| PRESENTATION DE L’ONG ESPOIR POUR ENFANTS |  |
| --- | --- |
| 1. Objectifs généraux visés............................................................................ | 2 |
| 2. Stratégies de travail.................................................................................... | 2 |
| 3. Moyens....................................................................................................... | 3 - 4 |
| PRESENTATION DE L'ACTIVITE |  |
| 1. Contexte..................................................................................................... | 6 |
| 2. Population cible......................................................................................... | 6 |
| 3. Justification et date de l'activité................................................................. | 6 |
| 4. Objectifs de l'activité.................................................................................. | 6 |
| 5. Actions à mener et leur impact.................................................................. | 7 |
| 6. Stratégie et activité..................................................................................... | 7 |
| 7. Critères d'évaluation................................................................................... | 7 |
| 8. Budget prévisionnel de l'activité................................................................ | 8 |
| ANNEXES |  |
| Annexe 1: Fiche Bilan |  |
| Annexe 2: Liste du matériel et répartition des prix 1 |  |
| Annexe 3: Bureau exécutif des Amis du développement |  |

La Côte d’Ivoire, jadis vitrine de la démocratie et surtout grande bénéficiaire privilégiée des projets de développement communautaire, la crise de 2002 qui a vu la division du pays laisse les jeunes et enfants pour compte pour des problèmes de personnes résultant des divergences politiques.

Dans l’optique d’embrasser cette nouvelle ère de développement et de relancer tous les projets d’actions communautaires dans le domaine de lutte contre le VIH/SIDA, un groupe de jeunes membres de sensibilités politiques et religieuses confondues a décidé de prendre ses responsabilités pour ce qui est de la lutte contre le VIH/SIDA.

Ainsi ils se sont organisés en une ONG dénommée ONG ESPOIR POUR ENFANTS.

Cette ONG est ouverte à toute personne qui y a des intérêts pour l’aide et assistance aux enfants.

1. Objectifs généraux visés

- Sensibiliser la population

- Apporter aides et assistances aux enfants orphelins à cause du VIH/SIDA

- Apporter soutiens aux personnes vivant avec le VIH/SIDA

- Initiation et suivi des projets d’actions communautaires contre le VIH/SIDA

- Sensibiliser les populations sur les maux qui minent la société des enfants

- Apporter assistance aux populations

2. Stratégies de travail

Pour atteindre ses principaux objectifs visés, l’ONG ESPOIR POUR ENFANTS compte  procéder comme suit :

- S’ouvrir à toutes les sensibilités politiques

- Solliciter l’apport de tout ivoirien pour les réalisations des projets

- Solliciter l’apport de tout ivoirien pour la lutte contre le VIH/SIDA

- Rassembler toutes les populations autour du VIH/SIDA

- Organisation des rencontres périodiques afin d’informer les populations sur le VIH/SIDA

- Organisation des campagnes de sensibilisation et des concerts

- Apporter assistance aux populations

- Initiation des microprojets pour les jeunes et les femmes

- Apporter assistance aux enfants orphelins, handicapés, enfants de la rue

- Initiation et suivi des projets d’actions communautaires

- Inciter les partenaires à la lutte contre le VIH/SIDA à accroître leur soutien aux enfants

- Mettre l’accent sur la réalisation des infrastructures sanitaires pour lutter contre le VIH/SIDA.

- Organiser des opérations village sans SIDA (trophée au meilleur village chaque année).

- Sensibiliser les populations sur les maux qui minent notre société

- Informer et éduquer la jeunesse sur les IST-VIH Sida.

- Eduquer les populations sur la santé de la reproduction avec l’aide des structures spécialisées dans ce domaine.

- Eduquer la jeunesse sur les comportements à adopter contre le VIH/SIDA

- S’insérer dans les programmes de d2pistage et faire des dons de médicaments au centre de santé.

3. Moyens

Pour mener à bien cette lourde tâche, l’ONG ESPOIR POUR ENFANTS compte sur deux types de moyens :

a.   Moyens humains

L’ONG ESPOIR POUR ENFANTS compte en son sein de jeunes âgés de 18 à 40 ans. Ces jeunes, vus leurs diplômes et leurs différentes qualifications, ont d’énormes potentialités qu’ils peuvent mettre au services des autres pourvu que l’on leur apporte un soutien. Nous pouvons citer entre autres :

- Trois (03) artistes professionnels

- Un (01) homme d’affaire

- Trois (03) étudiants

- Deux (02) médecins

- Un (01) représentant en France

- Un (01) représentant en Arabie Saoudite

- Un (01) représentant en Allemagne

- Un (01) représentant au Danemark

- Des élèves.

- Etc.

En plus de tous ces atouts, la structure est dirigée par une équipe dynamique et dévouée, prête à relever le défi.

b.   Moyens financiers et partenariats

- Cotisations des membres

- Apports extérieurs (dons et legs)

- Contexte

La crise qui divise le pays depuis 2002 a réduit les efforts communautaires de lutte contre les maladies endémiques, plus particulièrement contre le VIH/SIDA. La pauvreté augmente rendant ainsi de plus en plus difficile l’accès des populations aux soins de santé, plusieurs centres de santé ont réduit considérablement leur personnel de santé.

Mais aujourd’hui, les bonnes volontés aidant, l’on a constaté une poursuite tant bien que mal des activités précitées.

Face à cette situation, la petite enfance devient de plus en plus fragile et vulnérable à ces fléaux. C’est pourquoi l’on constate l’accroissement du taux des enfants victimes du VIH/SIDA

- Population cible

Situé à 600 Kilomètres d’Abidjan Boundiali est l’une des plus grandes préfectures de la région des savanes.  Le département de Boundiali compte 5 Sous Préfectures que sont Boundiali, Kolia, Gbon, kassere, et de Kouto.

Cette activité touchera tous les jeunes et enfants, et pourrait s’étendre aux femmes et aux écoliers selon le succès de la première expérience.

- Justification et date de l’activité

Enrayer le VIH/SIDA, facteur résultant du manque de campagne de sensibilisation et surtout du manque criarde d’infrastructures sanitaires et médicaments dont sont confrontées toutes les populations, est la motivation qui justifie la tenue de notre activité que nous comptons organiser dans la dernière quinzaine du mois de Mai 2007 dans le département de BOUNDIALI, précisément à Kolia, Gbon, Kouto, Kasséré et Boundiali.

- Objectifs de l’activité

  - Objectif général

Amener la population à être responsable face au fléau du VIH/SIDA.

  - Objectifs spécifiques

- Inciter les partenaires au développement à accroître l’assistance aux populations, particulièrement aux enfants

- Initier des projets de lutte contre le VIH/SIDA

- Apporter assistance aux enfants et personnes victimes du VIH/SIDA et par ricocher toute la population.

- Actions à mener et impact de l’activité

  - Actions à mener

- Récompenser dix-huit (18) meilleures personnes aux concours directs

- Encourager les différentes couches sociales.

    - Impact de l’activité

- Faire de toute la population un véritable outil de lutte contre le VIH/SIDA

- Réduction du taux d’infection

- Ouverture de la lutte à toutes les sensibilités politiques

- Stratégies et activité

  - Stratégies

Pour l’exécution de l’activité, nous procéderons par une tournée d’information et de sensibilisation afin d’expliquer à toute la population rurale le bien fondé de la campagne qui sera organisée à leur honneur. Au cours de cette journée de rencontre à laquelle seront conviés les chefs de villages, les représentants de femmes et les leaders des jeunes, l’on proposera trois (03) jeunes délégués par village qui seront visités par un comité local de supervision (jury) afin d’attester la qualité desdites campagnes.

  - Activité

L’activité se déroulera en présence de toute la population et comprendra deux (02) phases :

- Une tournée d’information.

- Des Journées de concert de sensibilisation

- Composition des lots des lauréats (Voir annexe2)

- Critères d’évaluation de l’activité (voir annexe 1)

- Nombre de participants

- Connaissance des participants en matière VIH/SIDA

- Traitement de l’information par les médias

8. Budget prévisionnel de l’activité

| EMPLOIS |  | RESSOURCES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Montant | Désignation | Montant |
| 1. Tournée d'information et de sensibilisation | 140 000 F | Apport des A.D. | 250 000 F |
| Transport du comité d'organisation | 90 000 F | Aide sollicitée | 2.160 000 F |
| Rafraîchissement des invités | 20 000 F |  |  |
| Transport des délégations invitées | 30 000 F |  |  |
| 2. Communication | 410 000 F |  |  |
| Annonce radio | 50 000 F |  |  |
| Affiches/annonces | 30 000 F |  |  |
| Banderoles | 30 000 F |  |  |
| Couverture médiatique | 150 000 F |  |  |
| Confection de T-shirts | 150 000 F |  |  |
| 3. Logistique | 220 000 F |  |  |
| Sonorisation | 50 000 F |  |  |
| Eclairage | 60 000 F |  |  |
| Chaises (250) | 50 000 F |  |  |
| Bâches (3) | 60 000 F |  |  |
| 4. Transport | 320 000 F |  |  |
| Délégation abidjanaise | 270 000 F |  |  |
| Matériel | 50 000 F |  |  |
| 5. Lots des lauréats | 470 000 F |  |  |
| 6. Restauration 7. Artistes | 250 000 F 600.000 |  |  |
| TOTAL | 1 810 000 F | TOTAL | 2 410 000 F |

Arrêté le présent budget à la somme de : DEUX MILLIONS QUATRE CENTS DIX MILLE Francs CFA

Fiche Bilan

1. Moral

| PARTICIPATION DES JEUNES |  |  |  |  |  | CLASSEMENT DES LAUREATS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sous Préfectures | Nombre |  |  |  |  | Rg |  | Catégories |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sexe |  |  | Total |  |  |  | Définition VIH/SIDA |  |  | Comment de fait la contamination ? |  |  |  | Comment éviter ? |  |  |
|  | H | F |  |  |  |  |  | Nom et prénoms |  | S/P | Nom et prénoms |  |  | S/P | Nom et prénoms |  | S/P |
| Boundiali |  |  |  |  |  | 1er |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gbon |  |  |  |  |  | 2e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kolia |  |  |  |  |  | 3e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kouto |  |  |  |  |  | 4e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kasséré |  |  |  |  |  | 5e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | COMITE DES JEUNES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT DE L’INFORMATION |  |  |  |  |  |  | Nom des présidents |  |  |  |  | sexe | S/P |  |  | Signature |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom des maisons de presse présentes |  |  | Nom des représentants |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total maisons de presse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Financier

| Désignation | Budget | Recette | Dépenses | SOLDE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tournée d’information et de sensibilisation | 140 000 F |  |  |  |
| 2. Communication | 410 000 F |  |  |  |
| 3. Logistique | 220 000 F |  |  |  |
| 4. Transport | 320 000 F |  |  |  |
| 5. Lots des lauréats | 470 000 F |  |  |  |
| 6. Restauration | 250 000 F |  |  |  |
| 7. Artistes | 600 000 F |  |  |  |
| TOTAL | 2 410 000 F |  |  |  |

LISTE DU MATERIEL

- 250 T-shirts

- 500 Képis

- 5 télévision

- 5 baladeurs CD

- 1.000 préservatifs