الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني

2009-2011

وزارة التخطيط

قائمة المحتويات:

تمهيد	4

ملخص تنفيذي	7

1. مقدمة	9

2. الإطار العام للخطة الوطنية الفلسطينية	10

1.2 منطلقات التخطيط وسياقه	10

1.1.2 الإعلان العالمي لحقوق الطفل	10

2.1.2 مبادئ وأهداف "عالم جدير بالأطفال"	11

3.1.2 وثيقة الأهداف التنموية للألفية الثانية 2000	11

4.1.2 الخطة الوطنية للإصلاح والتنمية (2008-2010)	12

5.1.2 القوانين والوثائق المحلية	13

2.2 الإطار العام للخطة	16

1.2.2 الرؤيا	16

2.2.2 الرسالة	17

3.2.2 الأهداف العامة	17

4.2.2 السياسات	17

3. التعليم الرسمي وغير الرسمي وتنمية القدرات	21

1.3 تحليل الوضع الحالي	21

2.3 التحديات التي تواجه القطاع	24

الأهداف والاستراتيجيات	26

3.3 الأهداف والاستراتيجيات	30

4. تأمين الصحة والحياة الآمنة	33

1.4 تحليل الوضع الحالي	33

2.4 التحديات التي تواجه القطاع	38

3.4 الأهداف والاستراتيجيات	40

5. حماية الأطفال من العنف، وفي الظروف الصعبة	42

1.5 تحليل الوضع الحالي	42

2.5 التحديات التي تواجه القطاع	48

3.5 الأهداف والاستراتيجيات	48

6. صحة البيئة	51

1.6 تحليل الوضع الحالي	51

2.6 التحديات التي يواجهها القطاع	52

3.6 الأهداف والاستراتيجيات	52

7. الغذاء والتغذية	53

1.7 تحليل الوضع الحالي	53

2.7 التحديات التي يواجهها القطاع	53

3.7 الأهداف والاستراتيجيات	54

التعليم الرسمي وغير الرسمي _ الخطة التنفيذية	55

تأمين الصحة والحياة الآمنة _ الخطة التنفيذية	92

حماية الأطفال من العنف، وفي الظروف الصعبة _ الخطة التنفيذية	114

الغذاء والتغذية _ الخطة التنفيذية	143

المراقبة والتقييم - الخطة التنفيذية	153

المتابعة والتقييم	155

# تمهيد

بدأ الحديث عن حقوق الطفل منذ عقود طويلة- وإن لم تنفرد نصوص خاصة بالطفل كما ورد في اتفاقات لاهاي 1907، ومن بعدها اتفاقات جنيف عام  1949 ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان- إلا أن أبرز المبادرات بالحديث عن حقوق الأطفال بشكل منفرد، جاءت في ما سمي بـ "إعلان جنيف لسنة 1924" الذي تطور لاحقا ليصدر عام 1959" الإعلان العالمي لحقوق الطفل"؛ هذا الإعلان الذي تحدث عن عشرة مبادئ أساسية لحقوق الطفل. وبجهد دولي وبخاصة جهد المنظمات الأهلية تطور الإعلان عام 1979،  وصدرت عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل.

بعد مضي عشر سنوات على انعقاد مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 جلسة خاصة حول الأطفال لمراجعة ما تم إحرازه من تقدم في العقد الماضي، والاتفاق على رؤية مستقبلية من أجل الطفل. تم الاتفاق -خلال هذه الجلسة- على التزام عالمي من أجل الأطفال في وثيقة جديدة هي "عالم جدير بالأطفال" "World Fit for Children"، واتفق زعماء العالم على استخدام الإطار العام لهذه الوثيقة في تطوير الخطط الوطنية للطفولة.

عقدت جامعة الدول العربية المؤتمر العربي الثاني لحقوق الطفل في العام 2001 الذي صدر عنه "إعلان القاهرة حول عالم جدير بالأطفال" لتفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل الطفولة، وتم إصدار بيان بموقف عربي موحد للمشاركة الفعالة في الجلسة الخاصة للأمم المتحدة حول الطفولة، وإقرر إعداد مشروع الخطة العربية الثانية للطفولة. في عام 2003 أقيمت الدورة الاستثنائية للجنة الفنية الاستشارية للطفولة العربية في البحرين، حيث تمت دراسة "مشروع الخطة العربية للطفولة"، وأوصت اللجنة باعتماد المشروع، ورفعه إلى المؤتمر العربي الثالث الذي عقد في الجمهورية التونسية عام 2003. هدف المؤتمر إلى اعتماد خطة العمل العربية للطفولة (2004-2015) كي تسترشد بها الدول العربية في تطوير خططها الوطنية للطفولة.

في نيسان من العام 1995، عقد المؤتمر الخاص بالطفل الفلسطيني في مدينة غزة؛ حيث تم إقرار البدء بالخطة من قبل الرئيس عرفات، وتم –كذلك- الإعلان عن الخامس من نيسان من كل عام يومًا للطفل الفلسطيني. في كانون أول عام 1994 تم تشكيل اللجنة التوجيهية المؤلفة من أعضاء معتمدين من الوزارات، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات الدولية : وزارة التخطيط منسقًا عامًا للخطة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الإعلام، وزارة العمل ، مركز مصادر الطفولة (شبكة المؤسسات غير الحكومية)، اليونيسيف، الأونروا والسويد راعيةً للطفل؛ بحيث كان دور هذه اللجنة الإشراف على الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني، وتحديد الأهداف والاستراتيجيات، وتطوير البرامج والمشاريع المتعلقة بالطفل الفلسطيني من أجل العمل على حماية، ونمو، وتنمية ومشاركة الطفل الفلسطيني، مسترشدة بالاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، وميثاق حقوق الطفل العربي، في إطار من الديمقراطية والعمل الجماعي والديناميكية. في كانون الثاني 1996 تم تشكيل سكرتاريا الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني؛ لتعمل تحت إشراف اللجنة التوجيهية، وتُسهّل عمل الوزارات وتساعدها من ناحية إدارية وفنية. في آب 2004، تم اعتماد الخطة الوطنية كوحدة إدارية مرتبطة بوزير التخطيط في السلطة الوطنية، وتقرر العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لاستيعاب هذه الوحدة ضمن هيكلية وزارة التخطيط، والتنسيب لمجلس الوزراء الفلسطيني لاتخاذ ما يلزم من تعديلات؛ لإضفاء الصفة القانونية النهائية على وضع الخطة.

تعاني فلسطين من اختلالات سياسية جراء الاحتلال والاضطرابات والخلافات الداخلية. أدى النزاع المستمر والعنف المتزايد إلى مشاكل واضطرابات مختلفة على المستوى الوطني؛ إذ أثر ذلك على جميع القطاعات التنموية بشكل عام، وعلى قطاع الأطفال بشكل خاص. وعلى ذلك، فإن استمرار العنف ضد الأطفال، والإجراءات الإسرائيلية بشكل عام، بالإضافة إلى النزاعات والاقتتال الداخلي، وجميع ذلك كله سيحول دون تحقيق أهداق الخطط الوطنية. نود الإشارة -هنا- إلى أنه مهما ازدادت الاضطرابات السياسية وتفاقمت، فيجب عدم المساس بحقوق الطفل بأي شكل من الأشكال، وبأي حال من الأحوال. ومهما تدهورت الأحوال لا يجوز تأخير أو إعاقة أية برامج موجهة لتنمية ونمو قطاع الأطفال. وعلى هذا، فإن الأطفال لا يجب أن يكونوا –أبدا- جزءا من كفاح مسلح أو اقتتال؛ فهم رمز المحبة والسلام.

في هذه الخطة نؤكد ما يأتي:

- غزة بمن يقطن فيها هي جزء لا يتجزأ من المستقبل الفلسطيني.

- التنمية المستدامة، وتنمية الطفل الفلسطيني في قطاع غزة هو جزء متكامل من الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني، التي لا يمكن أن نصبو إليها إلا من خلال إشراك جميع الجهات المعنية في جميع المناطق المختلفة، بدءا من عملية التخطيط خطوة بخطوة مع عملية التنفيذ والتقييم.

- نحن ملتزمون باستعادة واحترام حقوق الطفل الفلسطيني طفلا طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبما أن هذه الوثيقة تعبر عن الرؤيا لدولة فلسطينية توفر الحقوق الأساسية لجميع أطفالها، فإنه يتوجّب على الأطراف المختلفة الالتزام في تسهيل عمل هذه الخطة.

- على السلطة الوطنية الفلسطينية فرض القانون وتطبيقه، وبناء المؤسسات والالتزام بالخطة الوطنية للإصلاح والتنمية.

- على إسرائيل إزالة المعيقات التي تمنع الحكومة من تنفيذ إجراءاتها بالشكل الملائم، والالتزام بالخطط الوطنية لتحقيق الدولة الفلسطينية.

- على المجتمع الدولي أن يدعم الشعب الفلسطيني، وأن يدعم السلطة الوطنية الفلسطينية؛ لتحقيق الدولة الفلسطينية، والسلام الدائم، والتنمية المستدامة.

تأتي هذه النسخة من الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني نتاجَ مجهودٍ من أفراد ومؤسسات، ومن جميع الجهات المعنية، ومن ضمنهم المؤسسات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، وبدعم من اليونيسف UNICEF.

لنعمل معًا من أجل دعم وتنمية أطفال اليوم وأطفال المستقبل. لنعمل معًا من أجل تنمية الطفل الفلسطيني، واحترام حقوقه كاملة بدون تمييز. لنعمل معًا لتنفيذ الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني.

# ملخص تنفيذي

الأطفال هم عماد مستقبل الأمة؛ هم الذين سيقودون الوطن إلى الرفاه والسلام، ومن هنا نحتاج إلى برامج شاملة لتنمية الطفل. وعليه، فإنه يجب على الجميع المشاركة في تنمية الطفل في بيئة آمنة يستحقها تضمن حقوقه الكاملة. إن إعداد الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني 2004 – 2010، وتنفيذ مراجعة نصف المدة يعكسان مدى اهتمام فلسطين بأطفالها. دعمت وساهمت مؤسسات المجتماع المدني، والمؤسسات الأهلية الحكومة في حماية الأطفال، وتعليمهم، وتأمين الغذاء والصحة لهم. بالرغم من النجاحات التي تم تحقيقها إلا أن الطريق ما زال في بدايته.

في أيار 2007 بدأت وزارة التخطيط سلسلة من النقاشات والاجتماعات مع الوزارات المختلفة؛ لتقييم الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني 2004-2010. وبعد سلسلة من النقاشات والاجتماعات تقرر إبقاء الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني 2004-2010 إطارًا للتخطيط للأطفال في فلسطين، والعمل على بناء خطة للأعوام 2009-2011 . تحددت النقاشات في خمسة مجالات مختلفة: (1) التعليم الرسمي وغير الرسمي وتنمية القدرات، (2) تأمين الصحة والحياة الآمنة، (3) حماية الأطفال من العنف في الظروف الصعبة، (4) صحة البيئة (5) الغذاء والتغذية.

اشتملت الخطة الوطنية على برامج وتوجهات للعمل في المجالات المختلفة، وتوجهات للعمل، وإدارة الخطة وقياس أثرها. تحقيقًا لأهداف البرامج تم تبني التوجهات والقضايا الآتية:

- حقوق الطفل

- النوع الاجتماعي

- مشاركة الأطفال

- السلام

لتحقيق أهداف البرامج الخمسة، فقد تم تحديدها بشكل مفصل كما يأتي:

- التعليم الرسمي وغير الرسمي وتنمية القدرات:

تنمية الطفولة المبكرة، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي، التطوير النوعي للتعليم، التعليم الفني والتقني، تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ثقافة الطفل، الترفيه واللعب، المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية، الإعلام الموجه للطفل.

- تأمين الصحة والحياة الآمنة:

الصحة الإنجابية، صحة الطفل الرضيع، صحة الأطفال دون سن الخامسة، صحة الأطفال 5 – 18، الصحة المدرسية، الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا (المعرفة الصحية، واكتساب السلوكات السليمة، وتبني أنماط الحياة الصحية)

- حماية الأطفال من العنف، وفي الظروف الصعبة:

حماية الأطفال ضد العنف في الظروف الصعبة، حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، الأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية، الأطفال المخالفون للقانون، المخدرات والمؤثرات العقلية، عمالة الأطفال، العنف ضد الأطفال، الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، الأطفال في السجون الإسرائيلية.

- تعزيز صحة البيئة:

توفير المياه الصالحة للشرب، توفير الصرف الصحي المناسب، التشريعات.

- الغذاء والتغذية:

توافر نظام تغذية وطني، تزويد الملح المؤيدن والطحين المدعم، تأمين الرضاعة الطبيعية.

# 1. مقدمة

أحرزت فلسطين العديد من الإنجازات في قطاع الطفل، إلا أن الوضع ما زال يحتاج إلى العديد من التطوير والتنمية في المجالات المختلفة.

بلغ عدد السكان المقدر في الأراضي الفلسطينية في منتصف عام 2007 حوالي 4 ملايين فرد، منهم 2.5 مليون فرد(62&%) في الضفة الغربية، 1.5 مليون فرد (37.3%) في قطاع غزة من مجموع سكان الأراضي الفلسطينية. قدرت نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في العام نفسه حوالي 52.2% من مجموع السكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية. طرأ انخفاض على معدل الخصوبة الكلية لعام 2006  في الأراضي الفلسطينية؛ حيث بلغ 4.6 مولود لكل امرأه؛ إذ بلغ في الضفة الغربية وقطاع غزة4.2 و5.4 مولود على التوالي، وذلك بناء على نتائج مسح صحة الأسرة الفلسطيني 2006.

تشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن هناك انخفاضاً في معدل المواليد العام خلال العقد الماضي في الأراضي الفلسطينية؛ إذ قدر معدل المواليد العام 42.7 حالة ولادة لكل ألف من السكان في عام 1997 وانخفض إلى 36.0 حالة خلال العام .2007 وبلغت نسبة الأطفال اللاجئين دون الثامنة عشرة من العمر 42.2 % من مجمل الأطفال المقيمين في الأراضي الفلسطينية عام2005 ، بواقع 26.9 % في الضفة الغربية و 68.5 % في قطاع غزة. وتشير إحصاءات الزواج والطلاق في الأراضي الفلسطينية للأعوام 1997 - 2006 إلى شيوع ظاهرة الزواج المبكر وبخاصة بين الإناث؛ حيث بلغ العمر الوسيط عند عقد القران الأول في تلك الأعوام حوالي 19.0 سنة للإناث مقابل 25.0 سنة للذكور.

تشير نتائج مسح العنف الأسري 2005 ، الى أن نسبة الأسر التي ترأسها إناث في الأراضي الفلسطينية 8.2 % من مجمل الأسر، مقابل 8.9 % و 7.1 % في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي. كذلك تشير بيانات مسح ظروف السكن للعام 2006 إلى أن 29,314 أسرة فلسطينية تعرض مسكنها لهدم جزئي أو كلي، خلال الفترة 2005/9/28  وحتى 15 / 6/ 2006 ، بواقع 317 أسرة في الضفة الغربية، و28,997  أسرة في قطاع غزة.

نجم قرار وضع خطة وطنية للطفل الفلسطيني بعد المراجعة الأولية للخطة الوطنية للعام 2004-2010. وقد تم إعداد الخطة بما يعكس مدى التزام الحكومة في وثائق الأمم المتحدة اعتمادا على الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني 2004-2010. وحتى يتم إخراج الخطة بأفضل هيئة ممكنة، فقد تم مراجعة العديد من الوثائق الدولية والمحلية حول حقوق الطفل. وقد التزمت –كذلك- الخطة بالاستراتيجيات المعتمدة في الخطط الوطنية المختلفة؛ حيث اعتمدت استراتيجيات ممكنة وقابلة للتنفيذ.

إن أهداف هذه الخطة ترتبط بشكل مباشر بالأطفال، بحيث تربط بين التنمية الوطنية وتنمية الطفل الفلسطيني. ساهمت الوزارات المعنية في تحديد هذه الاستراتيجيات، كما ساهمت مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الأطفال في تحديد الأولويات والاستراتيجيات.

إضافة إلى ذلك تم استشارة القطاع الخاص، والجمعيات المختلفة العاملة مع الأطفال، والمعلمين، وأولياء الأمور، والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وجميع المؤسسات المعنية بالموضوع.

# 2. الإطار العام للخطة الوطنية الفلسطينية

## 1.2 منطلقات التخطيط وسياقه

تم إعداد الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني 2009-2011 بما يتناغم واتفاقات جنيف للعام 1949، والإعلان العالمي لحقوق الطفل 1990، والالتزام العالمي من أجل الأطفال في وثيقة جديدة هي "عالم جدير بالأطفال" "World Fit for Children" (2002) بالإضافة إلى وثائق عالمية أخرى، والاتفاقات والخطط الوطنية التي من ضمنها الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني 2004-2010، والخطة الوطنية للإصلاح والتنمية 2008-2010.

تشكل الالتزامات الدولية والوطنية الآتية إطارا عاما يحدد استراتيجيات وعمل الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني.

### 1.1.2 الإعلان العالمي لحقوق الطفل

يُعدّ الإعلان العالمي لحقوق الطفل الأكثر قبولا واعتمادا من دول العالم. يركز هذا الإعلان على تأمين حقوق الطفل في مجالات أربعة تشمل: البقاء، والحماية، والتنمية، والمشاركة. ويشتمل الإعلان العالمي لحقوق الطفل على المبادئ الآتية:

- عدم التمييز: أن يتمتع الأطفال بجميع حقوقهم بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الانتماء السياسي، أو الموطن، أو الملكية، أو الإعاقة، أو مكان الولادة.

- الاهتمام بمصلحة الطفل: في جميع الأمور يكون الاهتمام بمصالح الأطفال هو الاعتبار الأساسي.

- البقاء والتنمية: جميع الأطفال لهم الحق في العيش والبقاء... تأمين أقصى حد ممكن من البقاء والتنمية للطفل.

- المشاركة: جميع الأطفال لهم الحق في التعبير عن آرائهم في الشؤون التي تخصهم.

### 2.1.2 مبادئ وأهداف "عالم جدير بالأطفال"

في أيار 2002 أقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة في نيويورك لمناقشة وضع الأطفال في العالم، وتقييم الإنجازات بناء على الخطة الوطنية للعام 1990. بناء على ذلك خرجت الجمعية العامة بوثيقة "عالم جدير بالأطفال". اشتملت هذه الوثيقة على أربعة محاور احتوت حماية وتأمين حقوق الأطفال في العالم. تطلب هذه الوثيقة إلى كل الدول الأعضاء إعداد خطة وطنية لعشر سنوات خلال العام 2003، من خلال اعتماد الاستراتيجيات الآتية:

- وضع استراتيجيات وسياسات وخطة عمل مناسبة وفعالة من أجل ضمان حماية حقوق الطفل، وتأمين حياة فضلى لهم.

- تأسيس أو تفعيل هيئات محلية، أو مؤسسات لدعم وحماية حقوق الطفل.

- تطوير نظام مراقبة وتقييم لمراجعة البرامج المختلفة.

- تعزيز الوعي والفهم حول حقوق الطفل.

تعتمد الوثيقة المبادئ والأهداف الآتية:

- الطفل أولا.

- الحد من الفقر والاستثمار في الأطفال.

- الاهتمام بجميع الأطفال.

- تعليم جميع الأطفال.

- حماية الأطفال من الأذى.

- حماية الأطفال من الحرب.

- الحماية من مرض نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز.

- الاستماع إلى الأطفال وتأكيد مشاركتهم.

- حماية الأرض من أجل الأطفال.

### 3.1.2 وثيقة الأهداف التنموية للألفية الثانية 2000

في أيلول عام 2000 اعتمدت 191 دولة وثيقة الأهداف التنموية للألفية الثانية. تشتمل الوثيقة على قضايا في السلام، والأمن، والتنمية بما يخص البيئة، وحقوق الإنسان والحكم. تركز الوثيقة على ثمانية محاور رئيسية تشمل قضايا الطفل التي من ضمنها التعليم الأساسي، والمساواة من حيث النوع الاجتماعي، والتقليل من وفيات الأطفال، ومحاربة مرض الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى. تشتمل الأهداف على الآتي:

القضاء على الفقر والجوع المدقع:

- منذ العام 1990 وحتى العام 2015 يتم تخفيض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الفقر إلى النصف.

- التقليل من نسبة الأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولار واحد إلى النصف.

تحصيل تعليم أساسي:

- تأمين التعليم الأساسي المتكامل للأولاد والبنات.

تحقيق مساواة على مستوى الجنس وتقوية النساء:

- الحد من التمييز على أساس الجنس في التعليم الأساسي والثانوي في العام 2005، وعلى جميع المستويات حتى عام 2015.

تخفيض معدل وفيات الأطفال:

- تخفيض معدل وفيات للأطفال دون الخامسة بنسبة ثلثين.

تحسين صحة المواليد:

- تخفيض معدل وفيات المواليد بنسبة 75%.

محاربة الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى:

- إيقاف تزايد مرض الإيدز.

- الحد من حالات الإصابة بمرض الملاريا والأمراض الرئيسية.

تأمين الاستدامة البيئية:

- تكامل مبادئ التنمية المستدامة في سياسات وبرامج الدول للحد من خسائر المصار البيئية.

- التقليل بنسبة 50% للأشخاص الذين لا يمتلكون مصادر مستدامة للمياه الصالحة للشرب.

- تحسين حياة 100 مليون من العائلات الفقيرة على الأقل حتى عام 2020.

تطوير مشاركة عالمية للتنمية:

- تطوير واستخدام استراتيجيات لعمل مناسب ومنتج للشباب.

### 4.1.2 الخطة الوطنية للإصلاح والتنمية (2008-2010)

تمثل هذه الوثيقة الرؤية للدولة الفلسطينية المستقلة، كما توضح الخطوات التي بدأت فعليا لتأكيد الحكم الجيد وحكم القانون، وتشتمل على المحاور الآتية:

الحكم: الأمن وحكم القانون، العدالة، الإصلاح المالي، المصداقية والشفافية، الإصلاح في الخدمة المدنية والإدارية، إصلاح الحكم المحلي.

التنمية الاجتماعية: الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، التنمية.

التنمية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص: الترويج للاستثمار والتجارة، القطاع الزراعي، قطاع الصناعة والخدمات، قطاع السياحة، السكن.

تنمية البنية التحتية العامة: النقل والمواصلات، الكهرباء، المياه والصرف الصحي، النفايات الصلبة.

### 5.1.2 القوانين والوثائق المحلية

قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

أحكام عامة:

- الطفل هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

- يهدف القانون إلى: الارتقاء بالطفولة في فلسطين بما لها من خصوصيات.

- يتمتع كل طفل بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو الاجتماعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز.

- يجب الأخذ في الاعتبار: مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء أقامت بها الهيئات التشريعية أم المحاكم أم السلطات الإدارية أم مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أم الخاصة.

الحقوق الأساسية :

- لكل طفل الحق في الحياة وفي الأمان على نفسه.

- لكل طفل الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة.

الحقوق الأسرية:

- لكل طفل الحق في العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.

الحقوق الصحية:

- للطفل الحق في الحصول على أفضل مستوى ممكن من الخدمات الصحية المجانية، مع مراعاة قانون التأمين الصحي وأنظمته المعمول بها.

- وقاية الأطفال من مخاطر التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.

- قيام وسائل الإعلام المختلفة بدور بناء وفعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي، وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، والوقاية من الحوادث ومضار التدخين.

الحقوق الاجتماعية:

- للطفل الحق في الإنفاق عليه من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وتعليم.

- لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والاجتماعي. وتتخذ الدولة الإجراءات والتدابير الضرورية كافة لتأمين هذا الحق.

الحقوق الثقافية:

- للطفل الحق في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها وإذاعتها، بما لا يتعارض مع النظام العام، والآداب العامة.

- تعمل الدولة على تجسيد هذا الحق وفق ما تسمح به إمكاناتها، ولها في سبيل ذلك إلزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وغيرها تخصيص جزء من برامجها ومواردها لتأمين التمتع الفعلي بهذا الحق.

- للطفل الحق في المشاركة الواسعة في تحديد وتنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية، التي تتفق مع النظام العام والآداب العامة، وذلك تأكيدا لحقه في امتلاك المعرفة، ووسائل الابتكار والإبداع.

الحقوق التعليمية

- لكل طفل الحق في التعليم المجاني في مدارس الدولة حتى إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

- للطفل ذي الاحتياجات الخاصة الحق في التعليم والتدريب بالمدارس والمراكز المعدة للتلاميذ نفسها.

الحق في الحماية:

- للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف، أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية، أو الإهمال أو التقصير أو التشرد، أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال.

تدابير الرعاية:

معاملة الأطفال الجانحين:

- لا تجوز المساءلة الجزائية للطفل الذي لم يتم التاسعة من عمره.

- لا يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب الجسدي أو المعنوي، أو لأي نمط من أنماط العقوبة، أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.

الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني (2004-2010)

اعتمدت الخطة الوطنية المحاور الآتية: الصحة، التعليم (الرسمي وغير الرسمي)، الأطفال الذين بحاجة إلى حماية خاصة، الثقافة، الإعلام، الدفاع عن الأطفال، المراقبة. تمت مراجعة نصف المدة للخطة من خلال الجهات المعنية، حيث تم الاتفاق على إعداد خطة معدلة مع برنامج للمراقبة والتقييم والمتابعة.

قانون العمل

الباب السادس (تنظيم عمل الأحداث)

المادة (93)

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.

المادة (94)

يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من ملاءمتهم الصحية له، على أن يعاد الكشف كل ستة أشهر.

المادة (95)

لا يجوز تشغيل الأحداث في:

الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي يحددها الوزير.

الأعمال الليلية أو الأعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطل الرسمية.

ساعات عمل إضافية أو على أساس وحدة الإنتاج.

الأماكن النائية أو البعيدة عن العمران.

المادة (96)

1- تخفض ساعات العمل اليومي للأحداث بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يوميا.

2- تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجملها عن ساعة؛ بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متواصلة.

المادة (97)

تكون الإجازة السنوية للأحداث ثلاثة أسابيع سنويا، ولا يجوز تأجيلها.

المادة (98)

على المنشأة أن تعلق في أماكن العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث، وينظم صاحب العمل سجلا بكل ما يتعلق بهم.

المادة (99)

يستثنى من أحكام هذا الباب الأحداث الذين يعملون لدى أقاربهم من الدرجة الأولى وتحت إشرافهم، على أن يتم العمل في جميع الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة، بما لا يؤثر سلباً في نموهم العقلي والجسدي وتعليمهم.

السياسة الوطنية للطلائع والشباب

- التعليم والتدريب: تطوير النظام التعليمي الفلسطيني (العام والعالي) بما يعزز مصالح الفئات الشبابية ودورهم وحقوقهم في المجتمع، مع التركيز على الرسالة الإنسانية والوطنية والديمقراطية للشعب الفلسطيني، ضمن نظام تعليمي يوازن بين الاحتياجات المجتمعية والطموحات الفردية للإنسان الفلسطيني في ظل مبدأ الحق في التعلم.

- الصحة والبيئة: الوصول لدرجة أكبر من الوعي بالنسبة لواقع الطلائع والشباب الصحي والبيئي، من خلال تأكيد مكانتهم ضمن أولويات السياسات، والخطط الاستراتيجية الوطنية الحكومية منها والأهلية، بما يتلاءم  ومتطلبات الحقوق الصحية الإنسانية.

- الفقر والعمل والبطالة: نحو المساهمة في مكافحة الفقر والبطالة، والتخطيط لذلك بناء على رؤية تأخذ متغير العمر بعين الاعتبار ومصالح الأجيال المقبلة، في ظل مجتمع تسوده تشريعات وأنظمة وممارسات تعتمد تكافؤ الفرص، ومعايير الجدارة والكفاءة.

- العلاقات الأسرية: نحو تعزيز علاقات الانسجام والحوار والتسامح والمشاركة في صنع القرار داخل الأسرة، وأسرة تخلو من العنف والتمييز على أساس الجنس أو العمر أو الإعاقة أو التوجه الفكري لأفرادها.

- المشاركة: نحو مشاركة فعالة ومجزية للطلائع والشباب في المؤسسات والنشاطات التي تلبي طموحاتهم وآمالهم وأحلامهم، ورفع المعيقات التي تقف في وجه مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية للمجتمع الفلسطيني.

- الثقافة والفنون والإعلام: نحو تشجيع قيم المسؤولية والمشاركة والحقوق والمساواة والإبداع والاحترام المتبادل والتعددية بين الطلائع والشباب الفلسطيني.

- الترويح وحسن قضاء وقت الفراغ: تعزيز طاقات وإبداعات الطلائع والشباب وصحتهم الجسدية والنفسية، من خلال توفير برامج ترويحية يستثمرون من خلالها وقت فراغهم أفضل استثمار، وتعزيز المساواة في الوصول لوسائل الترويح والرياضة المختلفة.

قانون حقوق المعاقين

- ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية والجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق.

- توفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.

- توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة.

- توفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين بحسب احتياجاتهم.

- إعداد المؤهلين تربوياً لتعليم المعوقين كل حسب إعاقته.

## 2.2 الإطار العام للخطة

### 1.2.2 الرؤيا

بيئة آمنة للطفل الفلسطيني تعنى بالنواحي الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية.

### 2.2.2 الرسالة

توفير بيئة آمنة تنمي قدرات الطفل من خلال توفير التشريعت والسياسات والبرامج تضمن حقهم في البقاء والنماء والحماية والمشاركة، وتأمين حقوق كل طفل لتوفير الحياة الفضلى من خلال تأمين بيئة صديقة للطفل، و الحد من جميع أشكال العنف والتمييز ضد الأطفال.

### 3.2.2 الأهداف العامة

- تأمين حقوق الطفل كاملة لجميع الأطفال، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الإعاقة.

- الحد من جميع أنواع العنف والتمييز ضد الأطفال.

- تفعيل التنسيق والتعاون والشراكة بين المؤسسات العامة والأهلية من أجل تخطيط متكامل يعتمد منهجيه التشارك الحقيقي في تحديد الأدوار والمسؤوليات.

- تقليل الفجوة الاجتماعيه المعتمدة على النوع الاجتماعي، ومكان السكن والانتماء السياسي، وذلك بزيادة فرص الوصول إلى الخدمات ذات النوعية التي تضمن حياه آمنه لجميع الأطفال، وتعزيز الانتماء الوطني.

- تأمين بيئة صديقة للطفل بالتركيز على الصحة والتعليم والتغذية والقطاعات الأخرى التي تمس حياة الطفل.

### 4.2.2 السياسات

سياسات عامة

- رسم أو تعديل للقوانين: مراجعة القوانين وتعديلها - إن لزم- لتأمين حقوق الطفل، وتأمين الأفضل لهم بدون تمييز، وبمشاركة الجميع، والحد من جميع أشكال العنف ضد الأطفال.

- التشبيك وتأكيد مشاركة الأطفال: إنشاء أو تطوير مؤسسات ونواد للأطفال، حيث يتم تشجيع مشاركة الأطفال بدءا من تحديد الاحتياجات حتى الإشراف على التنفيذ وتقييم المشاريع والبرامج.

- الوصول إلى الفئات المهمشة: لقد تم تنفيذ العديد من المشاريع في العديد من المناطق إلا أنه ما زالت هناك فئات مهمشة لم تصل إليها البرامج والمشاريع. في هذا السياق، سوف تستهدف البرامج في جميع المستويات لتصل إلى الجميع دون استثناء أو تمييز.

- إعطاء الأولوية في الخدمات الأساسية لحقوق الأطفال المعاقين، والأحداث الجانحين، والمهمشين، والأطفال في السجون الإسرائيلية، والأطفال اللاجئين، والأطفال الذين يعانون بسبب العنف والنزاع المسلح.

- بناء قدرات الجهات المعنية: سيتم تطور وبناء قدرات المؤسسات للجهات المعنية في مجال التخطيط، والتنفيذ، والرصد والتقييم لبرامج حقوق الطفل.

- تحديد وتوفير بيئة صديقة للبيئة في جميع القطاعات.

- التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بتوفير الخبرات التي يمتلكها كل جانب. سيتم التعاون بين المؤسسات العامة من جهة، وبين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والمؤسسات الدولية من جهة أخرى، بالإضافة إلى إشراك الأطفال. سيتم تكامل وتضافر الجهود بين الجهات المختلفة من أجل التقليل من تكرار المجهودات والبرامج واستخدام مناهج أكثر كفاءة.

- توزيع واستخدام المصادر بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة من أجل تأمين حقوق الطفل.

- الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني تشكل إطارا عاما، يسترشد به صانعو القرار من القطاعات المعنية بالطفولة، للبدء بوضع برامج مفصلة لجميع الفئات العمرية، مراعية المبادئ الأساسية لحقوق الطفل التي اتبعت لإعداد الخطة الوطنية.

سياسات في مجال الصحة

- سياسات في مجال الصحة الجسدية:

  - تنمية الخدمات الصحية المقدمة بما يشمل التطوير المؤسساتي، وتنمية القدرات البشرية.

  - زيادة وصول الأطفال إلى خدمات صحية صديقة للبيئة والتغذية دون تمييز.

  - تطوير وتوسيع وتكامل وتنمية قطاع الطفولة المبكرة من خلال التعليم والصحة والثقافة والإعلام.

  - تأمين وصول الأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة للخدمات الصحية والتأهيلية المتكاملة من خلال الخدمات الأساسية.

  - تشجيع القطاع الخاص في تأمين الخدمات الصحية.

- سياسات في مجال الصحة النفسية الاجتماعية:

  - تطوير ورفع مستوى الصحة النفسية والاجتماعية، وتوضيح دور وزارة الصحة كمرجعية في الصحة النفسية الاجتماعية.

  - التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل تعيين عاملين نفسيين ومرشدين تربويين وعاملين اجتماعيين في المدارس والجهاز الصحي.

  - التخطط لعملية استيعاب وتطوير الصحة النفسية في الوطن.

  - المساهمة في تطوير المعرفة في مجال علم النفس والتربية وعلم الاجتماع والعمل الاجتماعي، وذلك من خلال نشر الأبحاث والدراسات التي تسهم في العملية الدائرة في العالم لتطوير هذه المعرفة.

  - التعمّق في فهم المعايير والقواعد الدولية والوطنية الخاصة بالحقوق الإنسانية للمرضى الذين يعانون اضطرابات نفسية.

  - التعاون وتأسيس العلاقات مع الجامعات والمعاهد العليا وكافة الجهات ذات الصلة بالصحة النفسية والاجتماعية، سواء منها المحلية أو العربية أو الدولية.

  - التعاون مع سائر المنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى بلوغ مرام مماثلة على المستوى القطري والمستويين الإقليمي والعالمي.

سياسات في مجال التعليم

    - التعليم للجميع: تلتزم وزارة التربية والتعليم العالي بتوفير التعليم الجيد لجميع الأطفال في سن المدرسة إناثا وذكورا وزيادة فرص الحصول على التعليم الجيد على المستويات الأخرى مثل التعليم العالي بما فيه التعليم المهني وللتعليم غير النظامي.

    - النوع الاجتماعي: على الرغم من الإنجاز الملحوظ في النظام التعليمي في هذا المجال، فقد اتخذت تدابير إضافية لجسر الفجوات المتبقية بين الإناث والذكور في معدلات الالتحاق وعلى جميع المستويات ولجميع أنواع التعليم، ولتشجيع النساء في العمل في مجال التعليم وعلى جميع المستويات ولا سيما في أعلى مناصب صنع القرار.

    - الحد من الفقر: سيتم إيلاء اهتمام خاص بالفقراء من خلال توفير الخدمات التعليمية وكذلك المنح الدراسية والقروض للطلبة.

    - الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة: سوف تبذل جهود إضافية في مجال التعليم الجامع وعلى جميع مستويات التعليم

    - التركيز على النوعية: سيتم التركيز على تحسين النوعية في الفترة المقبلة، وستنفذ الاستراتيجية الوطنية لتأهيل المعلمين، وستكون هناك مراجعة وتطوير لمناهج التعليم العام والكتب المدرسية بصورة دورية. وفي مجال التعليم والتدريب المهني والتقني ستقوم الوزارة بإعداد المناهج المبنية على أساس الوحدات، كما ستبذل جهدا كبيرا لتحسين نوعية التعليم العالي بما في ذلك تشجيع البحث العلمي.

    - المواءمة والربط مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية: سينصب التركيز بصفة خاصة على ربط التعليم وخصوصا في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي مع سوق العمل واحتياجات المجتمع.

    - العلوم والتكنولوجيا: سوف تتحسن دراسة العلوم والتكنولوجيا مع إيلاء اهتمام خاص بتوسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم على جميع المستويات والدراسات المتصلة بالحاسوب، وسيتم تطوير سياسة للعلوم والتكنولوجيا في التعليم العالي وتشجيع البحوث ذات العلاقة.

    - دور القطاع الخاص: دمج وإشراك القطاع الخاص بشكل استراتيجي من خلال المشورة في مجال السياسات وخاصة في مجال التعليم العالي والتعليم المهني والمشاركة في تنفيذ النشاطات والتدريب المهني والتقني، ومن خلال تشجيع الاستثمار في التعليم.

    - تحسين الشراكات: التنسيق والتعاون مع وكالة الغوث وتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص وشركاء التطوير الدوليين، ومشاركة جميع الشركاء في الحوار بشان السياسات والتخطيط والتنفيذ والرصد والمراجعة الدورية للتقدم الذي يتم إحرازه في الخطة، وستكون الخطة التطويرية التربوية الاستراتيجية إطارا لتحسين الشراكة، والاستثمار خارج إطار الخطة لن يحظى بالتشجيع.

    - القدرة على التخطيط والتنظيم: سيتم تطوير نظم دعم القرار ومهارات التخطيط وتنفيذ وإدارة الخطة، وتطوير استراتيجية للتدريب في المجالات ذات العلاقة، ووضع وتنفيذ وربط الحوافز بالتدريب، كما سيتم تقييم أداء مختلف الوحدات في الوزارة والمديريات ومؤسسات التعليم العالي والمدارس على أساس التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ برامج الخطة.

    - اللامركزية وإعادة هيكلية الوزارة: سيتم اتخاذ إجراءات للتوجه نحو اللامركزية، كما سيتم مراجعة الهيكل التنظيمي في الوزارة وعلى جميع المستويات والمؤسسات، ومراجعة الأنظمة والتعليمات والوصف الوظيفي لجميع الوظائف في الوحدات المختلفة.

    - القدس: سيحظى التعليم في القدس باهتمام خاص ولا سيما في مجال توفير الغرف الصفية والمدارس وتحسين رواتب المعلمين، وتشجيع المانحين على الاستثمار في التعليم في القدس، وسيتم توفير قروض ومنح للطلبة المحتاجين في مؤسسات التعليم العالي في القدس.

    - الوحدة الجغرافية: سيراعى الوضع الراهن لقطاع غزة ولن يتم إهماله، وستتم تغطية احتياجات القطاع كما هو الحال في الضفة الغربية (بما فيها القدس)

سياسات في مجال الحماية

- رسم قوانين وسياسات وضمان تفعيلها وتطبيقها بشكل يضمن توفير بيئة تحمي الطفل من جميع أشكال العنف والتمييز، و الإهمال في المدرسة والبيت والمؤسسات، وأماكن العمل والمجتمع بشكل عام.

- رسم سياسات مناسبة تمنع أساليب العقاب الجماعي وسبل التعذيب جميعها.

- حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال، من خلال تعديل القوانين وتفعيلها، ومساعدة الناجين من أعمال العنف وإعادة تأهيلهم.

- رفع وعي الأطفال والمجتمع بأثر العنف بجميع أشكاله من خلال المدرسة والإعلام وغيرها من النشاطات والبرامج.

# 3. التعليم الرسمي وغير الرسمي وتنمية القدرات

## 1.3 تحليل الوضع الحالي

الواقع التعليمي

تشير بيانات مسح التعليم أن عدد طلبة المدارس في الأراضي الفلسطينية للعام الدراسي 2006 / 2007 بلغ ما مجموعه  1,085,274طالباً وطالبة، تشكل الإناث منهم ما نسبته 49.9 % . وشكل الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي ما نسبته 12.0 % من مجموع الطلبة في مراحل التعليم المدرسي، و88.0 % في المرحلة الأساسية. 70.0 % من الطلبة ملتحقون بالمدارس الحكومية، و 23.3 % ملتحقون بمدارس وكالة الغوث الدولية و 6.7 % ملتحقون بالمدارس الخاصة.

مؤسسات التعليم في مرحلة رياض الأطفال يديرها القطاع الخاص باستثناء أربعة رياض أطفال تشرف عليهم وزارة التربية والتعليم، إلا أنه -بموجب الأنظمة المعمول بها- يتوجب أن تجاز جميع رياض الأطفال من وزارة التربية والتعليم. يرتبط ارتفاع وانخفاض عدد رياض الأطفال في فلسطين بالأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة، ويلاحظ أن عدد رياض الأطفال قد ارتفع من 436 روضة في العام 1994/1995 إلى 843 روضة في العام 2000/1999؛ أي بنسبة زيادة 93.3%، ثم بدأ العدد يتذبذب خلال الانتفاضة بين الارتفاع والانخفاض البطيء بنسبة 15.0% خلال الأعوام من 2001/2002 إلى 2006/2007، و قد يعود ذلك إلى أسباب اقتصادية تتلخص في هبوط معدلات الاستثمار في هذا القطاع، وتفشي البطالة، وازدياد معدلات الفقر وهبوط مستويات المعيشة للسكان. بشكل عام ارتفع عدد رياض الأطفال بنسبة 114.0%. خلال الفترة بين 1994/1995 – 2006/2007 ارتفع عدد الأطفال في رياض الأطفال من 69,134 طفلاً وطفلة في العام الدراسي 1996/1997 إلى 78,151 طفلاً وطفلة في العام الدراسي 2006/2007، بمعدل زيادة مقدارها 13.0 %، وتشكل الإناث نسبة 48.3 % والذكور 51.7 % من مجموع الأطفال في رياض الأطفال في هذا العام. تتوزع نسبة الإناث في رياض الأطفال بواقع 65.3 % في الضفة الغربية، و 34.7 % في قطاع غزة. بلغت معدلات الالتحاق الصافية في مرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي 2006/2007 حوالي 24.9% من الأطفال (4-5 سنوات) كانوا ملتحقين برياض الأطفال.

ارتفع عدد الأطفال في رياض الأطفال من 69,134 طفلاً وطفلة في العام الدراسي 1996 / 1997 إلى 78,151 طفلاً وطفلة في العام الدراسي 2006 / 2007 ، بمعدل زيادة مقدارها 13.0 %. كذلك ارتفع عدد الطلبة في المرحلة الأساسية من 572,529 طالبا وطالبة في العام الدراسي 1994 / 1995 إلى 954,877 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2006 / 2007 ، بمعدل زيادة مقدارها 66.8 % خلال الفترة المذكورة. وارتفع عدد الطلبة في المرحلة الثانوية من 45,339 طالبا وطالبة في العام الدراسي 1994 / 1995 إلى 130,397 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2006 / 2007 ، بمعدل زيادة مقدارها 187.6 %، وتشكل الإناث نسبة 52.9 % والذكور 47.1 % من مجموع طلبة المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2006/2007.

إن نسبة المربيات اللواتي يصل مستوى تأهيلهن للثانوية العامة وما دون قد ارتفعت من 44.0% في العام 1994/1995 إلى 47.3% في العام 2000/1999، واستمر بالارتفاع ليصل إلى 52.2% من مجموع المربيات عام 2002/2003، وانخفض ليصل إلى 47.0% عام 2006/2007. في حين ارتفعت نسبة المربيات من حملة درجة البكالويوس وأعلى من 7.3% عام 1994/1995 إلى 15.9% عام 1999/2000، وواصل الارتفاع إلى 21.3% عام  2006/2007، ما يعني تحسنًا على مستوى تأهيل المربيات، وازداد عدد المربيات زيادة مطردة بصورة أسرع من ازدياد عدد الأطفال ما أدى إلى انخفاض معدل عدد الأطفال لكل مربية من 30 طفلا/مربية عام 1994 / 1995 إلى 25 طفلا/مربية في العام 2006 / 2007 ..

ما زال التعليم الأكاديمي أكثر استقطاباً للطلبة من التعليم الثانوي المهني؛ فقد بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم الثانوي المهني 6,141 طالبا وطالبة في العام الدراسي  2006 / 2007  ؛ أي ما نسبته 4.7 % من مجموع الطلبة الملتحقين بالمرحلة الثانوية.

بلغت نسبة الرسوب في مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2005 / 2006 في الأراضي الفلسطينية 1.8 % للذكور و 1.4 %للإناث. أما في مرحلة التعليم الثانوي فبلغت نسبة الرسوب 0.9 % للذكور و 0.7 % للإناث في العام الدراسي نفسه، وبلغت نسبة التسرب في مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي  2005 / 2006  في الأراضي الفلسطينية 0.8 % للذكور و 0.5 %للإناث. أما في المرحلة الثانوية فكان 2.3 %  للذكور و 2.9 % للإناث.

بلغ عدد المدارس 2,337 مدرسة في العام الدراسي 2006 / 2007 ، منها 1,563 مدرسة أساسية و 774 مدرسة ثانوية، وتشكل مدارس الذكور 35.4 % ) 828 مدرسة( من مجموع المدارس، وكذلك مدارس الإناث 34.8 % ) 814 مدرسة(، والمدارس المختلطة 29.7 % ) 695مدرسة(. معظم المدارس تتوافر فيها خدمات الكهرباء والمياه الجارية، في حين لا تتوفر خدمة التدفئة إلا في نسبة قليلة من هذه المدارس؛ فهناك 13.2 % من المدارس الحكومية تتوافر فيها هذه الخدمة مقابل 4.9 % من مدارس وكالة الغوث الدولية، وتتوافر هذه الخدمة في 6.7 %  من المدارس الخاصة و 53.7 % من رياض الأطفال حسب معطيات العام الدراسي2006 / 2007 .

عند مقارنة الكثافة الصفية حسب المنطقة والمرحلة، يلاحظ أن الشعب الصفية في المرحلة الأساسية أكثر اكتظاظاً في مدارس قطاع غزة منها في مدارس الضفة الغربية؛ فقد بلغت الكثافة الصفية في قطاع غزة 40.5  طالبا لكل شعبة، وفي الضفة الغربية 31.3  طالباً لكل شعبة في العام الدراسي 2006 / 2007 .بلغ عدد المعلمين في المدارس 42,306 معلماً ومعلمة في العام الدراسي 2006 / 2007 ، منهم 19,084 معلماً و 23,222 معلمة بنسبة 45.1 % للمعلمين و 54.9 % للمعلمات.

إن معظم المدارس تتوافر فيها خدمات الكهرباء والمياه الجارية، في حين لا تتوفر خدمة التدفئة إلا في نسبة قليلة من هذه المدارس؛ فهناك 13.2 % من المدارس الحكومية تتوافر فيها هذه الخدمة مقابل 4.9 % من مدارس وكالة الغوث الدولية، وتتوافر هذه الخدمة في 46.7 % من المدارس الخاصة و 53.7 % من رياض الأطفال حسب معطيات العام الدراسي 2006 / 2007 . وفيما يتعلق بتوفر أسوار تحيط بالمدرسة سواء أكان ذلك بشكل جزئي أ/ كلي فإن  87.3% من المدارس تحيط بها أسوار.

يُعد مؤشر الكثافة الصفية من أهم المؤشرات التي تقيس توفر البيئة التعليمية المناسبة للتعلم، وتشير الكثافة الصفية إلى متوسط عدد الطلبة في الشعبة الصفية الواحدة؛ فقد بلغ متوسط عدد الطلبة في الشعبة الصفية  34.5% طالبا في المرحلة الأساسية و30.6 طالباً في المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2006/2007. ويلاحظ أن معدل الكثافة الصفية في مرحلتي التعليم الأساسية والثانوية لم يطرأ عليه تحسن ملحوظ عند مقارنة العام الدراسي 2006/2007 بالعام الدراسي 1995/1996.

الواقع الثقافي والترفيهي

تشير البيانات إلى أن نسبة الأسر التي لديها أطفال (أقل من 18 سنة) ولديها جهاز حاسوب قد ارتفعت بنسبة مقدارها 26.3 % بين العامين 2004 و 2006؛ حيث ارتفعت من 28.5 % خلال العام 2004 لتصل إلى 36.0 % في العام 2006 ، كذلك ارتفعت نسبة الأسر الفلسطينية التي لديها أطفال (أقل من 18 سنة) ويتوافر لديها خدمة الإنترنت بنسبة مقدارها 83.9 % بين العامين 2004 و 2006 ، حيث ارتفعت النسبة من 9.3 % خلال العام 2004 لتصل إلى 17.1 % خلال العام 2006 .

أظهرت نتائج المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2006 أن 23.6 % من الأسر في الأراضي الفلسطينية التي لديها أطفال أقل من 18 سنة يتوافر لديها مكتبة منزلية في العام 2006 ، ومن الملاحظ أن نسبة الأسر التي يتوافر لديها مكتبة منزلية انخفضت؛ حيث كانت 28.4 % في العام 2004. تظهر البيانات ارتفاع نسبة الأطفال في الفئة العمرية (10-17) سنة الذين يستخدمون الحاسوب بنسبة مقدارها 26.3 % بين العامين 2004 و 2006 ، حيث ارتفعت النسبة من 56.0 % خلال العام 2004 لتصل إلى 70.7 % خلال العام 2006 . احتلت التسلية الأولوية الأولى بالنسبة للأطفال (10-17 سنة) الذين يستخدمون الانترنت بنسبة 47.8%، ثم تلا ذلك أغراض البحث والاطلاع على البرامج التعليمية بنسبة 45.8%.

يتضح من نتائج المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2006 أن نسبة 24.2% من الأطفال في الفئة العمرية (10-17 سنة) مشتركون في ألعاب رياضية. تفيد نتائج مسح واقع المؤسسات الثقافية في الأراضي الفلسطينية، 2005 بأن عدد المراكز الثقافية في الأراضي الفلسطينية بلغ 213 مركزا ثقافيا، منها 174 مركزا عاملاً، وبواقع 122 مركزاً عاملاً في الضفة الغربية، مقابل 52 مركزاً عاملاً في قطاع غزة. حوالي 60.3% من المراكز الثقافية في الأراضي الفلسطينية لديها مكتبة، و74.3 % من المراكز الثقافية التي لديها مكتبة ثمة  قسم خاص بالأطفال في هذه المكتبة ، بواقع 74.3% في الضفة الغربية، و 69.0 % في قطاع غزة في العام2005. 74.2 % من المكتبات العامة العاملة في الأراضي الفلسطينية تمارس فعاليات خاصة بالأطفال، مع وجود فرق واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث بلغت نسبة المكتبات العامة العاملة في الأراضي الفلسطينية، وتمارس فعاليات خاصة بالأطفال 80.0 % في الضفة الغربية، مقابل 63.6 % في قطاع غزة. بينت نتائج مسح واقع المؤسسات الثقافية 2005، أن 82.8 % من هذه المراكز تمارس فعاليات خاصة بالأطفال، بواقع 78.7 % في الضفة الغربية و92.3 % في قطاع غزة. كما أظهرت البيانات أن 27.0 % من المراكز الثقافية العاملة في الأراضي الفلسطينية لديها ساحة ألعاب للأطفال بواقع 23.0 % في الضفة الغربية، و 36.5 % في قطاع غزة.

مشاهدة التلفاز تحتل المرتبة الأولى في نوع وطبيعة الأنشطة التي يمارسها الأطفال في الفئة العمرية (10-17 سنة)؛ حيث احتلت النسبة الكبرى من بين الأنشطة المتصلة بالوسائل الإعلامية، 76.4% يشاهدون التلفاز بشكل دائم.

## 2.3 التحديات التي تواجه القطاع

- الإبقاء على نسب الالتحاق عالية في التعليم الأساسي، ورفع نسبة الالتحاق في المرحلة الثانوية

- خفض نسبة التسرب خاصة في المديريات أو التجمعات السكانية أو المدارس أو فئات معينة من الطلبة مثل الإناث في المرحلة الثانوية الفرع الأدبي والتي ترتفع فيها نسب التسرب مقارنة بالمعدل العام للتسرب.

- توفير مبانٍ مدرسية تتناسب وأعداد الطلبة بحيث تنطبق عليها كافة المعايير المرتبطة بالبناء مثل المساحة المخصصة لكل طالب وذلك لحل مشكلة الاكتظاظ في الصفوف، وأيضا حل مشكلة الدوام المسائي، وكذلك المباني المستأجرة، هذا إلى جانب حل مشكلة الغرف الصفية أو المباني الآيلة للسقوط.

- توفير الكتب المدرسية لكافة الطلبة وفي الوقت المناسب، بحيث يتم إخراج الكتب بجودة عالية مما يسهل عملية استخدامها من قبل الطلبة لأكثر من عام دراسي واحد، على أن يؤخذ بعين الاعتبار خفض التكلفة.

- توفير الغرف التخصصية في كل المدارس سواء الجديدة منها أو القديمة بحيث تشمل المكتبة والمختبرات بأنواعها وكافة المستلزمات المدرسية من أثاث مدرسي،

- تطوير خطة متكاملة لتقييم المناهج ومن ثم تعديلها ودراسة أثرها على الطلبة، وقياس مدى تناسبها مع المراحل التعليمية والعمرية

- تطوير استراتيجية موحدة للتدريب ما بين مختلف الجهات القائمة على التدريب

- تحسين تحصيل الطلبة في  المهارات والمجالات التي كان التحصيل فيها متدنيا

- اغناء الجانب التقني والتكنولوجي كماً ونوعاً، بما يخدم تطبيق المنهاج الفلسطيني وتحسين أداء الطلبة

- استحداث سياسات جديدة وحوافز تشجيع المعلم على توظيف التقنيات التربوية في تحسين عملية التعليم،  وإنتاج وتوظيف مواد تعليمية محوسبة ومرئية ومسموعة ومطبوعة  تنسجم مع ثورة تكنولوجيا المعلومات

- جعل الصحة  المدرسية وتطبيقها ضمن المفاهيم والمعايير المتبناة كسياسة عامة لقطاع التعليم من اجل تحسين البيئة المدرسية وبالتالي التحصيل ألأكاديمي

- إيجاد بيئة مادية واجتماعي وصحية قادرة على تسهيل عملية دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المسيرة التعليمية،

- رفع معدل الالتحاق الإجمالي لمرحلة رياض الأطفال، من خلال زيادة حصة وزارة التربية والتعليم العالي

- تطوير منهاج فلسطيني لمحو الامية وتعليم الكبار يتفق وينسجم مع الأهداف العامة والأسس التي بنيت عليها المناهج الفلسطينية

- وزيادة عدد المراكز والبرامج التي تعنى بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية

- تطوير هيكلية تعكس حاجات الوزارة الأساسية، مستندا على الأهداف والأوليات التربوية

- تطوير وبناء وصف وظيفي ومهام وظيفية يضم المسؤوليات و المهام و يخلو من تداخل أو تناقض أو ازدواجية في أداء المهام

- دمج قواعد البيانات في قاعدة موحدة من خلال توحيد الترميز وتوحيد منهجية جمع البيانات وحوسبتها

- التوجه نحو تطبيق اللامركزية في الإدارة التربوية

- اعتماد الخطة الخمسية كمرجعية وحيدة لمختلف مجالات التمويل

## الأهداف والاستراتيجيات

قطاع التعليم والتدريب المهني

- إنشاء 5 رياض أطفال حكومية نموذجية روضة واحدة في كل سنة من سنوات الخطة.

- المحافظة على نسبة الملتحقين الجدد في الصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية والوكالة والخاصة كما هي عليه في العام 2005/2006؛ لتبقى (60.5%، 27.1%، 12.4%) على التوالي حتى نهاية الخطة.

- رفع معدل الدخول للصف الأول الأساسي من 98% في العام 2005/2006 إلى 100% في نهاية الخطة.

- رفع معدل الالتحاق في المرحلة الأساسية من 95.6% في العام 2005/2006 إلى 100% في نهاية الخطة.

- رفع معدل الالتحاق في المرحلة الثانوية من 82.1% في العام 2005/2006 إلى 98.3% في نهاية الخطة.

- رفع معدل البقاء لطلبة الصف الخامس الأساسي من 99.5% في العام 2003/2004 إلى 100% نهاية الخطة، كذلك رفع معدل البقاء لطلبة الصف العاشر الأساسي من 95.2% في العام 2005/2006 إلى 100% نهاية الخطة.

- رفع نسبة الانتقال للطلبة من المرحلة الأساسية إلى المرحلة الثانوية من 92.7% في العام 2003/2004 إلى 100% في نهاية الخطة.

- خفض معدل (طالب / شعبة) في المدارس الحكومية من 33.7 طالباً في العام 2005/2006 إلى 33.5 طالباً نهاية الخطة.

- المحافظة على معدل التسرب في مختلف السلطات التربوية الثلاثة (حكومة، وكالة، خاصة) كما هو عليه 1%.

- اعتماد معدل (شعبة/ مدرسة جديدة) في غزة 24 شعبة، وفي الضفة 14 شعبة، أي بمعدل 19 شعبة لكل مدرسة جديدة في المدارس الحكومية.

- رفع متوسط (معلم / شعبة) من 1.652 معلماً في العام 2005/2006 إلى 1.702 معلماً مع نهاية الخطة.

- خفض نسبة الغرف الصفية التي تداوم على فترتين من 10.5% إلى 5.1% من مجموع الغرف الصفية؛ حيث يتم خفض النسبة في غزة من 36.6% إلى 17%، وخفضها في الضفة من 1.7% إلى 0.9% في نهاية الخطة.

- خفض نسبة الغرف المستأجرة من 8.3% إلى 7.1% من مجموع الغرف الصفية.

- صيانة الغرف الصفية بنسبة 5% سنوياً من مجموع الغرف الصفية في الضفة، و3% من مجموع الغرف الصفية في غزة.

- إقرار استبدال الغرف الآيلة للسقوط وغير المناسبة فنياً وتربوياً بمعدل 100 غرفة سنوياً.

- صيانة أثاث الغرف الصفية بنسبة 2% سنوياً من مجموع الغرف الصفية.

- بناء مستودعات مناطقية للأثاث بمعدل مستودع واحد سنوياً.

- بناء قاعات متعددة الأهداف بمعدل قاعة واحدة سنوياً.

- دليل لكل معلم ولكل مبحث للصفوف (1- 12).

- تزويد كل طالب في الصفوف (1 – 12) برزمة من الكتب المدرسية، ومجاناً للصفوف (1-10) في المدارس الحكومية ولجميع الطلبة في القدس بغض النظر عن السلطة المشرفة ( حكومة، وكالة، خاصة).

- إنشاء 5 مراكز مهنية لتوفير فرص استكمالية لخريجي محو الأمية وتعليم الكبار.

- تزويد الدارسين في برامج محو الأمية وتعليم الكبار برزمة من الكتب التعليمية.

- زيادة عدد مراكز محو الأمية وتعليم الكبار بمعدل 2 مركز سنويا في كل مديرية ( 44 مركزا سنوياً).

- زيادة عدد مراكز التعليم الموازي بمعدل 2 مركز سنويا في كل مديرية (44 مركزاً سنوياً).

- تزويد كل طالب في الصفوف (1 – 12) برزمة من الكتب المدرسية، ومجاناً للصفوف (1-10) في المدارس الحكومية ولجميع الطلبة في القدس بغض النظر عن السلطة المشرفة ( حكومة، وكالة، خاصة).

- تدريب المعلمين الجدد بنسبة 100% بمعدل 60 ساعة سنوياً لكل متدرب وتدريب جميع الهيئة التدريسية (المعلمين القدماء، ومديري المدارس... ) في المدرسة بنسبة 49% سنوياً، بمعدل 24.7 ساعة سنوياً لكل متدرب.

- مراجعة وتعديل مناهج وأدلة المعلمين للتعليم العام الصفوف (1-12) مع نهاية الخطة ومناهج محو الأمية وتعليم الكبار ( اللغة العربية والرياضيات) وكذلك مناهج المراكز المهنية لتعليم الكبار سوف يتم تطويرها مع نهاية الخطة، وحوسبة مناهج الصفوف (1 – 12) مع نهاية الخطة.

- تدريب جميع المشرفين التربويين بنسبة 100% سنويا بمعدل 20 ساعة تدريبية سنوياً لكل مشرف.

- رفع (معلم / مشرف تربوي) من 59.1 إلى 50.

- تدريب العاملين في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار بمعدل (100) سنوياً.

- تدريب (12) مشرفا ومشرفة في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار سنوياً.

- تخفيض معدل مربية / مشرفة رياض أطفال من 165 في العام 2005/2006 إلى 100.

- توفير مركز للمصادر في المناطق بمعدل 3 مراكز.

- رفع نسبة المدارس المستفيدة من غرف المصادر من 2.9% إلى 4%.

- زيادة نسبة الطلبة المستفيدين من خدمة مراكز المصادر من 14% في العام 2005/2006 إلى 18%.

- خفض عدد المدارس القائمة التي لا تتوافر فيها المكتبات والمختبرات العلمية والحاسوب إلى 312 و 330 و369 مدرسة على التوالي في نهاية الخطة.

- تحديث وتطوير المكتبات ومختبرات العلوم والحاسوب بمعدل 300 و 160و45 مدرسة سنويا على التوالي، وتزويد 100 مختبر علوم سنوياً بجهاز حاسوب وطابعة ملونة لكل منهم، و 150 مكتبة سنوياً في المدارس القائمة برزمة من المواد التعليمية الالكترونية المتوفرة في السوق المحلي، وإنتاج (15) برنامج إذاعي للمرحلتين الأساسية والثانوية سنوياً.

- إنتاج (500) وسيلة تعليمية تعلمية سنوياً لمراكز محو الأمية وتعليم الكبار.

- ألا يزيد عدد الأطفال في رياض الأطفال عن 25.

- ألا تزيد نسبة طفل / مربية عن 25.

- رفع عدد المدارس المشاركة في "التوجه التطويري الشامل" من 145 مدرسة في العام 2005/2006 إلى 180 مدرسة.

- بناء 4 قاعات رياضية وملعبين رياضيين في نهاية الخطة.

- الطلبة المستفيدون من برامج التغذية المدعمة بنسبة 15% سنوياً.

- نسبة الطلبة المستفيدين من برامج الفحص الطبي (الصفين الأول والسابع) والأدوات المساندة بما يعادل 100% و 3% على التوالي سنوياً.

- خفض نسبة طالب / مرشد تربوي من 700 / مركز إلى 500/ مركز.

- زيادة نسبة المدارس التي يتوفر فيها غرف إرشاد من 60% إلى 70%.

- استفادة 611 دارساً ودراسة في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار سنوياً من ورشات العمل القيمة.

- إنتاج ( 30 ) ملصقا ونشرة صحية وبيئية سنويا في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار.

- رفع متوسط تحصيل الطلبة في مادتي الرياضيات واللغة العربية للصف الرابع من 24.8 و 51.9 على التوالي في العام 2004/2005 إلى 40  للرياضيات و 60 للغة العربية.

- خفض نسبة التسكين الوظيفي للمعلمين من 3.05% إلى 2%، وخفض نسبة الإداريين من 4.39% إلى 2%، ورفع نسبة الفنيين من 1.36 % إلى 2%.

- مع نهاية العام 2010 سيكون قانون التربية والتعليم مقرا، ومطبوعا، ومنشورا.

- مع نهاية العام 2010 ستكون وثيقة الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة مجمعة ومطبوعة.

- مع نهاية الخطة 2012 سيكون هناك دليل لإجراءات العمل مطبوع ومعمم ومنشور.

- مع نهاية العام 2009 سيكون هناك امتحان الكتروني للتوظيف.

- مع نهاية الخطة 2012 سيكون هناك وصف وظيفي لجميع الوظائف على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس.

- مع نهاية الخطة الخمسية ستكون نماذج تقييم الأداء لجميع الوظائف جاهزة ومقرة.

- التوسع بنسبة 2% سنوياً من المدارس الحكومية قي مشروع المدارس المدارة ذاتياً.

- مع نهاية العام 2010 سيكون هناك إطار مرجعي يحدد نوع ودرجة اللامركزية في النظام التربوي.

- تدريب 20% سنوياً من العاملين في الرقابة على البرنامج المحوسب.

- مع نهاية العام 2008 ستكون قاعدة بيانات التعليم غير النظامي جاهزة.

- مع نهاية العام 2010 سيكون هناك نظام معلومات متكامل للرياض الأطفال.

- مع نهاية الخطة الخمسية سيكون نظام الأرشفة الالكتروني جاهزاً.

- مع نهاية الخطة الخمسية ستكون جميع المدارس مرتبطة مع المديرية والوزارة بالبرنامج المالي المحوسب.

- ربط 180 مدرسة ومديرية بالانترنت سنوياً موزعة على جميع المديريات بخطوط.ADSL

- ربط 30 مدرسة سنوياً في مديريتين بالشبكة اللاسلكية وتزويدها بالمعدات اللازمة لذلك.

- مع نهاية العام الأول سيكون العمل في الإدارة العامة للرقابة ونظام الإدارة المدرسية محوسباً.

- مع نهاية العام 2010 سيتم حوسبة النظام المالي في المحافظات الجنوبية وتطوير ونظام معلومات الصحة المدرسية.

- مع نهاية العام 2009 سينتهي حوسبة نظام التخطيط السنوي والإداري والمالي.

- مع نهاية العام 2009 سيتم حوسبة نظام معلوماتي للمعهد الوطني للتدريب التربوي

- التعاون والتنسيق ما بين الوزارة وشركائها وخاصة وكالة الغوث، والمؤسسات غير الحكومية والشركاء الدوليون التطويريون وإتباع نهج القطاع الواسع.

- عقد لقاء سنوي على الأقل بين القطاع الحكومي وغير الحكومي بهدف تطوير آليات التكامل.

- التعليم المهني

- زيادة فرص الوصول في التعليم المهني والتقني بـ 13157 طالبا منهم 8540 طالبا في التعليم المهني و4617 طالبا في التعليم التقني وتشمل ذوي الاحتياجات الخاصة، من اجل تحقيق مبدأ التعليم والتدريب المهني والتقني للجميع تبعا للأولويات المستويات والمجالات مع الاهتمام بالتحاق الإناث.

- تسهيل التسجيل في برامج التعليم المهني والتقني من خلال آليات ونظم ملموسة.

- زيادة المتقدمين من الإناث والذكور في التعليم والتدريب المهني والتقني تبعا لاتجاهات مرشدة وتوجيه الإرشاد المهني الذي يعتبر نظام الأولويات التنمية الوطنية.

- نظام تعليمي قادر على الإبقاء على نسب التسرب منخفضة والتي تعبر عن الدورة الكاملة للالتحاق من التسجيل إلى التخرج.

- مناهج مبنية على أساس الوحدات للتعليم والتدريب المهني والتقني محدثة ومتوافرة على الأقل لـ 10 ارتباطها بسوق العمل.

- بيئة آمنة ومريحة للتعليم والتعلم من خلال بنية أساسية متطورة تستهدف وتستوفي احتياجات ضمان الجودة.

- المصادر البشرية الكافية ذات مهارات عالية وخبرات واضحة متوفرة

## 3.3 الأهداف والاستراتيجيات

تهدف الخطة الوطنية إلى:

  - تنمية الطفولة المبكرة

- زيادة نسبة الأطفال الملتحقين في رياض الأطفال بما فيهم ذووالاحتياجات الخاصة الجسدية والنفسية

- إعداد وتقييم مواد منهاج لرياض الأطفال والحضانات.

- تصميم وتنفيذ نظام وطني تدريبي للعاملين في مجال رعاية الطفولة المبكرة.

- إدماج المجتمع المحلي في برامج الطفولة المبكرة، والوصول إلى أولياء الأمور والقائمين على رياض الأطفال حول رعاية الطفولة المبكرة.

- تحديد المعايير ومؤشرات النجاح للنتائج المرجوة.

- توعية أولياء الأمور والمجتمع المحلي والقطاع الخاص بقضايا واحتياجات رياض الأطفال.

  - التعليم الأساسي

- تخفيض نسبة المتسربين من المرحلة الأساسية.

- زيادة معدلات التحاق الطلبة بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة الجسدية والنفسية.

- مراجعة المنهاج الفلسطيني "التعليم النظامي وغير النظامي"

- توفير برامج غير نظامية.

- تعزيز توظيف تنكولوجيا التعلم.

- تحسين معايير البيئة التربوية المدرسية.

- تعزيز كفاءة طاقم التعليم وتطويرها.

- تعزيز نظام القياس والتقويموتطويره.

- إيجاد حوافز للقطاع الخاص تشجع على الاستثمار في التعليم الأساسي.

- التوسع في إنشاء مدارس التعليم الأساسي.

- توفير بنية داعمة للأسر المحتاجة تشمل الكتب واللوازم المدرسية.

  - التعليم الثانوي

- تخفيض نسبة المتسربين من المرحلة الثانوية.

- زيادة معدلات التحاق الطلبة بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة الجسدية والنفسية.

- مراجعة المنهاج الفلسطيني "التعليم النظامي وغير النظامي"

- تعزيز توظيف تنكولوجيا التعلم.

- تحسين معايير البيئة التربوية المدرسية.

- تعزيز كفاءة طاقم التعليم وتطويرها.

- تعزيز نظام القياس والتقويم وتطويره.

- زيادة مقدرة النظام على الاحتفاظ بالطلبة.

- إيجاد حوافز للقطاع الخاص تشجع على الاستثمار في التعليم الأساسي.

- التوسع في إنشاء مدارس التعليم الثانوي.

- توسيع قاعدة المشاركة الطلابية والأهلية والمجتمع المحلي في الشؤون المدرسية.

- تنويع التعليم الثانوي وتشعيبه وربطه بسوق العمل.

  - التطوير النوعي للتعليم

- تنمية مهارات التربويين بما يتلاءم وتطوير المناهج.

- تطوير النظام التربوي المدرسي وفق احتياجات المجتمع المحلي.

- تطوير مصادر التعلم التي تتلاءم ونواتج التعلم الجديدة في ظل التطوير التربوي.

- تطوير أساليب التعليم والتقويم بما يتلاءم ونواتج التعلم في المناهج الجديدة.

- تطوير المناهج التكاملية التي تكفل تطوير مهارات الطلبة.

  - التعليم المهني والتقني

- التوسع في إنشاء المدارس المهنية، ومراكز التدريب المهني، وتطوير برامجها ، وربطها بحاجات السوق.

- زيادة معدلات التحاق الطلبة بما فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة الجسدية والنفسية.

- تشجيع المدارس المهنية على العمل المنتج.

- تمكين المتسربين من امتلاك مهارات التعلم والمهارات المهنية.

- تعزيز برامج التعليم غير النظامي، وتطوير نوعيتها، وترسيخ مبدأ التعلم الذاتي؛ لتمكين الدارسين من متابعة التعليم والتدريب.

- إيجاد حوافز للقطاع الخاص تشجع على الاستثمار في التعليم المهني.

- تشجيع الطلبة وأولياء الأمور للالتحاق في التعليم المهني.

  - تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

- زيادة نسبة إدماج الأطفال ذوي الإعاقات في المدارس.

- توسيع قاعدة الخدمات والبدائل التربوية لفئة الأطفال المتميزين والموهوبين.

- تعزيز وتطوير كفاءة طاقم التعليم في التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

  - الثقافة

- ترسيخ وتوعية الأطفال بتراثهم وهويتهم الوطنية.

- توفير الفضاءات الثقافية والنشاطات الفنية لجميع الأطفال، وتمكينهم من المشاركة والاستمتاع بها.

- تنمية قدرات الأطفال الإبداعية ورعايتها، وتوفير المناخ الملائم لذلك.

- زيادة معرفة الطلبة بحقوقهم وواجباتهم، خصيصى حقوقهم وواجباتهم المدنية.

- خلق مناخ فني عام لتطوير وتعزيز الفنون المختلفة من مسرح وموسيقى لتشكل هوية فنية وطنية.

- زيادة مشاركة الطلائع في عملية اتخاذ القرار، وبناء القوعد المتعلقة به.

  - الترفيه واللعب

- التوسع في إنشاء أماكن للترفيه واللعب.

- توعية أولياء الأمور والمجتمع المحلي بأهمية الترفيه واللعب للأطفال.

  - المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية

- إطلاق طاقات الطلائع وتوجيهها واستثمارها في العمل الاجتماعي المنتج، من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة البيئة وتنمية المجتمع المحلي.

- تعزيز المشاركة الواعية في مجالات الحياة السياسية كافة.

- تعزيز مبدأ التطوع، وتوعية الأطفال وذويهم بأهمية التطوع والعمل التطوعي للارتقاء بالمجتمع الفلسطيني .

  - الإعلام

- زيادة المساحة المخصصة للبرامج الحوارية بين الأطفال والكبار حول الظواهر التي تخصهم.

- زيادة المساحة المخصصة للبرامج التي تعرف بحقوق الطفل وواجباته.

- زيادة المساحة المخصصة للبرامج الموجهة للعناية المثلى بلأطفال.

- الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية الخاصة بالأطفال.

# 4. تأمين الصحة والحياة الآمنة

## 1.4 تحليل الوضع الحالي

تعطي مؤشرات معدلات وفيات الرضع والأطفال صورة حول طبيعة الوضع الصحي، من حيث طبيعة الخدمات الصحية المقدمة، ومدى وصول الأفراد لهذه الخدمات والحصول عليها، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للأم والطفل كما ونوعا.

تشير البيانات إلى أن معدلات وفيات الرضع في الأراضي الفلسطينية ارتفعت من 24.2  لكل 1000 مولود حي في الفترة (1999-2003) لتصل إلى 25.3 مولود حي في الفترة (2004-2005). أما معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة فبقيت كما هي؛ حيث بلغت 28.2 لكل 1000 مولود حي للفترات السابقة نفسها. من الملاحظ أن تقدما قد حصل خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا (خلال الأعوام الخمسة الماضية الذي قد يعود إلى إيلاء مختلف الجهات العاملة في القطاع الصحي، الحكومية منها وغير الحكومية، أهمية بالغة في تزويد الخدمات الصحية للأطفال وأمهاتهم في المخيمات والريف والحضر الفلسطيني. وقد ركزت العديد من هذه البرامج على زيادة الوعي والتثقيف الصحي للأهل، وقد توج هذا العمل بالجهود التي بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية، ووكالة الغوث الدولية من اجل خلق برنامج تطعيم وطني يخدم جميع الأطفال دون سن الثالثة، بالإضافة إلى البرامج الصحية الأخرى (برامج التثقيف الصحي، وزيادة عدد مراكز الأمومة والطفولة) التي تخدم صحة الأم والطفل على حد سواء.

لكن! تبقى نسبة التقدم دون المستوى المطلوب؛ إذ توقعت الخطة الصحية الوطنية عام 1994، خفض معدلات وفيات الرضع بنسبة 30% مع حلول عام 2000، إلا أن ما تم تحقيقه للفترة نفسها هو تخفيض هذه المعدلات بنسبة 6.6% فقط، ولعل ذلك يعود إلى عدم التركيز على جودة الرعاية المقدمة للأم والطفل، والبحث المعمق في الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة، ومحاولة علاجها. يلاحظ من هذه المعدلات أن هناك تباينا في وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة بين أطفال الضفة الغربية وقطاع غزة.

تفيد البيانات الواردة في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الصحة عام 2005، أن أهم الأسباب المؤدية إلى الوفيات الرضع في الضفة الغربية تمثلت في الولادة المبكرة، ونقص الوزن (المواليد غير مكتملي النمو) (16.1%)، وأمراض الجهاز التنفسي بما فيها الالتهابات (34.3%) والتشوهات الخلقية (16.1%)، وأعراض الموت السريري المفاجئ (6.2%). مقارنة مع عام 2004 يتضح أن هناك اختلافاً في الأسباب المؤدية إلى وفاة الرضع؛ حيث كانت التشوهات الخلقية (18.3%) وأمراض الجهاز التنفسي (8.3%)، وأعراض الموت السريري المفاجئ (7.8%)، ولعل أهم ما يمكن ملاحظته أن الولادة المبكرة ونقص الوزن بقيت سببا رئيسا في وفيات الرضع، وأنه لم يتحقق تقدم ملموس في خفض هذه النسب، فيما انخفضت نسبة الوفيات الناجمة عن التشوهات الخلقية، وانخفضت –كذلك- نسبة الوفيات الناجمة عن أعراض الموت السريري المفاجئ.

أما في قطاع غزة، فقد بقيت نسبة وفيات الرضع الناجمة عن الولادة المبكرة ونقص الوزن، تحتل المرتبة الأولى بين الأسباب المؤدية للوفاة (31.6%)، فيما بلغت هذه النسبة (34.6%) عام 2004، أما الوفيات الناجمة عن التشوهات الخلقية فقد بلغت (24.9%) عام 2005 في حين كانت (25.0%) عام 2002. تشير البيانات إلى أن الوفيات الناجمة عن التهابات الجهاز التنفسي في قطاع غزة ارتفعت من 8.3 % عام 2004، لتصل إلى 11.6% عام 2005. ولم يلاحظ اختلافاً كبيراً في نسبة الوفيات الناتجة عن أعراض الموت المفاجئ؛ حيث بلغت هذه النسبة عام 2005 حوالي 6.0% مقارنة بحوالي 6.1% عام 2004.

فيما يتعلق بوفيات الأطفال دون سن الخامسة، كانت الأسباب المتعلقة بما قبل الولادة تشكل السبب الرئيس لوفيات الأطفال عام 2005، حيث بلغت 42.0% في الأراضي الفلسطينية بواقع 40.7% في الضفة الغربية و43.1% في قطاع غزة، وأما نسبة الوفيات الناتجة عن التشوهات الخلقية، فقد بلغت 21.2% في الأراضي الفلسطينية بواقع 17.1% في الضفة الغربية، و24.4% في قطاع غزة. ويتضح –كذلك- أن التهابات الجهاز التنفسي والتشوهات الخلقية تشكل عواملَ رئيسية في أسباب الوفاة؛ إذ تُعدّ القاسم المشترك في وفيات الأطفال دون سن الخامسة والرضع على حد سواء؛ فقد بلغت نسبة وفيات الأطفال الناتجة عن أمراض الجهاز التنفسي في الضفة الغربية 8.6%، في حين كانت 2.6% في قطاع غزة، ونسبة وفيات الأطفال الناتجة عن أعراض الموت المفاجئ 5.3% في الضفة الغربية، و5.0% في قطاع غزة وهذه البيانات جميعها تعود للعام 2005.

أشارت بيانات مسح صحة الأسرة الفلسطيني 2006، إلى أن 97.5% من الأطفال الذين ولدوا في السنوات الخمس السابقة للمسح قد رضعوا رضاعة طبيعية، بواقع 97.2% في الضفة الغربية، و97.9% في قطاع غزة. أما بخصوص الرضاعة الطبيعية المطلقة، فقد أشارت البيانات أن 26.5% من الأطفال في الفئة العمرية (0-5) أشهر قد رضعوا رضاعة طبيعية مطلقة، بواقع 25.9% في الضفة الغربية و27.2% في قطاع غزة.

أشارت بيانات مسح صحة الأسرة الفلسطيني 2006 إلى أن 7.3% من الأطفال بلغت أوزانهم عند الولادة أقل من 2.5كغم، بواقع 7.5% في الضفة الغربية، و7.0% في قطاع غزة. أما على مستوى الجنس، فقد بلغت 8.5% للإناث و6.1% للذكور، فيما كانت هذه النسبة حوالي 8.2% عام 2004، بواقع 8.3% للإناث و7.9% للذكور.

أشارت البيانات إلى أن 98.9% من الأطفال (12-23 شهرا) الذين تم الاطلاع على بطاقاتهم في الأراضي الفلسطينية تلقوا مطعوم الشلل (الجرعة الثالثة) وأن 98.7% قد تلقوا مطعوم الثلاثي (الجرعة الثالثة)، وأن 96.7% قد تلقوا مطعوم الحصبة، وأن 99.1% قد تلقوا مطعوم السل. وأشارت النتائج إلى أن نسبة الأطفال الذين تلقوا جميع المطاعيم بلغت 96.5%، بواقع 94.4% في الضفة الغربية و99.4% في قطاع غزة، ولم تظهر فروقات على مستوى المحافظة باستثناء محافظة القدس التي بلغت فيها هذه النسبة (75.2%).

تُعدّ معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بين الأطفال تشخيصا للوضع الصحي ومؤشراً على سلامة البيئة ونقائها، ومقياسا للوضع الاجتماعي للأسر والمجتمعات التي يعيشون فيها. يرتبط انتشار الأمراض بعوامل مختلفة كتلوث البيئة ونوعية غذاء الطفل وطريقة إعداده، وتؤثر الإصابة المتكررة بالأمراض تأثيرا سلبيا في الطفل ليس في زيادة احتمالات الوفاة فحسب، بل- أيضا- من خلال تأثيرها في الصحة العامة للطفل، وربما تعرضه لسوء تغذية وضعف جهاز المناعة لديه. فيما يأتي عرضٌ لمؤشرات بعض أمراض الطفولة:

يتضح أن هناك انخفاضاً واضحا قد طرأ على نسبة الأطفال دون الخامسة الذين أصيبوا بالإسهال بين عامي 2004 و2006؛ ففي الوقت الذي بلغت هذه النسبة 15.3% عام 2004، انخفضت لتصل 11.7% عام 2006. تظهر البيانات أن نسبة الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي بلغت 14.1%، وكانت النسبة الأعلى في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة.

تشمل رعاية الأمومة الرعاية الطبية للمرأة الحامل، والفترة التي تلي الولادة، وتساعد الرعاية الطبية المرأة الحامل في كشف المشاكل الصحية التي تعاني منها، أما الرعاية الطبية التي تلي الولادة فتشمل الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة للمحافظة على صحة الأم ومولودها، وتتأثر رعاية الأمومة بالعديد من الأمور كالمعتقدات المحلية، والخلفية الثقافية، والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، والخصائص الديمغرافية للنساء الحوامل والأمهات.

بلغت نسبة النساء اللواتي تلقين رعاية صحية أثناء الحمل 99.1% في قطاع غزة، في حين كانت 97.2% في العام 2004، أما في الضفة الغربية، فبلغت هذه النسب 98.7% مقابل 96.1% في العام 2004. يتضح أن تقدما قد تحقق في نسبة تلقي الرعاية أثناء الحمل خلال الفترة المنصرمة، إلا أن هذا التقدم لم يصل إلى المستوى الذي سعت إلى تحقيقه الخطة الصحية الوطنية عام 1994؛ إذ ورد في الخطة أنه مع حلول عام 2015، سيتم رفع نسبة تلقي الرعاية أثناء الحمل إلى 100%، بغضّ النظر عن جودة الخدمة المقدمة التي ليس –بالضرورة- أن تكون النسبة المرتفعة في تلقي الرعاية التي تعكس مستوى متقدما من الجودة في الخدمة.

انخفضت -كذلك- نسبة تلقي الرعاية الصحية بعد الولادة في الأراضي الفلسطينية من 34.1% عام 2004 إلى 30.0% عام2006.

وتشير بيانات وزارة الصحة الواردة في التقرير السنوي لعام 2005 إلى أن عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تشرف عليها الوزارة بلغت 654 مركزا، منها 525 مركزا في الضفة الغربية و129 مركزا في قطاع غزة، فيما كان عددها 413 مركزاً عام 2004، منها 357 مركزا في الضفة الغربية و43 مركزاً في قطاع غزة، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع عدد هذه المراكز.

لا تقتصر الصحة على الصحة الجسديةفحسب، بل تشتمل –كذلك- على الصحة النفسية الاجتماعية. إن الشعب الفلسطيني بشكل عام، والأطفال بشكل خاص يعيشون تحت ضغط نفسي اجتماعي شديد بسبب العنف الذي أصبح يكتنف جميع نواحي الحياة، بما في ذلك طغيان الشعور بعدم الأمان، نتيجة الوضع السياسي، والاقتصادي والاجتماعي الحالي الذي يؤثر تأثيرا مباشرا في حياة الطفل. تشير دراسة قضايا وإحصاءات عام 2008 (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني) بأن معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية خلال العام 2006 بلغ 56.8%، بحيث كان معدل الفقر في الضفة الغربية 49.1%، بينما بلغت نسبته في قطاع غزة  79.3%. ما أدى إلى تزايد نسبة الأطفال العاملين الذين ارتفعت نسبتهم إلى 53.5% طفلا، 37.6% منهم غير ملتحقين بمقاعد الدراسة. بلغت نسبة التسرب من المدارس للعام 2005/2006 للتعليم الأساسية 0.8 % للذكور و0.5 %للاناث، أما في مرحلة التعليم الثانوي فبلغت 0.9% للذكور و 0.7 للاناث فقط. كذلك أشارت بيانات مسح العنف الأسري لعام 2005 إلى أن %51.4 من الأمهات أفدن بأن أحد أطفالهن (5-17) سنة قد تعرض للعنف، وبأن النسبة الأكبر منهم تعرضوا للعنف في البيت، فالمدرسة ثم الشارع ، بالاضافة إلى العنف الناتج عن الاحتلال؛ حيث أشارت الدراسات إلى أن أطفال الضفة يتعرضون للعنف المباشر من الاحتلال أكثر من أطفال قطاع غزة الذين يعانون من حصار وإغلاق نتيجةَ العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة. التصعيد الإسرائيلي لنظام العقوبات الجماعية منذ بداية انتفاضة الأقصى نحو المدنيين الفلسطينيين، بما فيهم الأطفال أدى إلى مستويات غير مسبوقة من الفقر بين الناس وصلت- كما أسلفنا سابقا- إلى 79.3% في قطاع غزة، ما أدى إلى تصاعد مذهل في عدد الأطفال الذين بحاجة إلى التدخلات النفسية الاجتماعية.

في دراسة أجرتها سكرتاريا الخطة الوطنية للطفل الفلسطينية في عام 2003 (د. كايرو عرفات ود. نيل بروسكي) أشارت إلى أن نصف أطفال العينة التي بلغت 1266 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد تعرضوا بشكل مباشر للعنف المرافق للانتفاضة، أو مشاهدتهم المباشرة وقوع حوادث لأفراد أسرهم؛ فقد أعرب 93% من الأطفال عن عدم شعورهم بالأمان؛ 50% يشعرون بأن أهلهم غير قادرين على رعايتهم، وتوفير الحماية لهم، كما أفاد 89% من الأهالي بظهور أعراض الصدمة في سلوكات أطفالهم على مستوى الكوابيس، التبول اللاارادي، زيادة العدوانية، وفرط النشاط، انخفاض فترات الانتباه والتركيز، كما شعر 100% من الأهالي بأن مقدرتهم على حماية أطفالهم قد تقلصت منذ بدء الانتفاضة.

ومع ذلك فالأطفال الفلسطينيون يواصلون إظهار القدرة على المقاومة، كما يتضح ذلك من استمرار إحساسهم بالكفاءة الذاتية، والتفاؤل تجاه المستقبل، وتواصل غالبيتهم الشعور بأنهم قادرون على تحسين حياتهم من خلال التطور الأكاديمي، والشخصي والاجتماعي.

وبالرغم من أن الأهالي والمعلمين قد أظهروا القلق بخصوص تدهور قدرة الأطفال على التركيز والانتباه في غرفة الصف، وارتفاع معدل الغياب عن الدوام والتسرب المدرسي، إلا أن الأطفال أنفسهم ما زالوا يقدرون التعليم؛ فهم يرونه وسيلتهم الرئيسية لتحسين وضعهم الحاضر والمستقبل، ومن هذا المنطلق فهم ينظرون إلى التعليم –أيضا- كواحدة من وسائلهم الرئيسية لمقاومة الاحتلال.

لا تقتصر الصحة على الصحة الجسدية، وإنمام تشتمل كذلك على الصحة النفسية الاجتماعية. يرتبط مفهوم الدعم النفسي الاجتماعي بعلاقة الفرد أو الطفل بالبيئة المحيطة به، التي قد تم تعريفها بأنها مجموعة الظروف والبيئة الاجتماعية التي تساعد الفرد على نمو أفضل من الناحية الجسدية، العقلية، العاطفية، الروحانية. لذلك فكل ما يحيط جوانب حياة الطفل بدءا بالأسرة ، المدرسة، المجتمع، ممكن أن يعلب دورا في الصحة الشاملة للطفل، وفي تشكيل المجموعات الداعمة والحامية للطفل.

## 2.4 التحديات التي تواجه القطاع

من التحديات التي تواجه القطاع الصحي:

- نقص المرافق الصحية وسوء توزيعها جغرافيا.

- نقص الكوادر الصحية المتخصصة المدربة.

- التأمين الصحي المجاني الذي يغطي فقط الأطفال حتى عمر 3 سنوات.

- التحدي المتمثل في استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأطفال.

- التحدي المتمثل في الإغلاقات والحواجز التي تمنع المرضى من الوصول إلى الخدمات الصحية. منع الحصار الإسرائيلي على المدن والتجمعات الفلسطينية سيارات الإسعاف من التحرك، وإخلاء المصابين ونقل المرضى؛ حيث أشار تقرير صادر عن وزارة الصحة بتاريخ 28/9/2005 إلى أن طواقم 372 سيارة إسعاف في الضفة الغربية وقطاع غزة تعرضوا إلى إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال، و أن 38 سيارة منها دمرت تدميرا كاملا. كما عمل الحصار الإسرائيلي على عدم تمكين العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية من أطباء وفنيين وعاملين من الوصول إلى مراكز عملهم، ما أدى إلى إرباك العمل، وأثر سلبا في كفاءة وتنظيم الخدمات المقدمة للمرضى والمصابين، كما أدى تقطيع أوصال المحافظات إلى منع وإعاقة الإمدادات الطبية من الوصول إلى محافظات الوطن، وخاصة الأوكسجين اللازم لغرف العمليات والأطفال الخدج، فثمة صعوبات بالغة في إرسال هذه المواد إلى محافظات غزة بسبب الحصار. كما أشار تقرير وزارة الصحة إلى ان الحصار عمل  على عدم تمكن الطواقم الطبية من تنفيذ برامج الرعاية الأولية كالتطعيمات، وغير ذلك من فحص المياه. وهناك الكثير من النساء الحوامل لم يتمكن من تنفيذ برنامج متابعة الحمل حسب المواعيد المقررة، وحالات الحمل التي تحتاج إلى تحويل للمستشفيات لم تتم بالطريقة السليمة، كما حدثت إعاقة وصول حالات ولادة للمستشفيات في الوقت المناسب،  ما جعل هذا كله يترك آثاراً سلبية في صحة الأم والجنين، ويؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة، كما بلغ عدد حالات وفاة الأجنة على الحواجز 36 حالة وفاة، بالإضافة إلى الإعاقات الناتجة عن الإصابات من قبل جنود الاحتلال؛ حيث بلغ عدد الإعاقات -حسب بيانت وزارة الصحة حتى تاريخ 28/9/2005- حوالي 6,188 حالة منهم 2,660 أطفال.

- التحديات التي أدت إلى ارتفاع نسبة وفيات الرضع والأطفال حتى عمر خمس سنوات التي يجب عدم تجاهلها، ومحاولة إيجاد الحلول تتمثل في:

  - ضعف متابعة النساء الحوامل في الأشهر الثلاثة الأولى و الأشهر الثلاثة الأخيرة.

  - ضعف التثقيف الصحي للنساء الحوامل و الأزواج و الأسر بشكل عام.

  - قلة ذوي الاختصاص في العيادات الخاصة بالرعاية الأولية ورعاية الحوامل.

  - ضعف وسائل الإعلام الفلسطينية التي تعنى بالتثقيف الصحي الهادف.

  - ضعف التواصل بين الرعاية الأولية و المستشفيات في القطاع الخاص.

  - نقص عدد العاملات الصحيات كما و نوعا و مهارة علمية و ثقافية.

  - نقص عدد القابلات في المستشفيات الحكومية و الخاصة.

  - قلة أيام التدريب التي تلزم القابلات والممرضات والعاملات الصحيات، وقلة المتابعة من ذوي الشأن والخبرة.

  - نقص الأجهزة الطبية في أقسام الولادة وأقسام الحضانة المتوفرة.

  - نقص عدد الأطباء ذوي الاختصاص في مجال رعاية الخدج.

  - نقص عدد الأسرة اللازمة لإنعاش الأطفال في المستشفيات الحكومية و الخاصة.

  - نقص عدد الحاضنات، وما يتبعه من أجهزة، مقارنة بعدد الولادات على صعيد محافظات الوطن. (عدد الحاضنات في مستشفيات الحكومة يقارب 65 حاضنة في الضفة الغربية )

  - نقص عدد عيادات الرعاية الأولية بشكل عام، مقارنة بعدد المرضى المراجعين لهذه العيادات، وعدم تمكن الطاقم الطبي من متابعة الحالات المرضية بشكل جيد ما يؤدي إلى ضعف الخدمة الطبية المقدمة.

  - عدم وجود مختبرات قادرة على إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بأمراض الوراثة والأمراض الأيضية (الميتبولك).

  - عدم وجود عيادات صحية أو مرشدين صحيين في المدارس و رياض الأطفال، وضعف التثقيف الصحي البدني و البيئي في المدارس و الجامعات .

## 3.4 الأهداف والاستراتيجيات

- الصحة الإنجابية

  - خفض نسبة وفيات الأمهات.

  - خفض معدل فقر الدم الناجم عن سوء التغذية بين النساء الحوامل.

  - خفض نسبة المرض بين الأمهات.

  - تعزيز كفاءة الطاقم الطبي وتطويرها في المؤسسات الصحية، بما يخص الصحة الإنجابية.

- صحة الطفل الرضيع

- خفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة.

- خفض معدل وفيات الأطفال حتى عمر سنة.

- خفض معدل إعاقات الأطفال حتى عمر سنة.

- خفض معدل إصابات الأطفال بالحوادث المنزلية حتى عمر سنة.

- تعزيز كفاءة الطاقم الطبي وتطويرها في المؤسسات الصحية، بما يخص صحة الطفل الرضيع.

- تنمية قدرات الأمهات والآباء في الرعاية والاهتمام بصحة الطفل الرضيع.

- صحة الأطفال دون سن الخامسة

- خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل ولادة حية.

- خفض معدل إصابات الأطفال بالحوادث المنزلية حتى عمر خمس سنوات.

- خفض الإصابة بأمراض الفم والأسنان لدى الأطفال دون سن الخامسة.

- تعزيز كفاءة الطاقم الطبي وتطويرها في المؤسسات الصحية، بما يخص صحة الأطفال دون الخامسة.

- توفير بيئة وخدمات صحية ملائمة في الحضانات ورياض الأطفال.

- تنمية قدرات الأمهات والآباء في الرعاية والاهتمام بصحة أطفالهم.

- صحة الأطفال 5 – 12

  - خفض نسبة الأمراض في الفئة العمرية من 5-12 سنة في جوانب الالتهابات التنفسية الحادة، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض سوء التغذية، الحوادث المنزلية، حوادث الطرق، الإعاقات، أمراض الفم والأسنان.

  - خفض نسبة المراضة بين طلاب الصف الأول الأساسي في جوانب الأمراض المرتبطة بالنظافة، والتغذية، وتسوس الأسنان، وأمراض العيون والنظر، والإصابات المدرسية، والالتهابات التنفسية الحادة، والاضطرابات النفسية والسلوكية والعصبية والعقلية.

  - توفير بيئة صحية مناسبة وملائمة للتعلم والتعليم والنمو الطبيعي للطلاب في المدارس.

  - تعزيز السلوكات الصحية، ونمط الحياة الصحي لدى طلبة المدارس في سن 5-12 سنة.

  - تعزيز كفاءة الطاقم الطبي وتطويرها في المؤسسات الصحية،  بما يخص صحة الأطفال في سن 5-12 سنة.

  - تنمية قدرات الأمهات والآباء في الرعاية والاهتمام بصحة أطفالم.

- صحة الأطفال 13 – 18

  - خفض نسبة المراضة في الفئة العمرية من 13-18 سنة في جوانب الالتهابات التنفسية الحادة، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض سوء التغذية، أمراض الصحة الإنجابية، الحوادث المنزلية، حوادث الطرق، الإعاقات، أمراض الفم والأسنان.

  - خفض نسبة المراضة بين طلاب المدارس في هذة الفئة العمرية في جوانب أمراض العيون والنظر, وأمراض الفم الأسنان, وأمراض سوء التغذية، والأمراض الناتجة عن التغييرات الفسيولوجية في مرحلة المراهقة، وكذلك الاضطرابات النفسية والعاطفية والسلوكية.

  - إكساب الطلبة عادات وأنماطًا سلوكية صحية معززة للصحة والوقاية من أية سلوكات غير صحية كالتدخين والمخدرات.

  - إكساب الطلبة المعرفة الأساسية والضرورية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز.

  - تعزيز برامج الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة التي يمكن اكتشافها في هذة المرحلة.

  - تعزيز كفاءة الطاقم الطبي وتطويرها في المؤسسات الصحية،  بما يخص صحة الأطفال في سن 13-18 سنة.

  - تعزيز كفاءة الطاقم التربوي وتطويرها في المدارس، بما يخص صحة الأطفال في سن 13-18 سنة.

- الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"

  - رفع وعي الشباب والطلائع حول الممارسات الصحية السليمة والمهارات الحياتية.

  - تعزيز كفاءة الطاقم الطبي وتطويرها في المؤسسات الصحية للكشف المبكر والرعاية المتكاملة لمرض نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز

- الصحة النفسية الاجتماعية

  - إعداد التشريعات المتعلقة بالصحة النفسية والاجتماعية وبالعاملين فيها.

  - نشر وتطوير خدمات الصحة النفسية والاجتماعية لتشمل الجمهور كله.

  - تنظيم استعمال المصطلحات المهنية، والعمل على تطوير الوسائل والأدوات المهنية اللازمة لعمل العاملين.

  - رفع المستوى الثقافي والعلمي والمهني، ومستوى أخلاق المهنة للعاملين النفسيين والاجتماعيين.

  - تنظيم خدمات مجتمعية غير رسمية في مجال الصحة النفسية.

- الإعلام:

- زيادة المساحة المخصصة لبرامج تأمين الحياة الصحية للطفل.

- الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية الخاصة بالأطفال

# 5. حماية الأطفال من العنف، وفي الظروف الصعبة

## 1.5 تحليل الوضع الحالي

أطفال بحاجة إلى حماية خاصة (يمثلون مجموعة متنوعه من الأطفال الذين يعيشون تحت ظروف معيشية صعبة تؤثر سلبا في صحة الطفل الجسدية والعقلية، يتم- عادة- تعريف هؤلاء الأطفال حسب نوع الظروف المعيشية التي يحيونها أو يتعرضون للعيش فيها)، وتشمل هذه الفئة:

- الأطفال الفقراء.

- الأطفال العاملين.

- الأطفال المنفصلين عن والديهم، أو المحرومين من البيئة الأسرية بسبب وضعهم في مؤسسات، أو الاستشفاء، أو عدم لم شمل الأسرة، أو التبني.

- الأطفال المحرومين من حريتهم، أو الذين يعيشون ضمن الرعاية المؤسسية للأحداث.

- الأطفال المعاقين.

- الأطفال المعرضين للعنف بجميع أشكاله: الجسدي والنفسي والجنسي.

- الأطفال الذين يتأثرون بالصراع المسلح والعنف.

- الأطفال المعرضين للاستخدام، أو لبيع وترويج المخدرات والعقاقير.

ما زالت الطفولة في دول العالم المختلفة تعاني من عدم تحصيل حقوقها كاملة بسبب الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، التي تكون -في بعض الأحيان- خارج نطاق سيطرة الأمة أو الناس؛ حيث نجد الأطفال يواجهون عدداً من الأحداث المأساوية الناجمة عن أفراد في محيطهم، ومثال ذلك تعرض الأطفال للإهمال، وسوء المعاملة، والاستغلال، والعنف. هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى رعاية وحماية خاصة للتحقق من أنهم يتلقون الخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والثقافية اللازمة لتنميتهم على نحو شامل.

الأطفال الفقراء:

ركز هدف التنمية الألفية الأول على خفض نسبة انتشار الفقر المدقع إلى النصف بحلول العام 2015 ، مع أن المقياس الأوسع انتشارا للفقر هو نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم، ويعرف الطفل الفقير –هنا- بأنه الذي ينتمي إلى أسرة فقيرة (استهلاكها الشهري يقل عن خط الفقر الوطني لعام 2004).

بلغ معدل الفقر بين السكان في الأراضي الفلسطينية حوالي 36.1% خلال العام 2006، وشكل الأطفال الفقراء نسبة 52.9% من مجموع الفقراء. وقد بلغت معدلات الفقر بين الأطفال حوالي 38.1% (أي أن طفلين من بين كل خمسة أطفال في الأراضي الفلسطينية يعيشان في أسر فقيرة) كما تبين أن حوالي 29.9% من أطفال الضفة الغربية يعانون من الفقر، في حين بلغت معدلات الفقر بين أطفال قطاع غزة 56.1%. كما يلاحظ أن نسبة السكان الذين يقل دخل أسرهم عن خط الفقر الوطني قد بلغت 60.9%، في حين بلغت نسبة الأطفال الذين يقل دخل أسرهم عن خط الفقر الوطني 64.1% بواقع 56.1% في الضفة الغربية و82.0% في قطاع غزة.

جدول: نسبة الفقر بين السكان في الأراضي الفلسطينية 2006

| الفئة العمرية | حالة الفقر |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | فقيرة | غير فقيرة | التوزيع النسبي |
| طفل | 38.1 | 61.9 | 50.1 |
| بالغ | 34.1 | 65.9 | 49.9 |
| المجموع | 36.1 | 63.9 | 100.0 |

من ناحية أخرى يلاحظ أن 22.2% من بين السكان في الأراضي الفلسطينية يعانون من الفقر الشديد، البالغة نسبته بين الأطفال 24.0% بواقع 16.9% في الضفة الغربية و39.7% في قطاع غزة.

إذا ما تم استخدام الدخل، فيلاحظ أن 48.1% من بين السكان يقل دخل أسرها عن خط الفقر الشديد، في حين بلغت نسبة الأطفال الذين يقل دخل أسرهم عن خط الفقر الشديد 51.3% بواقع 42.7% في الضفة الغربية و70.6% في قطاع غزة.

عمل الأطفال

بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية للفئة العمرية 10-17 سنة 3.8% في عام 2005، وقد ارتفعت نسبة المشاركة لتصل إلى 5.3% في عام 2006 من مجموع الأطفال في الفئة العمرية نفسها؛ حيث ارتفعت في الضفة الغربية من 4.8% إلى 7.4%. أما في قطاع غزة فبقيت كما هي؛ إذ بلغت 2.1% للفترة نفسها.

إن التحاق الأطفال في العمل يكون- في أحايين كثيرة- على حساب التعليم؛ لذا يحرم الطفل من التعليم وتحصيل المعرفة التي تساعده على ممارسة حياته اليومية. يُعدّ التعليم وما يترتب عليه من نفقات من العوامل المباشرة التي تضطر الأسرة محدودة الدخل إلى دفع أبنائها للالتحاق بسوق العمل، كما أن عدم وعي الأسرة بأهمية التعليم -كونه لا يحقق عائدا سريعا، ولا يقدم التدريب العملي المناسب الذي يفتح مجالات فورية للعمل، بالإضافة إلى الفشل المدرسي للطفل- يدفع الأطفال إلى الانخراط في سوق العمل. وقد بينت نتائج مسح القوى العاملة 2006 إلى أن 41.5% من الأطفال 10-17 سنة داخل القوى العاملة هم من غير الملتحقين بصفوفهم المدرسية؛ ذلك أن العمل يُعدّ البديل المناسب للخروج من المدرسة، ما يؤدي إلى حرمان الأطفال من أحد أهم حقوقهم، وهو حق التعليم بالإضافة إلى الحقوق الأخرى، كالحق في النمو السليم والصحة والترفية والتسلية ...إلخ.

أظهرت –كذلك- بيانات مسح عمل الأطفال 2004، أن 71.0% من الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة الملتحقين بسوق العمل يعملون بسبب الحاجة الاقتصادية، وأن 51.4% للمساعدة في مشروع للأسرة، و19.6% للمشاركة في رفع دخل الأسرة، في حين بلغت نسبة الذين يعملون للاستقلال والاعتماد على الذات 6.3%، و5.2% لملء الفراغ في العطل المدرسية، و9.0% لا يوجد بديل بعد ترك المدرسة، و1.7% لتعلم صنعة، و6.8% لأسباب أخرى. أظهرت البيانات أن 57.7% من الأطفال المستخدمين بأجر هم من غير الملتحقين بصفوفهم المدرسية.

أظهرت بيانات مسح عمل الأطفال (5-17 سنة) في العام 2004، أن ظروف العمل تتفاوت من مكان إلى آخر حسب المزايا التي يقدمها صاحب العمل لمستخدميه؛ فمن أهم تلك المزايا الإجازات مدفوعة الأجر، والحوافز والمكافآت، وفترات الاستراحة، وتعويضات المستخدمين، وبدل المواصلات أو الملابس، بالإضافة إلى المساهمة في التأمين الصحي. أظهرت النتائج أن 23.7% من الأطفال العاملين لا يحصلون على مزايا من مكان العمل (بواقع 17.3% من أطفال الضفة الغربية و34.9% من أطفال قطاع غزة)

الأطفال المعرضون للعنف

أشارت بيانات مسح العنف الأسري 2005 إلى أن 51.4% من الأمهات أفدن بأن أحد أطفالهن في العمر 5-17 سنة قد تعرض للعنف خلال العام 2005، بواقع 53.3% في الضفة الغربية و48.5% في قطاع غزة. بخصوص مكان حدوث الاعتداء على الطفل، أشارت البيانات إلى أن أعلى نسبة كانت في البيت بنسبة 93.3%، يليها المدرسة بواقع 45.2%، يليها الشارع بواقع 41.1%.

تفيد البيانات الواردة في تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2003، أن هناك 1,680 طفلا (بواقع 1,042 طفلا من الذكور و 638 طفلا من الإناث) يعيشون في 25 مؤسسة (دور الأيتام)، حيث تعمل هذه المؤسسات على متابعة الأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية، وتسعى للعمل على دمجهم في الأسرة والمجتمع حسب ما تقتضيه مصلحة هؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى متابعة أوضاعهم وظروفهم داخل المؤسسات.

الأحداث الجانحون

تشير البيانات المتوافرة إلى أن أعداد الأحداث الجانحين للأعوام 1998 و1999 كانت كما يأتي: 1,460 و1,404 على التوالي. في حين أشارت البيانات المتوافرة إلى أن أعداد الأحداث الجانحين للأعوام 2001 و2002 كانت 976، و561 على التوالي، ومن الممكن أن تعود الاختلافات بين التقارير القديمة التي أجريت مؤخراً إلى عملية الإبلاغ عن الجنح نفسها. كما أن التقارير السابقة لم تعكس دوماً ملاحظات من مختلف مكاتب البحث والتفتيش في المحافظات. تشمل معظم حالات الجنح والاعتداءات المبلغ عنها أعمال عنف ضد الآخرين و/أو ممتلكاتهم، ويليها السرقة والأعمال المنافية للأخلاق.

يبلغ عدد المؤسسات الإصلاحية الخاصة بالأحداث في الأراضي الفلسطينية 3 مؤسسات هي: دار الربيع في قطاع غزة وهي خاصة بالذكور، ودار الأمل في رام الله وهي خاصة بالذكور أيضا، ودار رعاية الفتيات في بيت جالا، وعلى الرغم من أن إيداع الأحداث في المؤسسات الإصلاحية يجب أن يتم بقرار من الجهاز القضائي والمحاكم، إلا أن العديد من الأحداث يتم تحويلهم إلى المؤسسات الإصلاحية من قبل مراقبي السلوك والشرطة، وتتجلى هذه المشكلة بدرجة أساسية في دار رعاية الفتيات؛ ففي الوقت الذي أسست فيه هذه الدار لإيواء الفتيات اللواتي تمت إدانتهن من قبل المحاكم المختصة، نجد –أيضا- أنها أصبحت تقدم خدمة الإيواء للفتيات اللواتي هن ضحايا العنف والإهمال أيضا، ما يؤدي إلى اختلاط الأحداث الجانحين مع الأحداث الذين أودعوا في هذه المؤسسات لأنهم ضحايا عنف من نوع معين. وبهذا الخصوص –أيضا- تشير المعطيات إلى أنه لا فصل داخل هذه المؤسسات بين الأحداث المحكومين ممن تمت إدانتهم، والأحداث الموقوفين الذين قد لا تتم إدانة بعضهم.

الأطفال المعاقون

تبنت وزارة التربية والتعليم العالي دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدراس النظامية منذ العام 1997 ضمن سياسة التعليم للجميع . وقبل هذا التاريخ كان الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة يتلقون تعليمهم الأكاديمي ضمن مدارس خاصة حسب نوع الإعاقة. تتمركز هذه المدارس والمراكز بشكل رئيس داخل المدن الرئيسة، حيث وصلت إلى 146 مركزًا ومدرسة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحتى يتم دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس النظامية كان لا بد من تحقيق ما يأتي:

- مواءَمة المباني: أصبحت المباني الجديدة موائِمة لفئة محدودة من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقة البصرية والحركية) وتوفر –غالبا- حمامات ملائمة وشواحط فقط. أما المباني القديمة فيتم مواءمتها حسب وجود الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة فيها؛ حيث بلغت نسبة المدارس المعدلة ما يقارب 30% (أي ما مجموعة 600 مدرسة) من مجموع المدارس التي بحاجة إلى تعديل في الضفة وغزة.

- المنهاج: يستخدم جميع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة نفس المنهاج الحكومي المقرر للصفوف كافة ، لا منهاج خاص أو منهاج معدل- إلى الآن- يوائم مختلف الفئات، و يلبي كافة المقررات الأساسية على غرار بعض الدول. تم طباعة المنهاج المقرر بلغة بريل للطلبة المكفوفين كليا في المدارس النظامية.

- تقوم الوزارة بالتعاون مع المؤسسات المانحة والمجتمع المحلي بتسهيل الحصول على أدوات مساعدة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل معينات سمعية، كراسٍ متحركة، نظارات، عدسات مكبرة بشكل ليس دوريًا، وفي غياب إحصائية دقيقة للمنتفعين من هذه الأدوات.

- يتم دمج معظم الإعاقات القابلة للدمج؛ منها ما هو منظم يخضع لشروط معينة من قبل الوزارة، ومنها ما يكون عشوائيًا دون تخطيط مسبق للدمج، أما الإعاقات المدموجة فهي: الإعاقات الحركية بأنواعها البصرية (كلية وجزئية)، الإعاقة السمعية (كلية وجزئية)، بطيئو التعلم، صعوبات التعلم، النطق، الإعاقة العقلية البسيطة.

- تعنى الوزارة بالفئات العمرية من سن 6-18 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنها لا توجه اهتمامًا مباشرًا إلى رياض الأطفال. وصل عدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (3-5 سنوات) إلى 591 طالبًا و طالبة حسب إحصائية 2003-2004. النسبة قد تكون أقل من 1% في رياض الأطفال التي –غالبا- تكون تحت إدارة القطاع الخاص. لا يوجد إحصائيات لدى الدائرة حول هذه الفئات.

- كان من أكبر المعيقات -منذ تبني الوزارة برنامج التعليم الجامع- إيجاد الكوادر المؤهلة من حملة تخصصات التربية الخاصة. لهذا؛ فقد تم إعطاء العديد من الدورات التدريبية للفريق حول كيفية التعامل مع هذه الفئات التي تنحدر الغالبية العظمى منهم إلى تخصصات علم الاجتماع والتربية الابتدائية ومواضع أكاديمية مختلفة.

الأطفال الشهداء والجرحى

بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى 31/3/2007 ما مجموعه 4,713 شهيدا؛ منهم 904 شهداء أقل من 18 سنة؛ أي ما نسبته 19.2 % من مجموع الشهداء، منهم 371 شهيدا في الضفة الغربية و 531 شهيدا في قطاع غزة، بالإضافة إلى شهيدين في الأراضي المحتلة عام 1948. أما الجرحى فقد بلغ عددهم منذ اندلاع الانتفاضة وحتى 28/9/2005 حوالي 43,761 جريحًا، منهم 29,096 في محافظات الضفة الغربية، و14,665 في محافظات قطاع غزة. كما بلغ عدد الأطفال الجرحى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى 28/9/2005 حوالي 28,822 طفلا في الأراضي الفلسطينية.

الأطفال المعتقلون

تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال من الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، ومن الحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، ومن حق الأسرة في معرفة سبب اعتقال الطفل ومكانه ، ومن الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، ومن الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، ومن الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

أظهرت بيانات وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى أنه لا يزال 391 طفلا فلسطينيًا حتى 20/2/2006 رهن الاعتقال في السجون، ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية، كما أن هناك أكثر من 400 أسير فلسطيني كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما، ولا يزالون قيد الاعتقال. تتراوح أعمار الأطفال المعتقلين بين 12-18 سنة،  بينهم 20 معتقلا إداريا دون تهم محددة، ودون محاكمة (أي ما نسبته 5%) من نسبة الأطفال المعتقلين، ومن بين الأطفال المعتقلين 270 طفلا موقوفًا بانتظار محاكمة؛ أي ما نسبته 69.1%. وباقي الأطفال المعتقلين هم حوالي 101 محكومين من قبل محاكم عسكرية بموجب أوامر عسكرية، وليس بموجب تشريعات خاصة بالأحداث.

تعذيب الأطفال في السجون الإسرائيلية

تشير تقارير وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن الأطفال الأسرى يعانون من ظروف احتجاز قاسية، وغير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى؛ فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي، بالإضافة إلى التعرض للإساءة اللفظية، والضرب والعزل والتحرش الجنسي.

## 2.5 التحديات التي تواجه القطاع

- قلة الإمكانات المادية والبشرية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل.

- عدم وجود محاكم عمالية.

- ضعف التنسيق بين الجهات المعنية ذات العلاقة (داخليا: بين الأقسام والدوائر والمديريات، وخارجيا بين المؤسسات والوزارات ذات العلاقة)

- الوصول للأطفال المعنفين الذين لا يصلون إلى المراكز ذات العلاقة بالحماية.

## 3.5 الأهداف والاستراتيجيات

- حماية الأطفال في النزاعات المسلحة

  - تعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة حسب معايير القانون الإنساني الدولي.

  - رفع وعي وقدرات الكوادر العاملة في مجال حقوق الطفل، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

- الأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية

- رفع مستوى خدمات الرعاية المؤسسية، وتوفير بيئة لاحتياجات الأطفال النمائية والاجتماعية.

- رفع قدرات الكادر العامل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

- ضمان حق كل طفل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالنماء وتنمية القدرات.

- خفض عدد الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإعادة دمجهم في المجتمع.

- تمكين الأسر المعرضة للتفكك بتقديم الرعاية المناسبة لأطفالها.

- الأطفال المخالفون للقانون

- رفع مستوى مراكز تربية الأطفال الأحداث، وتأهيلهم وتوفير بيئة لاحتياجات الأطفال النمائية والاجتماعية.

- رفع قدرات الكادر المؤهل في مراكز تربية الأطفال الأحداث.

- تطوير نظام دعم الأسر البديلة، وإدخالها ضمن نظام الأسرة.

- رفع قدرات الأسر المعرضة للخطر في التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون.

- التدخين والمخدرات والمؤثرات العقلية

- رفع وعي الأطفال بأخطار التدخين والمخدرات والمؤثرات العقلية.

- رفع وعي الأسر وإرشادها بأخطار التدخين والمخدرات والمؤشرات العقلية.

- رفع قدرات الجهات العاملة مع الأطفال من مدارس ومراكز تأهيل حول التعامل مع الأطفال الذين يتعاطون المؤثرات العقلية من النواحي النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية.

- عمالة الأطفال

- الحد من عمل الأطفال دون سن الخامسة عشرة.

- إعادة تأهيل الأطفال العاملين، وضمان تلقيهم التعليم الأساسي، أو التأهيل المهني.

- توفير البدائل لرفع مستوى دخل أسر الأطفال العاملين.

- تطوير التشريعات القانونية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال.

- العنف ضد الأطفال

- خفض عدد حالات الأطفال المتعرضين للإساءة بأشكالها كافة الجسدية والنفسية والجنسية والإهمال.

- رفع قدرات وكفاءة المؤسسات الخدماتية التي تعالج العنف ضد الأطفال، ومن ضمنها المؤسسات الإيوائية، والإرشادية، والصحية والقانونية.

- الحد من حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

- الحد من حالات استغلال الأطفال والاتجار بهم.

- تنسيق جهود الوزارات المختلفة، والمنظمات غير الحكومية -من خلال شبكة حماية الطفولة- على توفير الأنظمة والسياسات التي تكفل حماية الأطفال، وتقديم الخدمات المناسبة لهم ولوقايتهم من شتى أشكال العنف.

- رفع مستوى وعي الأهل والمجتمع حول العنف ضد الأطفال، وآثاره الصحية والنفسية والإجتماعية على الأطفال.

- وضع أنظمة للرصد الوبائي عن الأطفال المعنفين سواء في المدرسة أو في المنزل.

- الأطفال المعاقون

  - رفع وعي وقدرات الكوادر العاملة في مجال حقوق الطفل المعاق.

  - حماية الأطفال ذوي الإعاقات من جميع أشكال الاستغلال والإيذاء والتمييز والعنف والإهمال.

- الأطفال في السجون الإسرائيلية

  - المطالبة بالإفراج عن الأطفال في السجون الإسرائيلية وفقا للقانون الدولي.

  - تعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة حسب معايير القانون الإنساني الدولي.

  - رفع وعي وقدرات الكوادر العاملة في مجال حقوق الطفل، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

- الإعلام

- زيادة المساحة المخصصة للبرامج الحوارية بين الأطفال والكبار حول الظواهر التي تخصهم.

- زيادة المساحة المخصصة للبرامج التي تعرف بحقوق الطفل وواجباته.

- زيادة المساحة المخصصة للبرامج الموجهة للعناية المثلى بلأطفال.

- الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية الخاصة بالأطفال.

# 6. صحة البيئة

## 1.6 تحليل الوضع الحالي

تواجه فلسطين- في الوقت الراهن- مشكلة النفايات الصلبة بسبب:

تزايد أعداد السكان.

عدم توفر الإمكانات المادية اللازمة.

ضعف الخبرات الفنية لإدارة النفايات الصلبة.

سنوات الاحتلال الإسرائيلية الطويلة للأراضي الفلسطينية تركت آثارها على هذا الجانب؛ لذلك نجد أن النفايات الصلبة يتم جمعها بطرق عشوائية، وتجميعها في مكبات منافية للشروط الصحية البيئية.

ومن أبرز المشاكل الناجمة عن النفايات الصلبة على الأراضي الفلسطينية

نقص مساحة الأراضي التي يمكن استخدامها بسبب استعمال أجزاء منها كمكبات للنفايات الصلبة، وبالتالي إغلاقها؛ لأنها تطلق غازات سامة ضارة بالصحة، والإزعاج الناتج عن انبعاث الروائح الكريهة والحشرات التي تنجذب إليها، والدخان الناتج عن حرق النفايات، وتلوث المياه الجوفية والسطحية بعد تحلل النفايات الصلبة، وتشويه المناظر الطبيعية.

النفايات الصلبة في الضفة الغربية

تغطي خدمات جمع النفايات الصلبة 67% من سكان الضفة الغربية، إلا أن تجميع هذه النفايات يتم بطرق عشوائية؛ حيث تتجمع النفايات على الأراضي خارج حدود البلديات، وعلى جوانب الطرق، وحول الحاويات المخصصة لجمع النفايات، بحيث تترك هذه النفايات آثاراً ضارة بالصحة العامة خاصة بعد حرق هذه النفايات داخل الحاويات وانبعاث الدخان في الهواء.

أما المكبات العامة فهناك 100 مكان لتجميع النفايات في الضفة الغربية واكبرها ( المكبات) بالقرب من قرية أبو ديس على مساحة تقدر بـ 3000 دونم، وهي تحت الإشراف الإسرائيلي لخدمة المستعمرات الإسرائيلية المحيطة.

النفايات الصلبة في قطاع غزة

وضع النفايات الصلبة في قطاع غزة لا يُقارن بالأوضاع في الضفة الغربية، ومع ذلك فإن خدمات جمع النفايات الصلبة تشتمل نسبة أكبر؛ بسبب الكثافة السكانية العالية.وتتجمع النفايات الصلبة في قطاع غزة في مكبات عشوائية وصغيرة، وهناك مكبان في الوقت الحاضر تتجمع فيهما النفايات الصلبة: الأول في مدينة غزة، والآخر في دير البلح . ما زالت مشاكل النفايات الصلبة متواجدة في أقصى شمال القطاع وجنوبه، ومع ذلك فهناك مكب للنفايات شرق مدينة رفح، ومخطط لآخر شرق مدينة غزة.

## 2.6 التحديات التي يواجهها القطاع

يواجه هذا القطاع العديد من التحديات، خصوصا في ظل الوضع السياسي الراهن. تتمثل المعيقات فيما يلي:

- عدم وعي الأطفال وأولياء أمورهم بكيفية الحفاظ على البيئة الطبيعية وعناصرها

- مكبات نفايات غير آمنة

- عدم الوعي بأهمية تدوير النفايات

- إشعاعات ضارة غير مسيطر عليها (مفاعل ديمونة)

## 3.6 الأهداف والاستراتيجيات

- توفير المياه الصالحة للشرب

  - خفض نسبة التلوث في الهواء بالتقليل من نسبة الملوثات الناتجة عن المصادر الثابتة والمتحركة والطبيعية.

  - تنفيذ برامج وطنية لمراقبة نوعية المياه وتطويرها.

- توفير الصرف الصحي المناسب

  - زيادة نسبة المنازل المغطاة بشبكة الصرف الصحي.

  - زيادة الوعي بأهمية ربط المنازل بشبكة الصرف الصحي.

- التلوث البيئي

- مراقبة ملوثات ونوعية الهواء.

- خفض نسبة التلوث في الهواء بالتقليل من نسبة الملوثات الناتجة عن المصادر الثابتة والمتحركة والطبيعية.

- تطوير نظام لمعالجة النفايات الصلبة والخطرة.

- حظر استيراد وتصنيع الأغذية التي تحوي مواد خطرة.

- إعداد وتنفيذ خطة توعية بيئية لمختلف شرائح المجتمع.

- مشاركة الشباب في حماية البيئة من مخاطر التلوث.

- التشريعات

  - مراجعة وسن قوانين تحافظ على حقوق الطفل المختلفة.

  - تفعيل القوانين المقرة للحفاظ على حقوق الطفل.

  - رفع الوعي بالقوانين الخاصة بالطفل لجميع شرائح المجتمع.

  - مشاركة الشباب في مراجعة القوانين الجديدة وسنها.

# 7. الغذاء والتغذية

## 1.7 تحليل الوضع الحالي

يُعدّ الوضع الغذائي أحد العوامل الرئيسة التي تحدد صحة الطفل؛ حيث إن الوجبات الغذائية غير المناسبة أو غير المتوازنة ترتبط بسوء الوضع الغذائي بين الأطفال.  يعتبر الأطفال الفلسطينيون في وضع غذائي أفضل نسبياً مقارنةً بدول أخرى في العالم الثالث. يتمثل أكثر المؤشرات الخاصة بقياس نمو الأطفال سوءاً في مقياس الطول مقابل العمر (قصر القامة) التي بلغت 10.2 % من الأطفال الذين خضعوا لقياس الطول، ويليه في المرتبة التالية مقياس الوزن مقابل العمر (نقص الوزن) بنسبة تصل إلى 2.9 %، ومن ثم مقياس الوزن مقابل الطول (المصابون بالهزال) بنسبة تصل إلى 1.4 % من الأطفال. ويعتبر الذكور أكثر عرضة لقصر القامة، ونقص الوزن من الإناث، إلا أن نسبة أقل من الإناث يعانين من الهزال مقارنة بالذكور، وذلك حسب نتائج مسح صحة الأسرة الفلسطيني 2006. علاوة على ذلك، تقاربت النسب بين الضفة الغربية وقطاع غزة بما يخص المصابين بالهزال ونقص الوزن، بينما يعاني قطاع غزة من نسبة أكبر من حالات قصر القامة مقارنة مع الضفة الغربية 13.2% و7.9% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك تفيد البيانات المتوافرة عام 2006، بأن 85.7% من الأسر تستهلك الملح المؤيدن، وبفارق بسيط بين الضفة الغربية وقطاع غزة  85.0% و86.9% على التوالي.

## 2.7 التحديات التي يواجهها القطاع

تتمثل التحديات في هذا القطاع فيما يلي:

- عدم وجود وعي مجتمعي كاف بأهمية المكملات الغذائية مثل الطحين المدعم والملح المؤيدن

- ارتفاع معدل الإصابة بأمراض سوء التغذية، ونقص العناصر المغذية لدى الأطفال

## 3.7 الأهداف والاستراتيجيات

- توفر نظام تغذية وطني

  - توسيع نظام الرصد التغذوي للرضع وصغار الأطفال والأطفال الأقل من خمس سنوات، وطلاب المدارس والأمهات الحوامل.

  - خفض معدل الإصابة بأمراض سوء التغذية، ونقص العناصر المغذية لدى الأطفال.

  - خفض نسبة الإصابة بنقص فيتامين "أ" ونقص الحديد لدى الأطفال.

  - تخفيض نسبة السمنة بين الأطفال، وأخذ الإجراءات العلاجية الوقائية لذلك.

  - مراقبة نمو الأطفال وتطوره لدى الأقل من خمس سنوات على المستوى الوطني.

  - معالجة حالات سوء التغذية المتوسطة الحادة المحولة من نظام المراقبة الصحي.

  - ضمان توفير التغذية المناسبة لطلاب المدارس.

  - تحسين الأمن الغذائي وجودة الغذاء وسلامته.

- تزويد الملح المؤيدن والطحين المدعم

  - رفع وعي المراكز والمؤسسات الصحية بأهمية استخدام الملح المؤيدن والطحين المدعم.

  - خفض معدل الإصابة بأمراض سوء التغذية، ونقص العناصر المغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة.

  - خفض نسبة الإصابة بنقص اليود والفيتامينات ونقص الحديد لدى الأطفال دون سن الخامسة.

- تشجيع الرضاعة الطبيعية

  - تشجيع وحماية وضمان استمرارية الرضاعة الطبيعية الخالصة، والاستمرار في الرضاعة الطبيعة لغاية سنتين من عمر الطفل، وإدخال التغذية التكميلية المناسبة.

  - خفض معدل الإصابة بأمراض سوء التغذية، ونقص العناصر المغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة.

  - خفض نسبة الإصابة بنقص الفيتامينات، ونقص الحديد لدى الأطفال الرضع.

- الإعلام

- زيادة المساحة المخصصة للبرامج التوعية الخاصة بالتغذية السليمة المناسبة.

- الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية الخاصة بالأطفال.

# التعليم الرسمي وغير الرسمي _ الخطة التنفيذية

1. تنمية الطفولة المبكرة

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية(000)$ | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 زيادة نسبة الأطفال الملتحقين في رياض الأطفال بما فيهم ذووالاحتياجات الخاصة الجسدية والنفسية |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 توعية أولياء الأمور والمجتمع المحلي والقطاع الخاص بقضايا الطفولة المبكرة | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | - عقد ورشات توعية لأولياء الأمور والمجتمع المحلي بمعدل ورشة واحدة لكل منطقة خلال فترة الخطة. | تقارير وزارة التربية والتعليم | 110 | 2009-2011 |
| 2.1.1 توفير البيئة المادية والتعليمية لإلحاق الأطفال بالرياض بمن فيهم الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: وزارة الشؤون الاجتماعية، القطاع الخاص | - بناء رياض أطفال نموذجية حكومية بمعدل روضة واحدة سنوياً . توفير وسائل تعليمية بنسة 100% في رياض الأطفال الحكومية، و15% من مجموع الرياض الأخرى في الفطاعات الخاصة خلال فترة الحطة | تقارير وزارة التربية والتعليم | 3080.00 | 2009-2011 |
| 3.1.1 إجراء مسح لرياض الأطفال والحضانات ومراكز الطفولة | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: وزارة الشؤون الاجتماعية، القطاع الخاص | بيانات حول عدد وتوزيع رياض الأطفال | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009 |
| 4.1.1 تشجيع القطاع الخاص والأهلي على إنشاء رياض الأطفال | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: القطاع الخاص والأهلي | نسبة الالتحاق في رياض الأطفال التابعة للقطاع الخاص والقطاع الأهلي | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009 |
| 2.1 إعداد وتقييم مواد منهاج لرياض الأطفال والحضانات وإعدادها |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 تطوير الإطار العام لمنهاج رياض الأطفال | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: القطاع الخاص والأهلي | - توفر إطار عام لمنهاج رياض الأطفال يتفق مع احتياجات الأطفال | تقارير وزارة التربية والتعليم | 278.00 | 2009-2011 |
| 2.2.1 تطوير محتوى منهاج للأطفال في دور الحضانة | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، القطاع الخاص | وجود مواد منهاج لمقدمي الرعاية في دور الحضانة ومراكز الطفولة للأهل | تقرير وزارة التربية تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 3.1 تحسين معايير البيئة المدرسية |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 تطوير نوعية الخدمات والبرامج الصحية والنفسية والترفيهية لأطفال الرياض | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، القطاع الخاص، وزارة الشباب والرياضة | نسبة الحضانات والرياض التي تقدم الخدمات والبرامج الصحية والنفسية والترفيهية المتفق عليها | تقارير وزارة التربية تقارير وزارة الصحة | 264.00 | 2009-2010 |
| 4.1 تصميم وتنفيذ نظام وطني تدريبي للعاملين في مجال رعاية الطفولة المبكرة |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 وضع المعايير المهنية لمقدمي رعاية الطفولة المبكرة والمعلمين | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: وزارة الشؤون الاجتماعية، الجامعات الفلسطينية، القطاع الخاص، القطاع الاهلي | وجود معايير مهنية متفق عليها | تقارير وزارة التربية والتعليم تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009 |
| 2.4.1 رفع مستوى الأداء المهني للعاملات في رياض الأطفال | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | تدريب مربيات رياض الأطفال الجديدات بنسبة 100%سنويا, وتدريب 50% من المربيات والمديرات والمشرفات على مواضيع مستجدة | تقارير وزارة التربية والتعليم | 440.00 | 2009-2011 |
| 5.1 تحسين الأنظمة الإدارية المستخدمة في رياض الأطفال |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 تطوير الأنظمة والتعليمات التربوية الخاصة برياض الأطفال | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: وزارة الشؤون الاجتماعية، القطاع الخاص، القطاع الأهلي | وجود معايير مهنية متفق عليها،وتحسين الأنظمة والتعليمات بما يتوافق مع الاحتياجات المستجدة للمجتمع الفاسطيني | تقارير وزارة التربية والتعليم | 4.00 | 2009 - 2010 |
| 2.5.1 تطوير أنظمة المعلومات ( الكمي والنوعي ) | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة: القطاع الخاص، القطاع الأهلي، ووزارة الشؤون الاجتماعية | وجود أنظمة معلومات وبيانات موحدة وشاملة لكل المتغيرات المتعلقة برياض الأطفال | تقارير وزارة التربية والتعليم | 32.3 | 2009-2011 |
| 3.5.1 تطوير آليات عملية للتكامل بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: القطاع الخاص، القطاع الأهلي | وجود آليات للتنسيق متفق عليها | تقارير وزارة التربية والتعليم تقارير المؤسسات الأهلية | 1.5 | 2009-2011 |

2. التعليم الأساسي والثانوي

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر |  | الكلفة التقديرية |  | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 زيادة معدلات التحاق الطلبة في الصف الاول بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة الجسدية والنفسية |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 توفير البيئة المادية والتعليمية للطلبة الجدد ولذوي الاحتياجات الخاصة | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم العالي | بناء وتأثيث وتجهيز (469) غرفة صفية جديدة لاستيعاب الزيادة الطبيعية سنوياً طباعة الكتب المدرسية للصف الأول الأساسي ل(62,655 )طالبًا سنوياً تعليم الطلبة الجرحى في أماكن تواجدهم بمعدل 100% سنويا | تقارير وزارة التربية والتعليم تقارير الممولين | 62157.74 |  |  | 2009-2011 |
| 2.2 زيادة مقدرة النظام على الاحتفاظ بالطلبة |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 توفير البيئة المادية والتعليمية للاحتفاظ بالطلبة وبذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يمرون بظروف صعبة | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | بناء مستودعات مناطقية للأثاث بمعدل مستودع واحد سنوياً بناء 112 غرفة صفية سنوياً للتخلص من الاكتظاظ بناء غرف صفية للتخلص من الدوام المسائي،بمعدل 192 غرفة صفية سنوياً وصيانة الغرف الصفية بنسبة 5% سنوياً من مجموع الغرف الصفية في الضفة و3% في غزة وصيانة أثاث الغرف الصفية بنسبة 2% سنوياً، والتخلص من الغرف المستأجرة غير المناسبة بما يعادل 64 غرفة سنوياً، واستبدال الغرف الآيلة للسقوط وغير المناسبة فنياً وتربوياً بمعدل 100 غرفة سنوياً توفير أجهزة مختبرات علوم وحاسوب ومكتبات في المدارس القائمة بمعدل (194 و217 و183) سنويا على الترتيب | تقارير وزارة التربية والتعليم تقارير الممولين تقاريرالمجتمع المحلي |  |  | 224291.86 | 2009-2011 |
| 2.2.2 توفير البيئة المادية والتعليمية للاحتفاظ بالطلبة في مدارس محافظة القدس | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم |  | تقارير وزارة التربية والتعليم |  |  | 11640.30 | 2009-2011 |
| 3.2 مراجعة المنهاج الفلسطيني التعليم النظامي وغير النظامي |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 تقييم تنفيذ المنهاج الفلسطيني وتطويره دوريا | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: القطاع الخاص التعليمي، القطاع الأهلي، الأونروا | قائمة بالاحتياجات اللازمة لتطوير المنهاج | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 4128.12 |  | 2009-2010 |
| 4.2 تعزيز توظيف تنكولوجيا التعلم |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 تحسين التقنيات التربوية في المدارس بما يتناسب مع حاجة المنهاج والمستجدات التكنولوجية الحديثة | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، الأونروا، القطاع الخاص التعليمي | عدد المدارس التي تشمل تقنيات جديدة في التعليم تزويد 100 مختبرعلوم سنويا بجهاز حاسوب وطابعة ملونة لكل منه، و تزويد 150 مكتبة سنويا في المدارس القائمة برزمة من المواد التعليمية الالكترونية المتوفرة في السوق المحلي، و إنتاج (15) برنامج إذاعي للمرحلتين الأساسية والثانوية سنويا، وإجراء دراستين لتقويم مدى استخدام وتفعيل التقنيات التربوية | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 1167.00 |  | 2009-2011 |
| 5.2 تحسين البيئة التربوية المدرسية |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 تحسين الخدمات الصحية والإرشادية والأنشطة الطلابية | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة | زيادة عدد المدارس التي يتوفر فيها صالات وملاعب رياضية بنسبة 0.005% و0.024% سنويا على التوالي، والطلبة المستفيدين من برامج التغذية المدعمة بنسبة 15% سنويا، و المحافظة على نسبة التسرب منخفضة بنسبة 1.1%، و خفض نسبة طالب / مرشد تربوي من 700/مركز إلى500/مركز، و زيادة نسبة المدارس التي يتوفر فيهاغرف إرشاد من 60% الى 70%، و توفير مركز للمصادر في المناطق بمعدل 3 مراكز. ورفع نسبة المدارس المستفيدة من غرف المصادر من 2.9% إلى 4%. رفع عدد المدارس المشاركة في "المدرسة صديقة الطفل" من 145 مدرسة إلى 180 مدرسة | تقارير وزارة التربية والتعليم |  |  | 22896.17 | 2009-2011 |
| 6.2 تعزيز وتطوير كفاءة طاقم التعليم |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 تطوير استراتيجية موحدة لعملية التدريب أثناء وقبلها. | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات | توفر استراتيجية موحدة للتدريب أثناء الخدمة وقبلها . | تقارير وزارة التربية والتعليم |  |  | 21000.00 | 2009-2011 |
| 2.6.2 تنفيذ استراتيجية للتدريب أثناء الخدمة | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات ووكالة الغوث الدولية | تدريب المعلمين الجدد بنسبة 100% بمعدل 60 ساعة سنويا لكل متدرب، وتدريب جميع الهيئة التدريسية (المعلمين القدماء، ومديري المدارس ... ) في المدرسة بنسبة 49% سنوياً بمعدل 24.7 ساعة سنويا لكل متدرب. وتدريب جميع المشرفين التربويين بنسبة 100% سنويا بمعدل 20 ساعة تدريبية سنويا لكل مشرف. وخفض (معلم/ مشرف تربوي) من 59.1 إلى 50. | تقارير وزارة التربية والتعليم |  |  | 5184.60 | 2009-2011 |
| 3.6.2 .تطوير وتفعيل نظام المتابعة والإشراف في الإشراف التربوي | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، الأونروا، القطاع الخاص التعليمي | وجود نظام متابعة عدد المشرفين الذين يستخدمون نظام الإشراف | تقارير وزارة التربية والتعليم |  |  |  | 2009-2011 |
| 7.2 تعزيز وتطويرنظام القياس والتقويم |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 تطوير معايير ووسائل تقييم أداء الطلبة بما فيها الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، الأونروا، القطاع الخاص التعليمي | توفر معايير مقننة لتقييم الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة والتعليم المهني وجود معايير وسائل التقييم | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 213.54 |  | 2009 |
| 2.7.2 إجراء اختبارات أدائية على كل مستويات النظام التربوي | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، الأونروا، القطاع الخاص التعليمي | نسبة المدرسين الذين يستخدمون هذه الاختبارات | تقارير المشرفين في وزارة التربية والتعليم |  | 17339.9 |  | 2009-2011 |
| 8.2 تحسين الأنظمة الإدارية المستخدمة |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 تفعيل العمل بالقوانين والأنظمة وتطوير التعليمات التربوية | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | طباعة ونشر وتحسين قانون التربية | تقارير وزارة التربية والتعليم | 352.50 |  |  | 2009-2011 |
| 2.8.2 التقدم نحو اللامركزية في الإدارة التربوية | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | تدريب 55 من مديري المدارس المدارة ذاتياً بمعدل 25 ساعة تدريبية سنويا | تقارير وزارة التربية والتعليم | 27.48 |  |  | 2009-2011 |
| 3.8.2 حوسبة العمل الإداري على المستويات كافة | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | حوسبة ملف الطالب حوسبة النظام المالي في المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة ) حوسبة التخطيط السنوي والإداري والمالي تطوير نظام معلوماتي محوسب للمعهد حوسبة العمل في الإدارة العامة للرقابة صيانة البرنامج المالي المحوسب، وعقد ورشات عمل، واجتماعات لأقسام الشؤون المالية في المديريات لتقييم البرنامج المحوسب وتقييم الدليل عقد دورات تدريبية لمهندسي وفنيي الحاسوب في مجالات الصيانة والشبكات والبرمجيات الحديثة بمعدل دورة سنويا بمعدل 10 ساعات تدريبية ربط 30 مدرسة سنويا في مديريتين بالشبكة اللاسلكية وتزويدها بالمعدات اللازمة لذلك ربط 180 مدرسة ومديرية بالانترنت سنويا موزعة على جميع المديريات بخطوط ADSL | تقارير وزارة التربية والتعليم | 1594.65 |  |  | 2009-2011 |
| 9.2 تحسين نظام التخطيط على المستويات كافة |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 تطوير آلية ونظم دعم القرار :دراسات، وقواعد البياتات | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | إعداد نظام للرقابة على نوعية التعليم إعداد آلية موحدة لجمع البيانات وتحليلها بناء قاعدة بيانات لرصد المشاكل الصحية عقد 3 ورش عمل لتقييم المعلومات الكمية والنوعية في مستويات اتخاذ القرار كافة | تقارير وزارة التربية والتعليم | 1027.18 |  |  | 2009-2011 |
| 2.9.2 تطوير آليات لتنسيق عملية التكامل بين قطاعي التعليم العام ومؤسسات التعليم العالي ( الجامعات والكليات) | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | عقد 3 ورش عمل للتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع التعليم وإصدار دليل خاص بذلك. | تقارير وزارة التربية والتعليم | 12.0 |  |  | 2009-2011 |
| 3.9.2 تمكين الإداريين في مجال التخطيط والإدارة | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | إعداد الخطة الخمسية الثانية (2007-2008) | تقارير وزارة التربية والتعليم | 97.75 |  |  | 2009-2011 |
| 10.2 تحسين النظام المالي للتخطيط التربوي |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2 تطوير آليات تفعيل الرقابة الداخلية | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | آليات تفعيل الرقابة موجودة | تقارير وزارة التربية والتعليم | 30.0 |  |  | 2009-2011 |
| 2.10.2 تطوير دليل للسياسات والبرنامج الإجرائي المالية | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | دليل السياسات والإجراءات المالية موجود | تقارير وزارة التربية والتعليم | 8.0 |  |  | 2009-2011 |
| 3.10.2 تطوير آليات إعداد الموازنة السنوية بناءً على الخطة الخمسية | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | ربط النظام المالي للنظام التربوي الجكومي بموازنة الخطة الخمسية | تقارير وزارة التربية والتعليم |  |  |  | 2009-2011 |
| 11.2 الارتقاء بمستوى كفايات الكادر الإداري على المستويات كافة |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.2 بناء استراتيجية للتدريب الكادر الإداري على المستويات كافة | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | توفر استراتيجية موحدة لتدريب الإداريين أثناء الخدمة | تقارير وزارة التربية والتعليم | 14.5 |  |  | 2009-2011 |
| 2.11.2 تنفيذ برامج تدريبية لغاية اعتماد الاستراتيجية | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | أربع ورشات عمل سنويا لفريق الرقابة تدريب رؤساء الأقسام على مهارات إدارية وتحديد الاحتياجات عقد دورات جول مهارات قيادية متقدمة التدريب ضمن برنامج التعليم الجامع والتربية الخاصة تدريب الإداريين على التخطيط الاستراتيجي التدريب على رقابة البرامج المحوسبة | تقارير وزارة التربية والتعليم | 756.78 |  |  | 2009-2011 |
| 12.2 تحسين التعاون والشراكة مع الجامعات والمجتمع المدني والشركاء في التطوير من ممولين ووكالة الغوث |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.2 تشجيع التوسع الأفقي والعمودي في التعليم الخاص مع دعم وتطوير إشراف الوزارة عليه | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | عمل دراسة لتقييم وضع التعليم الخاص | تقارير وزارة التربية والتعليم | 5.0 |  |  | 2009-2011 |
| 2.12.2 تطوير آليات الشراكة والتعاون بين الوزارة والمجتمع المجلي والوكالة والوزارة والقطاع الخاص في عملية تطوير التعليم | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | - عقد لقاءات بمعدل 2 لقاء سنويا لمجالس أولياء الأمور وإشراكهم في العملية التعليمية - عقد لقاءات بمعدل 2 لقاء سنويا مع المؤسسات المتخصصة في مجالات الإرشاد والصحة والتربية الخاصة | تقارير وزارة التربية والتعليم | 4.0 |  |  | 2009-2011 |
| 3.12.2 تطوير آلية موحدة للتعامل بين الدول المانحة في مختلف مراحل تمويل وتنفيذ المشاريع | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | تطوير آليات موحدة لتنفيذ المشاريع مع الجهات الخارجية | تقارير وزارة التربية والتعليم | 5.0 |  |  | 2009-2011 |

3. التعليم غير النظامي

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر |  | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 زيادة معدلات التحاق الدارسين بما فيهم ذووالاحتياجات الخاصة الجسدية والنفسية |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 إعداد استراتيجية لتطوير التعليم غير النظامي | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | عقد 3 ورشات عمل على مستوى المؤسسات الأهلية والوزارات ذات العلاقة لصياغة تشريعات ملزمة | تقارير وزارة التربية والتعليم | 90.0 |  | 2009-2011 |
| 2.1.3 توعية المجتمع المحلي حول أهمية التعلم | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | إجراء حملات إعلامية في وسائل الإعلام بمعدل (2) ندوة سنويا | تقارير وزارة التربية والتعليم | 216.0 |  | 2009-2011 |
| 3.1.3 توفير البيئة المادية والتعليمية | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | توفير مكتبة في كل مركز | تقارير وزارة التربية والتعليم | 2926.0 |  | 2009-2011 |
| 2.3 توفير فرص استكمالية لمن تخرج من برامج التعليم غير النظامي |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 إعداد برامج استكمالية لخريجي محو الأمية | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | إنشاء مراكز مهنية متخصصة للبرامج الاستكمالية (طباعة، سكرتارية، تصنيع غذائي، حياكة، بمعدل مركز واحد سنويا | تقارير وزارة التربية والتعليم | 784.94 |  | 2009-2011 |
| 3.3 مراجعة المنهاج الفلسطيني في التعليم غير النظامي |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 تطوير مناهج محو الأمية وتعليم الكبار | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | تطوير منهاج اللغة العربية والرياضيات | تقارير وزارة التربية والتعليم | 180.0 |  | 2009-2011 |
| 2.3.3 تطوير منهاج المتحررين من الأمية | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | توفير إطار عام لمنهاج المتحررين من الأمية | تقارير وزارة التربية والتعليم | 206.0 |  | 2009-2011 |
| 4.3 تعزيز توظيف تنكولوجيا التعلم في التعليم غير النظامي |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 تطوير وتفعيل مصادر التعليم الخاصة ببرامج التعليم غير النظامي | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | إنتاج وتصوير (3) حصص نموذجية سنويا إنتاج وسائل تعليمية تتناسب مع احتياجات الكبار بمعدل 5 وسائل سنويا | تقارير وزارة التربية والتعليم | 24.0 |  | 2009-2011 |
| 5.3 تحسين معايير البيئة التربوية في التعليم غير النظامي |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي والإرشادي لدى الدارسين والعاملين في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم الموازي. | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | تنظيم لقاءات وندوات للدارسين لزيادة الوعي الصحي والبيئي بمعدل 10 لقاءات سنويا لكل مركز عمل مطويات وملصقات لزيادة الوعي الصحي والبيئي بمعدل 3 سنويا | تقارير وزارة التربية والتعليم | 34.0 |  | 2009-2011 |
| 6.3 تطوير كفاءة العاملين في التعليم غير النظامي |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 تطوير استراتيجية واضحة لعملية التدريب | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | تدريب17 مشرفا لمتابعة معلمي محو الأمية بمعدل 20 ساعة سنويا تدريب المعلمين في مراكز محو الامية بمعدل 20 ساعة تدريبية سنويا | تقارير وزارة التربية والتعليم | 108.0 |  | 2009-2011 |
| 7.3 تحسين نظام التخطيط في التعليم غير النظامي |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 تطوير نظام معلومات خاص بقطاع التعليم غير النظامي | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | توفر نظام معلومات موحد للتعليم غير النظامي | تقارير وزارة التربية والتعليم | 6.6 |  | 2009-2011 |
| 8.3 الارتقاء بمستوى كفايات الكادر الإداري على المستويات كافة |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3 توحيد منهجيات التدريب للإداريين والمشرفين في مجال التعليم غير النظامي | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | تدريب الاداريين العاملين في محو الامية وتعليم الكبار بمعدل 20 ساعة سنويا | تقارير وزارة التربية والتعليم | 50.0 |  | 2009-2011 |
| 9.3 تحسين التعاون والشراكة مع الجامعات والمجتمع المدني والشركاء في التطوير من ممولين ووكالة الغوث |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.3 تفعيل دور المجتمع في دعم برامج التعليم غير النظامي | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | عمل دراسة لتققييم دور المجتمع في التعليم غير النظامي | تقارير وزارة التربية والتعليم | 8.5 |  | 2009-2011 |

4. التعليم المهني والتقني

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 التوسع في إنشاء المدارس المهنية ومراكز التدريب المهني وتطوير برامجها وربطها بحاجات السوق |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 نشر التعليم والتدريب المهني والتقني على مستوى الوطن من خلال إنشاء كليات ومدارس جديدة | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأشغال العامة | عدد الكليات والمدارس الجديدة | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 2.1.4 تطوير البينة التحتية الفيزيائية للتعليم المهني | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | عدد الكليات والمدارس المجهزة بأجهزة حديثة | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 3.1.4 إنشاء مدارس / وحدات مهنية لاستيعاب الفتيات في تخصصات ومناطق ذات أولوية. | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأشغال العامة | عدد مدارس البنات المهنية الجديدة | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 2.4 زيادة معدلات التحاق الطلبة بما فيهم ذووالاحتياجات الخاصة الجسدية والنفسية |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 زيادة نسبة الالتحاق في منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني (TVET) | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | - تحديث المختبرات والأثاث والتجهيزات في المدارس المهنية والكليا ت بما يعادل 15% سنويا، - وزيادة عدد الشعب في التخصصات المتاحة للفتيات بمعدل 15 شعبة سنويا، رفع نسبة طلبة التعليم المهني من مجموع الطلبة في المرحلة الثانوية | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 2.2.4 تيسير الالتحاق بمنظومة التعليم المهني والتقني | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | - زيادة عدد مدارس/ وحدات التعليم المهني للفتيات من 1 مدرسة /وحدة الى 3 مدرسة /وحدة - رفع عدد مؤسسات التعليم المهني في المناطق التي تفتقر لها من 1__2 الى 1__4 | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 3.2.4 تشجيع التحاق الفتيات في مؤسسات التعليم المهني والتقني من خلال برامج وحملات وانشطة توعية | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام | نسبة الزيادة في التحاق الفتيات في مؤسسات التعليم المهني والتقني | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 4.2.4 توفير تخصصات مهنية وتقنية في بيئة مناسبة للفتيات في مؤسسات التعليم المهني على مستوى المحافظات | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | التخصصات المهنية الجديدة | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 5.2.4 انشاء "نظام" للارشاد والتوجيه المهني | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل | نظام الإرشاد | تقارير وزارة وزارة وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 6.2.4 تفعيل الإرشاد والتوعية المهنية | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | عدد المدارس التي تستخدم أنظمة الإرشاد | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 7.2.4 تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في زيادة الالتحاق في تخصصات ذات أولوية تنموية، وترشيد الالتحاق بتخصصات أشبع بها سوق العمل | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل | نسبة الزيادة في عدد الملتحقين في التخصصات ذات الأولوية | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 3.4 تشجيع المدارس المهنية على العمل المنتج |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 إدراج مواضيع إدارة المشاريع الصغيرة في مناهج المدارس المهنية | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: المدارس المهنية، الجامعات الفلسطينية | عدد المدارس المهنية التي تشتمل مناهجها على مواضيع تختص بكيفية إدارة المشاريع الصغيرة | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 2.3.4 تفعيل معارض منتجات المدارس المهنية على المستوى الوطني | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: القطاع الخاص | عدد معارض منتجات المدارس المهنية على المستوى الوطني | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 4.4 تمكين المتسربين من امتلاك مهارات التعلم والمهارات المهنية |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 إشراك الطلبة المتسربين من المدارس في برامج تعليمية تعويضية تتيح لهم الالتحاق بمؤسسات التدريب المهني | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: وزارة العمل، مؤسسات التدريب | عدد الطلبة المتسربين الملتحقين بمؤسسات التدريب | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 2.4.4 إعداد مواد تعليمية بحيث تكون ميسرة وسهلة لمهارات العمل المهني | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | عدد المواد المنتجة | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 3.4.4 إلحاق المتسربين بمراكز التدريب المهني | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية الجهة المشاركة: المؤسسات الأهلية | عدد الملتحقين بمراكز التدريب المهني | تقارير مراكز التدريب المهني تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 5.4 تعزيز توظيف تكنولوجيا التعلم |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 تطوير المختبرات والمشاغل | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، مؤسسات التدريب | عدد المختبرات والمشاغل المجهزة بتجهيزات حديثة | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 6.4 مراجعة المنهاج الفلسطيني في التعليم النظامي وغير النظامي ورياض الاطفال |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 تطوير المناهج بما يتوافق وسوق العمل والتكنولوجيا | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | تطوير المناهج بما يتوافق وسوق العمل والتكنولوجيا | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 7.4 تعزيز وتطوير كفاءة طاقم التعليم |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 تدريب طاقم التعليم في مهارات التعليم المهني | الجهة المشاركة: وزارة التربية والتعليم | نسبة الطاقم الذي تم تدريبه | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 8.4 تحسين معايير البيئة التربوية المدرسية |  |  |  |  |  |
| 1.8.4 توفير البيئة التعليمية المناسبة | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم | إنشاء مركز للإرشاد في الوزارة إنشاء مقر للاتحاد الرياضي تشكيل لجنة صحية من الطلبة | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 9.4 إيجاد حوافز للقطاع الخاص تشجع على الاستثمار في التعليم المهني |  |  |  |  |  |
| 1.9.4 تعديل الأنظمة والتشريعات لزيادة فرص الاستثمار في التعليم المهني من خلال إيجاد الحوافز ، مع ضمان رفع مستوى الإشراف على المدارس المهنية. | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: المدارس المهنية، القطاع الخاص | وجود نظام حوافز للقطاع الخاص | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009 ومستمر |
| 2.9.4 تشجيع القطاع الأهلي في المساهمة في التعليم المهني. | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، المدارس المهنية | عدد المؤسسات الأهلية التي تساهم في التعليم المهني | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009 ومستمر |
| 10.4 تشجيع الطلبة وأولياء الأمور للالتحاق في التعليم المهني |  |  |  |  |  |
| 1.10.4 التوعية الإعلامية بأهمية التعليم المهني | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام، | عدد البرامج الإعلامية التي تشجع الالتحاق بالعليم المهني | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 11.4 تعزيز وتطوير كفاءة طاقم التعليم |  |  |  |  |  |
| 1.11.4 تطوير الموارد البشرية | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام. | تدريب الطاقم بنسبة 100% | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 12.4 تحسين الأنظمة الإدارية المستخدمة |  |  |  |  |  |
| 1.12.4 تطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني. | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام. | إعداد نظام حوافز لمؤسسات (TVET) | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |

5.الثقافة

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 ترسيخ وتوعية الأطفال بتراثهم وهويتهم الوطنية |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 إنتاج مواد إعلامية توعوية تراثية تؤكد الهوية الوطنية. | الجهات الرئيسية: وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، وزارة الشباب والرياضة الجهات الشريكة: وزارة التربية والتعليم، القطاع الأهلي | عدد المواد الإعلامية المنتجة | تقارير وزارة الثقافة |  | 2009-2011 |
| 2.1.5 إقامة مهرجانات ثقافية وطنية سنوية للأطفال | الجهة الرئيسية: وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة الجهات الشريكة: وزارة التربية والتعليم، القطاع الأهلي | عدد المهرجانات الثقافية المقامة | تقارير وزارة الثقافة |  | 2009-2011 |
| 2.5 توفير الفضاءات الثقافية والنشاطات الفنية لجميع الأطفال وتمكينهم من المشاركة والاستمتاع بها |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 إنشاء مراكز ثقافية تمكن الأطفال من المشاركة والاستمتاع بالنشاطات. | الجهة الرئيسية: وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة الجهات الشريكة: وزارة التربية والتعليم، القطاع الأهلي | عدد المراكز الجديدة عدد الطلاب الذين يشاركون في المراكز الثقافية | تقارير وزارة الثقافة |  | 2009-2011 |
| 2.2.5 التوسع في إنشاء المكتبات في المدارس والمراكز الثقافية والأندية، وتطوير القائم منها، وتأهيل كوادرها وتحديث أساليب عملها. | الجهة الرئيسية: وزارة الثقافة الجهات الشريكة: وزارة التربية والتعليم، القطاع الأهلي | عدد ونسبة المدارس التي يتم فيها الاستفادة من المرافق في الأوقات الخارجة عن الدوام الرسمي. عدد الطلاب المستفيدين من خدمات المكتبات | تقارير وزارة الثقافة، تقارير وزارة التربية والتعليم |  | مطبق ومستمر |
| 3.2.5 تفعيل شبكة المكتبات في جميع المناطق الجغرافية. | الجهة الرئيسية: وزارة الثقافة الجهات المشاركة: مكتبات الأطفال، مؤسسات القطاع الأهلي | عدد النشاطات الثقافية المعدة خلال شبكة المكتبات | تقارير وزارة الثقافة |  | مطبق ومستمر |
| 4.2.5 رفع كفاءة الكادر العامل في شبكة المكتبات وفي المجالات الثقافية بشكل عام. | الجهات الرئيسية: وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، الجامعات الفلسطينية | نسبة الكادر المؤهل | تقارير وزارة الثقافة |  | 2009-2011 |
| 3.5 تنمية قدرات الأطفال الإبداعية ورعايتها وتوفير المناخ الملائم لذلك |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 الترويج لمبدأ القراءة للجميع | الجهة الرئيسية: وزارة الثقافة الجهات المشاركة: أسر الأطفال، الجمعيات الأهلية، المكتبات العامة، وزارة التربية والتعليم | عدد الأطفال الذين يقرأون كتابا واحدا أسبوعيا | تقارير وزارة الثقافة تقارير وزارة التربية والتعليم مسوحات ميدانية |  | 2009-2011 |
| 2.3.5 إعداد المسابقات الإبداعية للأطفال | الجهات الرئيسية: وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة الجهات المشاركة: أسر الأطفال، الجمعيات الأهلية، المكتبات العامة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة | عدد المسابقات المعدة سنويا | تقارير وزارة الثقافة تقارير وزارة التربية والتعليم تقارير وزارة الثقافة |  | 2009-2011 |
| 3.3.5 التشجيع على التبادل الثقافي والفني للشباب دوليا ومحليا وعربيا. | الجهات المسؤولة: وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة | عدد الطلائع المشاركين في أنشطة التبادل. | تقارير وزارة اليقافة تقارير وزارة الشباب والرياضة |  | 2009-2011 |
| 4.5 زيادة معرفة الطلبة بحقوقهم وواجباتهم، وبشكل خاص حقوقهم وواجباتهم المدنية |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 التوعية بثقافة حقوق الإنسان، وثقافة حقوق الطفل وواجباته، وثقافة السلام القائم على العدل والحق. | الجهة الئيسية: وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، منظمات حقوق الإنسان، وزارة التربية والتعليم | عدد ورش العمل للأطفال، وعدد الأطفال المشاركين عدد ورش العمل للأهل نسبة الأطفال الواعين لحقوقهم وواجباتهم. | تقارير وزارة الثقافة مسوحات ميدانية |  | 2009-2011 |
| 2.4.5 تفعيل دور مجالس الطلبة في المدارس . | الجهة الرئيسية: وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم | وجود نظام مجالس طلبة مفعل. نسبة المدارس التي يتواجد فيها مجلس طلبة | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 3.4.5 توعية الأطفال بالاختلافات في المجتمع، والعمل على دمج ذوي الإعاقات في حياة المجتمع اليومية. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة | عدد برامج التوعية عدد المؤسسات التي توفر برامج لدمج ذوي الإعاقات | تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 4.4.5 توفير برامج لتهيئة الطفل ليكون قادرا على اتخاذ المبادرات الفردية، وتحفيزه على إتقان العمل، وتفعيل روح المشاركة وعمل الفريق، واحترام الملكية الفكرية، والابتعاد عن الغش. | الجهة الرئيسية: وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وسائل الإعلام، القطاع الخاص | عدد برامج التوعية بالمهارات الحياتية الأساسية وعدد المشاركين فيها. عدد الأطفال الذين شاركوا في محاضرات وندوات توعية. | تقارير وزارة التربية والتعليم تقارير وزارة الثقافة |  | 2009-2011 |
| 5.5 خلق مناخ فني عام لتطوير وتعزيز الفنون المختلفة من مسرح وموسيقى لتشكيل هوية فنية وطنية |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 تشجيع إنتاج برامج تلفزيونية تعليمية وترفيهية للأطفال. | الجهة الرئيسية: وزارة الثقافة الجهات المشاركة: وزارة الإعلام، الوسائل الإعلامية | عدد البرامج التلفازية التعليمية الترفيهية للأطفال. | تقارير وزارة الإعلام تقارير وسائل الإعلام |  | 2009-2011 |
| 2.5.5 الاستمرار بتحديث وتطوير مسرح الطفل، وتأسيس فرقة وطنية للمسرح والفنون. | الجهة الرئيسية: وزارة الثقافة الجهة المشاركة: القطاع الخاص | وجود فرقة وطنية للمسرح عدد العروض المسرحية سنويا | تقارير وزارة الثقافة |  | 2009-2011 |
| 6.5 زيادة مشاركة الطلائع في عملية اتخاذ القرار وبناء القوعد المتعلقة به |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 توفير برامج لتهيئة الطفل ليكون قادرا على اتخاذ القرارات والمبادرات الفردية، وتحفيزه على إتقان العمل، وتفعيل روح المشاركة وعمل الفريق. | الجهة الرئيسية: وزارة الثقافة، وزارة الشباب الرياضة الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وسائل الإعلام، القطاع الخاص | عدد برامج التوعية بالمهارات الحياتية الأساسية وعدد المشاركين فيها عدد الأطفال الذين شاركوا في محاضرات وندوات توعية | تقارير وزارة التربية والتعليم تقارير وزارة الثقافة |  | 2009-2011 |

6.الترفيه واللعب

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 التوسع في إنشاء أماكن للترفيه واللعب |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 التوسع في تخصيص مناطق آمنة للعب في الحدائق | الجهات الرئيسية: وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، وزارة الشباب والرياضة الجهات الشريكة: وزارة التربية والتعليم، القطاع الأهلي | عدد المواد الإعلامية المنتجة | تقارير وزارة الثقافة |  | 2009-2011 |
| 2.1.6 توفير الألعاب الملائمة في رياض الأطفال والحضانات القائمة والمستقبلية | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشؤون الاجتماعية، القطاع الأهلي والقطاع الخاص | وجود معايير للألعاب الملائمة. نسبة رياض الأطفال التي تتوافر فبها الألعاب وفق المعايير المتفق عليها | تقارير وزارة التربية والتعليم تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية تقارير وزارة الشباب والرياضة |  | 2009-2011 |
| 3.1.6 تزويد مدارس الأطفال بالألعاب التعليمية والتربوية الملائمة. | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشؤون الاجتماعية | وجود معايير للألعاب الملائمة نسبة مدارس الأطفال التي تتوافر فبها الألعاب وفق المعايير المتفق عليها. | تقارير وزارة التربية والتعليم تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية تقارير وزارة الشباب والرياضة |  | 2009-2011 |
| 4.1.6 تزويد الحدائق العامة والأندية بالألعاب الملائمة. | الجهة الرئيسية: البلديات الجهات المشاركة: وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشؤون الاجتماعية، القطاع الأهلي والقطاع الخاص | وجود معايير للألعاب الملائمة. نسبة الحدائق والأندية التي تتوافر فبها الألعاب وفق المعايير المتفق عليها. | تقارير وزارة الشباب والرياضة |  | 2009-2011 |
| 2.6 توعية أولياء الأمور والمجتمع المحلي بأهمية الترفيه واللعب للأطفال |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 زيادة ثقافة أولياء الأمور بأهمية اللعب في نشأة الطفل. | الجهة الرئيسية: وزارة الشباب والرياضة الجهات المشاركة: وسائل الإعلام، القطاع الأهلي، المؤسسات التربوية | نسبة الاهل الذين يتلقون ويشاركون في برامج التوعية | تقارير وسائل الإعلام تقارير وزارة الثقافة |  | 2009-2011 |
| 2.2.6 توعية العاملين مع الأطفال بأهمية اللعب، وتوجيه الأطفال نحو نبذ العنف في اللعب | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة الجهات المشاركة: وسائل الإعلام، القطاع الأهلي، المؤسسات التربوية | نسبة العاملين المشاركين في برامج التوعية | تقارير وزارة التربية والتعليم تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |

7.المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 إطلاق طاقات الطلائع وتوجيهها واستثمارها في العمل الاجتماعي المنتج من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة البيئة وتنمية المجتمع المحلي |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 زيادة مشاركة الطلائع والأطفال في الأعمال التطوعية الموجهة. | الجهات الرئيسية: وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة الجهات الشريكة: وزارة التربية والتعليم، القطاع الأهلي | نسبة الطلائع والأطفال المشاركين في الأعمال التطوعية. | تقارير وزارة الثقافة |  | 2009-2011 |
| 2.1.7 توفير حوافز للمبدعين في خدمة المجتمع | الجهة الرئيسية: وزارة الشباب والرياضة الجهة المشاركة: المؤسسات الأهلية | عدد الحاصلين على الجوائز | تقارير وزارة الشباب والرياضة |  | 2009-2011 |
| 3.1.7 تنظيم برامج توعية للأطفال للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقات وكبار السن. | الجهة الرئيسية: وزارة الشباب والرياضة الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية | عدد الأطفال المشاركين في برامج التوعية | تقارير وزارة الشباب والرياضة تقارير وزارة التربية والتعليم تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 2.7 تعزيز المشاركة الواعية في مجالات الحياة السياسية كافة |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 تفعيل السياسة والاستراتيجية الوطنية للطلائع والشباب. | الجهة الرئيسية: وزارة الشباب والرياضة | عدد السياسات والاستراتيجيات المفعلة | تقارير وزارة الشباب والرياضة |  | 2009-2011 |
| 2.2.7 تعزيز المبادرات الشبابية التي تقوي لديهم الإحساس بالانتماء والتضامن والعدالة والمسؤولية والقيادة. | الجهة الرئيسية: وزارة الشباب والرياضة الجهات المشاركة: مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات القطاع المدني | عدد الطلائع المشاركين في المبادرات | تقارير وزارة الشباب والرياضة |  | 2009-2011 |
| 3.7 تعزيز مبدأ التطوع، وتوعية الأطفال وذويهم بأهمية التطوع والعمل التطوعي للارتقاء بالمجتمع الفلسطيني |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 تنظيم برامج توعية لأولياء الأمور والمدارس للتوعية حول أهمية العمل التطوعي للاهتمام بالأمور التي تعود بالفائدة على الوطن | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات القطاع المدني | عدد برامج التوعية حول أهمية العمل التطوعي عدد النشاطات المدرسية التي تقوم على أساس تطوعي | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 2.3.7 تنظيم برامج توعية للأطفال حول أهمية العمل التطوعي للانتباه إلى الأمور التي تعود بالاهتمام على الوطن. | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة الجهات المشاركة: مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات القطاع المدني | عدد برامج التوعية حول أهمية العمل التطوعي. عدد النشاطات المدرسية التي تقوم على أساس تطوعي. | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 3.3.7 تعزيز الشراكة بين المدرسة ومؤسسات القطاع الأهلي على أسس طوعية. | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات القطاع المدني | عدد النشاطات المشتركة بين المدرسة ومؤسسات القطاع المدني القائمة على أساس طوعي. عدد النشاطات المدرسية التي تقوم على أساس تطوعي. | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 4.3.7 تعزيز الروح التطوعية من خلال القيام بأعمال طوعية على مستوى الوطن من حلال تطوير البيئة المحلية. | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات القطاع المدني | عدد النشاطات المقامة سنويا للمساهمة في تطوير البيئة المحلية. | تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |

8.الإعلام

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 زيادة المساحة المخصصة للبرامج الحوارية بين الأطفال والكبار حول الظواهر التي تخصهم |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 لقاءات وفعاليات مع صناع القرار والأطفال في وسائل الإعلام من أجل زيادة نسبة المساحة المخصصة للأطفال. | الجهات الرئيسية: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام | نسبة المساحة الإعلامية الحوارية المخصصة للأطفال في وسائل الإعلام. | تقارير وزارة الإعلام |  | 2009-2011 |
| 2.1.8 حملات توعية إعلامية للتعريف بحقوق الطفل وواجباته. | الجهات الرئيسية: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام. | نسبة المساحة الإعلامية المخصصة لقضايا حقوق الطفل وواجباته. | تقارير وزارة الإعلام |  | 2009-2011 |
| 3.1.8 إنتاج برامج إعلامية حول خصائص المراحل العمرية المختلفة للطفل. | الجهات الرئيسية: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام، وزارة الشباب والرياضة. الجهات المشاركة: وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية | عدد البرامج المعروضة حول الخصائص العمرية للأطفال. | تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 4.1.8 إنتاج برامج إعلامية تقوم عليها فئة الطلائع والشباب. | الجهات الرئيسية: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام، وزارة الشباب والرياضة. | عدد البرامج المنتجة التي يقوم عليها الأطفال. | تقارير وزارة الإعلام تقارير الجهات المنفذة تقارير وزارة الشباب والرياضة |  | 2009-2011 |
| 2.8 زيادة المساحة المخصصة للبرامج التي تعرّف بحقوق الطفل وواجباته |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 التوعية الأسرية عبر وسائل الإعلام بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة، وبحقوق الطفل والأمور الصحية الخاصة بكل مرحلة عمرية. | الجهات الرئيسية: وسائل الإعلام، وزارة الإعلام، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة. | عدد برامج التوعية التي تغطي مواضيع حقوق الطفل. | تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 2.2.8 التوعية الأسرية بالواجبات الأسرية نحو الطفل. | الجهات الرئيسية: وسائل الإعلام، وزارة الإعلام، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة. | عدد برامج التوعية التي تغطي مواضيع حقوق الطفل | تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 3.2.8 توعية المجتمع وخصوصا الأطفال بالتشريعات، وتلك التي تشمل التشريعات الخاصة بالمعاقين. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الإعلام | نسبة الأشخاص الذين على علم بحقوق المعاقين حسب معايير محددة | مسوحات ميدانية تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 3.8 زيادة المساحة المخصصة للبرامج الموجهة للعناية المثلى بلأطفال |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 التوعية الأسرية عبر وسائل الإعلام حول العناية المثلى بالأطفال في جميع المراحل العمرية | الجهات الرئيسية: وسائل الإعلام، وزارة الإعلام، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة. | عدد برامج التوعية التي تغطي مواضيع حقوق الطفل | تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 4.8 الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية الخاصة بالأطفال |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 إشراك الخبراء التربويين المختصين في شؤون الطفل كمستشارين في البرامج الإعلامية. | الجهات المسؤولة: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية. | عدد البرامج المعدة بمشاركة الخبراء التربويين | تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 2.4.8 إشراك الأطفال في البرامج الإعلامية الحوارية. | الجهات المسؤولة: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام، وزارة التربية والتعليم. | عدد البرامج الإبداعية التي يشارك بها الطلبة | تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 3.4.8 تدريب مجموعة من الشباب الإعلاميين حول كيفية إدارة البرامج الحوارية بين الأطفال وأولياء أمورهم، وتوعية الإعلاميين بقضايا الطفل. | الجهات المسؤولة: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام، وزارة الشباب والرياضة. | عدد الشباب الإعلاميين المشاركين في التدريب عدد الإعلاميين المشاركين في الدورات التدريبية وورش العمل. | تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |

# تأمين الصحة والحياة الآمنة _ الخطة التنفيذية

1. الصحة الإنجابية

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 خفض نسبة وفيات الأمهات |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 دعم البرامج اللازمة لمتابعة الأم الحامل- بشكل دوري- خلال فترة الحمل . | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الخاص، القطاع الأهلي. | - نسبة السيدات الحوامل اللاتي يتلقين متابعة دورية خلال فترة الحمل. | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 2.1.1 تحديث معايير متابعة الأم الحامل. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - معايير محدثة | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2010 |
| 3.1.1 تدريب الكوادر الطبية لتطبيق تلك المعايير. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الخاص، القطاع الأهلي. | - نسبة الكوادر المدربة - وجود خطة لمراقبة الأداء | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 4.1.1 إيجاد نظام رصد فعال لحالات وفاة الأمهات. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - وجود نظام الرصد | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2010 |
| 5.1.1 دعم البرامج اللازمة التي تهدف إلى توعية الأم الحامل بأهمية الرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - نسبة النساء اللاتي يتلقين المشورة بأهمية الرعاية أثناء فترة الحمل. - نسبة النساء اللاتي يتلقين المشورة بأهمية الرعاية بعد الولادة. | - تقارير وزارة الصحة - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 6.1.1 إجراء فحوصات الكشف المبكر عن الإعاقات | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - نسبة النساء الحوامل اللاتي يجرين فحصًا مبكرًا عن الإعاقات. | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 7.1.1 الاستمرار في إجراء الفحوصات الروتينية خلال فترة الحمل. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - نسبة النساء الحوامل اللاتي يجرين الفحوصات الروتينية. | - تقارير وزارة الصحة - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 2.1 خفض معدل فقر الدم الناجم عن سوء التغذية بين النساء الحوامل |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 دعم البرامج اللازمة لتحسين مستوى التغذية للأم الحامل؛ لخفض نسبة الإصابة بفقر الدم، ونسبة السمنة، ونسبة المدخنات أثناء الحمل. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الخاص، القطاع الأهلي، القطاع الإعلامي. | - نسبة الإصابة بفقر الدم بين الأمهات. - نسبة الإصابة بفقر الدم بين الأمهات الحوامل. - نسبة المدخنات بين الأمهات الحوامل. | - تقارير وزارة الصحة - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 2.2.1 الاستمرار بدعم الطحين المدعم والملح المؤيدن. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الخاص والقطاع الأهلي. | - نسبة استهلاك الطحين المدعم. - نسبة استهلاك الملح المؤيدن. | - تقارير وزارة الصحة - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 3.2.1 توفير الحديد والفيتامينات وإعطاؤه للأم الحامل . | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، الفطاع الخاص. | - نسبة النساء الحوامل الحاصلات على المركبات المغذية. | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 4.2.1 توعية الأمهات بالتغذية المتوازنة | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الخاص، القطاع الأهلي، القطاع الإعلامي. | - عدد برامج التوعية حول التغذية المتوازنة وأثرها على فقر الدم. | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 3.1 خفض نسبة المرض بين الأمهات |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 تطوير نظام رصد أسباب المرض بين النساء الحوامل. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - وجود نظام رصد | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2010 |
| 2.3.1 التعرف المبكر على حالات الأمراض المزمنة بين النساء الحوامل. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - نسبة الحالات التي يتم الكشف عنها في مراحل الحمل الأولى. | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 3.3.1 توعية الأمهات بأهمية تنظيم الأسرة وبكيفية تنظيمها. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص، وسائل الإعلام. | - عدد برامج التوعية حول كيفية وأهمية تنظيم الأسرة. | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وسائل الإعلام |  | 2009-2011 |
| 4.3.1 توعية الأمهات بأخطار الحمل في سن مبكر ومتأخر. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الخاص، القطاع الأهلي، وسائل الإعلام. | - عدد برامد التوعية في الموضوع | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 5.3.1 توعية الأمهات بأخطار التدخين وسوء التغذية | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الخاص، القطاع الأهلي، وسائل الإعلام. | - عدد برامج التوعية في الموضوع | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 4.1 تعزيز وتطوير كفاءة الطاقم الطبي في المؤسسات الصحية بما يخص الصحة الإنجابية |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 الاستمرار في تدريب الكوادر الطبية من أطباء وممرضات وقابلات حول الصحة الإنجابية. | الجهة الرئيسي: وزارة الصحة الجهات الفلسطينية: القطاع الخاص، القطاع الأهلي، الجامعات والمعاهد الفلسطينية. | - نسبة الكوادر المدربة سنويا | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |

2. صحة الطفل الرضيع

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 خفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 الاستمرار في توفير الإمكانات الخاصة بإنعاش الأطفال حديثي الولادة | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - عدد المستشفيات التي تتوافر فيها الإمكانات الخاصة بالإنعاش | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 2.1.2 توفير وتوسيع أقسام الخدج | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الخاص، القطاع الأهلي. | - عدد المستشفيات التي تشتمل على هذه الخدمة - عدد الحالات المستفيدة | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 3.1.2 تشجيع الأم وإعداداها على البدء المبكر بالرضاعة الطبيعية. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الخاص، القطاع الأهلي. | - نسبة الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية خلال الساعات الأولى بعد الولادة - نسبة الأمهات اللواتي يتلقين الدعم والمشورة | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 4.1.2 إجراء دراسة حول أسباب وفيات الأطفال حديثي الولادة | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - وجود دراسة | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 5.1.2 إجراء الفحوصات المبكرة الروتينية للأطفال حديثي الولادة | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - نسبة الأطفال الذين يتلقون فحوصات طبية | - تقارير وزارة الصحة - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 6.1.2 الاستمرار في إعطاء الأطفال حديثي الولادة المواد الضرورية والمطاعيم. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - نسبة الأطفال الذين يتلقون الغذاء والمطاعيم | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 2.2 خفض معدل وفيات الأطفال حتى عمر سنة |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 الاستمرار في دعم برنامج التطعيم الوطني | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص | - نسبة الأطفال الذين يتلقون الطعومات/المطاعيم | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 2.2.2 تأهيل الكادر الطبي للتعامل مع حالات الإصابة بالأمراض | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - نسبة الكادر المؤهل سنويا | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 3.2 خفض معدل الإعاقات للأطفال حتى عمر سنة |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 التوسع لاستخدام الأدوات المناسبة للكشف المبكر عن الإعاقة | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - عدد الحالات المكتشفة | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 2.3.2 تحديث نظام سجلات الأطفال للكشف المبكر عن الإعاقة، وتتبع نمو الطفل وتطوره. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص | - وجود سجل محدّث ومفعل | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 3.3.2 توفير خدمات الإرشاد الوراثي قبل الزواج | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - نسبة الأسر التي تلقت إرشادا | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 4.2 خفض معدل الإصابات بالحوادث المنزلية للأطفال حتى عمر سنة |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 تطوير خطة إعلامية توعوية لتمكين الأسر من المساهمة في الحد من الحوادث المنزلية. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص، وسائل الإعلام. | - وجود خطة إعلامية | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 5.2 تعزيز وتطوير كفاءة الطاقم الطبي في المؤسسات الصحية بما يخص صحة الطفل الرضيع |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 تأهيل الطاقم الطبي في المؤسسات الصحية بما يخص الطفل الرضيع. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - نسبة الكادر المؤهل سنويا | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 6.2 تنمية قدرات الأمهات والآباء في الرعاية والاهتمام بصحة الطفل الرضيع |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 توعية الأمهات والآباء بالتغذية المتوازنة للأطفال. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - عدد برامج التوعية | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وسائل الإعلام - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 2.6.2 توعية الآباء والأمهات بكيفية توفير جو آمن صحي للأطفال |  | نسبة الأمهات اللواتي يشاهدن، أو يحضرن برامج التوعية | - تقارير وسائل الإعلام - تقارير وسائل الإعلام - مسح ميداني |  | 2009-2011 |

3. صحة الأطفال دون سن الخامسة

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 خفض معدل وفيات الأطفال دون الخمس سنوات لكل ولادة حية |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 توعية الأسر بضرورة حماية الأطفال من التدخين القسري في المنازل وأماكن تواجد الأطفال. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص، وسائل الإعلام. | - عدد الأسر التي تلقت أو شاهدت برامج التوعية | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وسائل الإعلام - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 2.1.3 الاستمرار في تطبيق برنامج التطعيم الوطني . | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص | - نسبة الأطفال الذين يتلقون التطعيم الوطني | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 3.1.3 توعية الأمهات بأسباب الإسهال، وكيفية الوقاية منه. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص، وسائل الإعلام. | - عدد برامج التوعية - نسبة الأمهات اللواتي يشاهدن أو يحضرن برامج التوعية | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وسائل الإعلام - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 4.1.3 استحداث معايير للصحة العامة بما يخص الغذاء الصحي ، ومياه الشرب والسلامة العامة. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - معايير مستحدثة | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2010 |
| 2.3 خفض معدل الإصابات بالحوادث المنزلية للأطفال حتى عمر خمس سنوات |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 تفعيل الالتزام بقوانين السلامة العامة فيما يخص المنازل | الجهات الرئيسية: وزارة الحكم المحلي، البلديات، مديرية الشرطة. | - عدد الحالات المتضررة سنويا | - تقارير مديرية الشرطة |  | 2009-2011 |
| 2.2.3 إدخال برامج توعية من الحوادث المنزلية وحوادث الطرق. | الجهات المشاركة: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وسائل الإعلام. | - عدد برامج التوعية - عدد المشتركين في برامج التوعية | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم - تقارير وسائل الإعلام |  | 2009-2011 |
| 3.3 خفض الإصابة بأمراض الفم والأسنان لدى الأطفال دون سن الخامسة |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 إدخال صحة الأسنان ضمن خدمة صحة الأمومة والطفولة | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - عدد المراكز التي تشمل خدمة صحة الأسنان ضمن مراكز الأمومة والطفولة | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 4.3 تعزيز وتطوير كفاءة الطاقم الطبي في المؤسسات الصحية، بما يخص صحة الأطفال دون سن الخامسة |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 تأهيل الطاقم الطبي في المؤسسات الصحية بما يخص صحة الأطفال دون سن الخامسة | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - نسبة الكادر المؤهل سنويا | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 5.3 توفير بيئة وخدمات صحية ملائمة في الحضانات ورياض الأطفال |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 تطوير نظام معايير جديدة وحديثة لترخيص الحضانات ورياض الأطفال، بحيث تأخذ بعين الاعتبار المعايير الصحية المناسبة. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - وجود معايير - نسبة الحضانات الملتزمة بالمعايير | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 2.5.3 إيجاد نظام رصد للحضانات ورياض الأطفال | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم. | - وجود نظام رصد - تطبيق وتفعيل الرصد الدوري | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 6.3 تنمية قدرات الأمهات والآباء في الرعاية والاهتمام بصحة أطفالهم |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 تثقيف الأباء والأمهات بالتغذية المناسبة وأهميتها. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة، القطاع الأهلي، وسائل الإعلام. | - عدد البرامج التثقيفية - عدد المشتركين في البرامج التثقيفية | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وسائل الإعلام |  | 2009-2011 |
| 2.6.3 تثقيف الآباء والأمهات بالبيئة الصحية الآمنة للطفل. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة، القطاع الأهلي، وسائل الإعلام. | - عدد البرامج التثقيفية - عدد المشتركين في البرامج التثقيفية | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وسائل الإعلام |  | 2009-2011 |

4. صحة الأطفال 5-12

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 خفض نسبة المراضة في الفئة العمرية من 5-12 سنة |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 الاستمرار في تطبيق البرنامج الوطني للصحة المدرسية وتوسيعه. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم. | - نسبة المدارس الملتزمة بالبرنامج الوطني للصحة المدرسية. | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 2.1.4 تأهيل كوادر الصحة المدرسية والرعاية الصحية الأولية. | الجهات الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم. الجهة المشاركة: الجامعات الفلسطينية. | - نسبة الكوادر المؤهلة سنويا | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 3.1.4 الاستمرار في دعم التطعيم في المدارس | الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة. | - معدل تغطية المطاعيم | - تقارير وزراة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 4.1.4 تثقيف الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور حول الغذاء المتوازن والممارسات الصحية السليمة. | الجهات المشاركة: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم. | - عدد البرامج التثقيفية - عدد المشاركين في البرامج التثقيفية - عدد المدارس التي تتبنى نشاطات تسهم في اللياقة البدنية | - تقارير وزارة التربية والتعليم - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 5.1.4 إشراك الأطفال في برامج تشجع على تجنب المسلكيات الخاطئة، ودعم إنشاء هيئات شبابية. | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة. | - عدد البرامج - عدد المشاركين | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزراة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 6.1.4 تنفيذ برامج تحث الأطفال على الاهتمام الاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة | الجهات الرئيسي: وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة. | - عدد البرامج - عدد المشاركين | - تقارير وزارة تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 7.1.4 الاستمرار في إدراج الكشف المبكر عن الإعاقات من خلال الفحص الدوري في المدارس. | الجهات الرئيسية وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم. | - وجود معايير خاصة للكشف عن الإعاقات | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2010 |
| 8.1.4 توعية الأهل والمعلمين بأسباب الإعاقات، وكيفية التعامل معها. | الجهات الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية. | - عدد ورش العمل للمعلمين والأهل | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 2.4 توفير بيئة صحية مناسبة وملائمة للتعلم والتعليم والنمو الطبيعي للطلاب في المدارس |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 توفير بيئة صحية آمنة في المؤسسات التعليمية من خلال توفير مياه صحية صالحة للشرب، وشبكات صرف صحي، بحيث تصل إلى جميع المناطق المهمشة، ومن ضمنها مناطق C. | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة | - نسبة المدارس التي تصل إليها مياه صالحة للشرب، وشبكات صرف صحي | - تقارير وزارة التربية والتعليم - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 2.2.4 استخدام وسائل التدفئة الآمنة في المؤسسات التعليمية. | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة. | - نسبة المدارس التي تستخدم وسائل التدفئة الآمنة وفق معايير محددة | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 3.2.4 توفير بيئة مناسبة وعيادات مجهزة لذلك داخل المدارس | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة | - عدد المدارس التي يتوفر فيها مكان فحص مناسب |  |  | 2009-2011 |
| 3.4 تعزيز السلوكات الصحية، ونمط الحياة الصحي لدى طلبة المدارس في سن 5-12 سنة |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 إشراك الأطفال في البرامج التي من شأنها تشجيعهم على تجنب السلوك الخاطئ، ودعم إنشاء هيئات صحية شبابية. | الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم. الجهات المشاركة: وزراة الصحة، وزارة الشباب والرياضة. | - عدد الهيئات الصحية الشبابية. - عدد المشاركين في البرامج | - تقارير وزارة التربية والتعليم - تقارير وزارة الشباب والرياضة - تقارير الصحة |  | 2009-2011 |
| 2.3.4 تشجيع الأطفال على القيام بالأنماط السلوكية الصحية كممارسة الرياضة. | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم. | - نسبة الأطفال الملتحقين بالنشاطات الرياضية واللياقة البدنية | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 4.4 تعزيز وتطوير كفاءة الطاقم الطبي في المؤسسات الصحية، بما يخص صحة الأطفال في سن 5-12 سنة |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 تأهيل الطاقم الطبي في المؤسسات الصحية بما يخص صحة الأطفال في سن 5-12. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - نسبة الكادر المؤهل سنويا | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 5.4 تنمية قدرات الأمهات والآباء في الرعاية والاهتمام بصحة أطفالم |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 تثقيف الأباء والأمهات بالتغذية المناسبة وأهميتها. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة، القطاع الأهلي، وسائل الإعلام. | - عدد البرامج التثقيفية - عدد المشتركين في البرامج التثقيفية | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وسائل الإعلام |  | 2009-2011 |
| 2.5.4 تثقيف الآباء والأمهات بالبيئة الصحية الآمنة للطفل في هذه المرحلة العمرية. | الجهات الرئيسية: وزارة الصحة، القطاع الأهلي، وسائل الإعلام. | - عدد البرامج التثقيفية - عدد المشتركين في البرامج التثقثفثة | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وسائل الإعلام |  | 2009-2011 |

5. صحة الأطفال 13-18

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 خفض نسبة المراضة في الفئة العمرية من 13-18 سنة |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 الاستمرار في برنامج الصحة المدرسية وتوسيعه ليصل إلى جميع طلبة المدارس والأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. | الجهات الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية. | - نسبة المدارس المشمولة بالفحص الدوري | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 2.1.5 الاستمرار في برامج التطعيم الوطني | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - نسبة الأطفال المطعمين | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 3.1.5 تطوير دليل للصحة الإنجابية للإناث، وآخر للذكور. | الجهات الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، الجامعات الفلسطينية. | - وجود دليل | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 2.5 إكساب الطلبة عادات وأنماطًا سلوكية صحية معززة للصحة والوقاية من أية سلوكات غير صحية كالتدخين والمخدرات |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 إشراك الطلبة في البرامج التي من شأنها تشجيعهم على تجنب السلوك الخاطئ، ودعم إنشاء هيئات صحية شبابية. | الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم. الجهات المشاركة: وزراة الصحة، وزارة الشباب والرياضة. | - عدد الهيئات الصحية الشبابية - عدد المشاركين في البرامج | - تقارير وزارة التربية والتعليم - تقارير وزارة الشباب والرياضة - تقارير الصحة |  | 2009-2011 |
| 2.2.5 تشجيع الطلبة على القيام بالأنماط السلوكية الصحية كممارسة الرياضة. | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم. | - نسبة الأطفال الملتحقين بالنشاطات الرياضية واللياقة البدنية | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 3.2.5 تنفيذ البرامج التشاركية لحث الطلائع والشباب على الاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة. | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة. | - عدد البرامج - عدد المشتركين | - تقارير وزارة التربية والتعليم - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة الشباب والرياضة |  | 2009-2011 |
| 4.2.5 توعية الشباب بخصوص أخطار التدخين والكحول وأثره على الصحة. | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة. | - عدد برامج التوعية - عدد المشاركين | - تقارير وزارة التربية والتعليم - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 3.5 إكساب الطلبة المعرفة الأساسية والضرورية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 تدريب معلمي المدارس على تقديم المشورة في قضايا الصحة الإنجابية، والأمراض المنقولة جنسيا. | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة. | - نسبة المعلمين المدربين | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 2.3.5 توعية الطلبة بماهية الأمراض المنقولة جنسيا ، وطرق الوقاية منها. | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة. | - نسبة الورش التدريبية | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 4.5 تعزيز برامج الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة التي يمكن اكتشافها في هذة المرحلة |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 الاستمرار في الفحص الطبي للطلبة في هذه المرحلة وتوسيعه. | الجهات الرئيسية: وزارة الصحة | - نسبة الحالات التي تم الكشف عنها | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 5.5 تعزيز وتطوير كفاءة الطاقم الطبي في المؤسسات الصحية، بما يخص صحة الأطفال في سن 13-18 سنة |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 تأهيل الطاقم الطبي في المؤسسات الصحية، بما يخص صحة الطلبة في هذه المرحلة. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - نسبة الكادر المؤهل سنويا | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 6.5 تعزيز وتطوير كفاءة الطاقم التربوي في المدارس، بما يخص صحة الأطفال في سن 13-18 سنة |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 تأهيل الكادر التربوي بكيفية التعامل مع الطلبة في مواضيع الصحة العامة. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم. | - عدد البرامج التدريبية - عدد المشتركين في البرامج التثقيفية | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 2.6.5 تأهيل الكادر التربوي بكيفية التعامل مع الطلبة في مواضيع الصحة النفسية والاجتماعية. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم. | - عدد البرامج التدريبية - عدد المشتركين في البرامج التثقيفية | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |

6.الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 رفع وعي الشباب والطلائع حول الممارسات الصحية السليمة والمهارات الحياتية |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 تصميم برامج توعية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا. | الجهات الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، الجامعات الفلسطينية. | - عدد برامج التوعية | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 2.1.6 إعداد أدلة إرشادية مفصلة عن طرق انتشار المرض، وكيفية الوقاية منه. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - وجود دليل إرشادي | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 2.6 تعزيز وتطوير كفاءة الطاقم الطبي في المؤسسات الصحية للكشف المبكر والرعاية المتكاملة لمرض نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 تدريب الكوادر الصحية في مجال الكشف المبكر والرعاية | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - عدد الدورات التدريبية - عدد المشتركين | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |

7. الصحة النفسية الاجتماعية

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 إعداد التشريعات المتعلقة بالصحة النفسية والاجتماعية وبالعاملين فيها |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 إعداد التشريعات المتعلقة بالصحة النفسية والاجتماعية وبالعاملين فيها. | الجهات الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة العدل. | - وجود تشريعات - وجود الأنظمة والإجراءات المنبثقة عن القانون | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية - تقارير وزارة العدل |  | 2009-2011 |
| 2.7 نشر وتطوير خدمات الصحة النفسية والاجتماعية لتشمل الجمهور جميعه. |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل تعيين عاملين نفسيين ومرشدين تربويين وعاملين اجتماعيين في المدارس والجهاز الصحي. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، القطاع الأهلي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة. | - عدد المرشدين المعينين | - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 2.2.7 تطوير برنامج الصحة والإرشاد النفسي في برنامج الصحة المدرسية. | الجهات الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم. | - وجود برنامج صحة وإرشاد نفسي معدل | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 3.2.7 تأهيل المرشدين النفسيين في المدارس | الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحةز | - عدد المرشدين المدربين - عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الصحة النفسية | - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 4.2.7 توفير عيادات للصحة النفسية والاجتماعية | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - عدد العيادات النفسية | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 5.2.7 تدريب المرشدين الاجتماعيين والنفسيين في مختلف القطاعات | الجهات الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم. | - عدد برامج التدريب - عدد المرشدين الاجتماعيين والنفسيين المؤهلين | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 6.2.7 توفير خدمات وقائية وتعزيزية، كالبرامج المدرسية الهادفة إلى تعزيز الصحة النفسية الاجتماعية. | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزراة الصحة. | - عدد البرامج المدرسية | - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 3.7 تنظيم استعمال المصطلحات المهنية، والعمل على تطوير الوسائل والأدوات المهنية اللازمة لعمل العاملين |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 تطوير وملاءمة وتقنين اختبارات نفسية واستمارات ونماذج تدخل وعلاج. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، الجامعات الفلسطينية. | - وجود اختبارات واستمارات مقننة للتدخل والعلاج | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2010 |
| 2.3.7 توفير نظام إرشاد مهني مرافق للعاملين في الحقل | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون وزارة الشؤون الاجتماعية، القطاع الأهلي. | - نسبة العاملين الذين يتلقون إرشاد مهني | - تقارير وزارة وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 4.7 رفع المستوى الثقافي والعلمي والمهني، ومستوى أخلاق المهنة للعاملين النفسيين والاجتماعيين |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 تدريب المرشدين الاجتماعيين والنفسيين في مختلف القطاعات. | الجهات الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية. | - عدد برامج التدريب - عدد المرشدين الاجتماعيين والنفسيين المؤهلين | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 2.4.7 توعية المرشدين الاجتماعيين والنفسيين بأخلاق المهنة. | الجهات الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية. | - عدد برامج التدريب - عدد المرشدين الاجتماعيين والنفسيين المؤهلين | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 5.7 تنظيم خدمات مجتمعية غير رسمية في مجال الصحة النفسية |  |  |  |  |  |
| 1.5.7 إعداد مكاتب خدمات المشورة ومجموعات التناصح والتعاضد للمستفيدين وأسرهم على حد سواء، ومراكز الرعاية الفورية والبرامج الخاصة بإعادة دمج المرضى في المجتمعات المحلية، وخدمات التدبير العلاجي للحالات والبرامج الإيصالية والخدمات المقدمة إبّان الأزمات. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة. | - وجود مراكز الخدمات | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |

8. الإعلام

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 زيادة المساحة المخصصة للبرامج الموجهة للعناية المثلى بالأطفال |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 التوعية الأسرية عبر وسائل الإعلام حول العناية الصحية المثلى بالأطفال في جميع المراحل العمرية وخصوصا المعاقين. | الجهات الرئيسية: وسائل الإعلام، وزارة الإعلام، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة. | - عدد برامج التوعية التي تغطي مواضيع حقوق الطفل. | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 2.8 الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية الخاصة بالأطفال |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 إشراك الخبراء التربويين المختصين في الشؤون الصحية للطفل كمستشارين في البرامج الإعلامية. | الجهات المسؤولة: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام. الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية. | - عدد البرامج المعدة بمشاركة الخبراء في مجال الصحة. | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 2.2.8 إشراك الأطفال في البرامج الإعلامية الحوارية. | الجهات المسؤولة: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام، وزارة التربية والتعليم | - عدد البرامج الإبداعية التي يشارك بها الطلبة. | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |

# حماية الأطفال من العنف، وفي الظروف الصعبة _ الخطة التنفيذية

1. حماية الأطفال في النزاعات المسلحة

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 تعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة حسب معايير القانون الإنساني الدولي |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 تعزيز مبدأ عدم مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة. | الجهة الرئيسية: وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم. | - عدد ورش العمل المقامة لتعزيز مبدأ عدم مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة. | - تقارير وزارة الشباب والرياضة - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 2.1.1 إعداد وتفعيل خطة لمساعدة وحماية الأطفال المتضررين؛ لمواجهة الاحتياجات النفسية والبدنية للأطفال في النزاعات المسلحة. | الجهة الرئيسية: وزارة الداخلية، وزارة التخطيط. الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة. | - وجود خطة للتدخل ومواجهة الاحتياجات النفسية والبدنية. | - تقارير وزارة التخطيط - تقارير وزارة الداخلية |  | 2009 |
| 3.1.1 وضع وتنفيذ سياسات وبرامج من أجل توفير الحماية والرعاية للأطفال الأكثر تأثرا في مجالات التعليم والصحة والغذاء وبرامج التأهيل والرعاية .النفسية | الجهة الرئيسية: وزارة التخطيط الجهات المشاركة: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية | - السياسات والبرامج الموضوعة - عدد الأطفال المستفيدين من الخدمات | - تقارير وزارة التخطيط |  | 2009-2010 |
| 4.1.1 التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية وغير الحكومية من أجل تزويد الأطفال الأكثر تأثرا بالتعليم والصحة والغذاء وبرامج التأهيل. | الجهة الرئيسية: وزارة التخطيط الجهات المشاركة: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، منظمات الأمم المتحدة، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، اليونيسيف. | - نسبة الأطفال المستفيدين من البرامج - التنسيق بين الجهات الدولية والجهات الحكومية | - الاتفاقات المبرمة بين الجهات الدولية والجهات الحكومية - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 2.1 رفع وعي وقدرات الكوادر العاملة في مجال حقوق الطفل، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 تطوير الكوادر العاملة في مجال حقوق الطفل وبرامج التأهيل. | الجهات الرئيسية: المؤسسات العاملة في مجال حقوق الطفل وبرامج التأهيل. | - عدد ونوعية الدورات التدريبية - نسبة الأفراد المدربين | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2010 |
| 2.2.1 توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان لجميع الأفراد المدنيين والعسكريين ورجال الشرطة. | الجهات الرئيسية: النيابة العامة، رجال الشرطة. | - عدد ونوعية الدورات التدريبية - نسبة الأفراد المدربين | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2010 |

2. الأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 رفع مستوى خدمات الرعاية المؤسسية، وتوفير بيئة لاحتياجات الأطفال النمائية والاجتماعية |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 تطويـــر معايـير وآليات لتحديد الأطفال المعرّضين للخطر . | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، الجامعات الفلسطينية. | - وجود معايير وآليات لتحديد الأطفال المعرضين للخطر. | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009 |
| 2.1.2 تدريب فريق متخصّص من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل في مجال وقاية الأسر من التفكك. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية. الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، الجامعات الفلسطينية. | - عدد المتخصصين المدربين في مجال وقاية الأسر من التفكك. | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2010 |
| 3.1.2 تطويـر خدمات الإرشاد الأسري لحل المشاكل الأسرية قبل تفاقمها. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، الجامعات الفلسطينية، مراكز الإرشاد. | - عدد الحالات التي يتم تقديم خدمات إرشادية لها قبل تفاقمها. | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 4.1.2 دعـم مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لمؤسسات المجتمع المدني وتطويرها | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: القطاع الأهلي التطوعي، وزارة التربية والتعليم. | - عدد المؤسسات المستفيدة - عدد الدورات التدريبية | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 2.2 رفع قدرات الكادر العامل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 تطوير أدلة تدريبية | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: القطاع الأهلي التطوعي، وزارة التربية والتعليم. | - وجود أدلة تدريبية | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2010 |
| 2.2.2 تدريــب وتأهيـل الكوادر العاملة في مؤسسات الرعاية . | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: القطاع الأهلي، وزارة التربية والتعليم. | - عدد الكوادر المدربة - عدد دورات التأهيل أثناء الخدمة. | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2010 |
| 3.2.2 تطوير معايير مهنية وأخلاقية واضحة للموظفين المعنيين. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: القطاع الأهلي، وزارة التربية والتعليم. | - وجود معايير مهنية لتعيين الكوادر وترقيتهم. | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009 |
| 4.2.2 إعـداد معاييـر أخلاقيــات المهنة code of ethics للعاملين. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: القطاع الأهلي، وزارة التربية والتعليم. | - وجود معايير لأخلاقيات المهنة | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009 |
| 3.2 ضمان حق كل طفل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالنماء وتنمية القدرات |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 تطوير الخدمات الاجتماعية والنفسية والإرشادية والعلاجية لضمان اندماج هؤلاء الأطفال في المجتمع. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: الجامعات الفلسطينية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | وجود خدمات اجتماعية ونفسية وإرشادية للأطفال عدد الأطفال المستفيدين | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 2.3.2 تطـوير البرامــج اللاصفية بما فيها الترويحية والثقافية. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: الجامعات الفلسطينية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة. | - وجود برامج لا صفيّة (ترويحية وثقافية) عدد الأطفال المستفيدين من هذه البرامج | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 3.3.2 ضمان إلحاق أطفال مؤسسات الطفولة للقطاعين العام والتطوعي في مدارسهم، وإيجاد برامج إرشادية للعاملين في المدارس ( المدراء والعاملين ) لتحقيق ذلك . | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: الجامعات الفلسطينية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص | نسبة الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الملتحقين بالمدارس وجود برامج إرشادية للأطفال | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 4.3.2 توعية الأطفال وتثقيفهم باتباع الممارسات والسلوكات الاجتماعية الإيجابية، وتفادي السلبيات، وإكسابهم المهارات الحياتية المختلفةز | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: الجامعات الفلسطينية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - عدد برامج التوعية والتثقيف - عدد الأطفال المستفيدين من هذه البرامج | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 5.3.2 تفعيل تدريب الأطفال الملتحقين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مجالات التعليم والتدريب المهني بأنواعه؛ لكي يستطيعوا تأمين أمور حياتهم المعيشية بعد تخرجهم. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: الجامعات الفلسطينية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - عـدد الأطـفال الملتحقين بمسارات مهنية ملائمة لحاجات سوق العمل - عدد برامج التعليم والتدريب - عدد الأطفال المستفيدين من هذه البرامج | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 4.2 خفض عدد الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإعادة دمجهم في المجتمع |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 النظر في بدائل الرعاية، وذلك بتحديد المعايير ودراسة المخاطر، ووضع نظام وتفصيل تعليمات الأسرة البديلة. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: الجامعات الفلسطينية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - وجود نظام مطوّر للأسر البديلة يتضمن بدائل الرعاية | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 2.4.2 دمج الأطفال في المجتمع من خلال تشجيع انتسابهم لمؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالطفولة | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية. الجهات المشاركة في التنفيذ: الجامعات الفلسطينية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - نسبة الأطفال المنتسبين لمؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالطفولة وخدمة المجتمع | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 5.2 تمكين الأسر المعرضة للتفكك بتقديم الرعاية المناسبة لأطفالها |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 تطويـــر معايـير وآليات للتعرف على الأطفال المعرّضين للخطر | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: الجامعات الفلسطينية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - معايير وآليات محددة | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009 |
| 2.5.2 تدريب فريق متخصّص من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل في مجال وقاية الأسر من التفكك والانحراف. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: الجامعات الفلسطينية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - عدد الفرق المتخصصة والمدربة | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2010 |
| 3.5.2 تطويـر خدمات الإرشاد الأسري لحل المشاكل الأسرية قبل تفاقمها. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: الجامعات الفلسطينية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - خدمات الإرشاد الأسري المطوّرة والفاعلة - وجـود برامـج تقدّم خدمـات الإرشاد | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 4.5.2 توعية أولياء الأمور بمسؤولياتهم في رعاية أولادهم | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: الجامعات الفلسطينية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - عدد أولياء الأمور المدربين. | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 5.5.2 حصر الأسر المعرّضة للخطر، وتطوير قاعدة معلومات حولها على المستوى الوطني والمحلي. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: الجامعات الفلسطينية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - قاعدة بيانات بالأسر المعرضة للخطر | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009 |
| 6.5.2 تحديد معايير للأسر المعرّضة للخطر | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: الجامعات الفلسطينية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - معايير الأسر المعرضة للخطر | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009 |

3. الأطفال المخالفون للقانون

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 رفع مستوى مراكز تربية الأطفال الأحداث، وتأهيلهم وتوفير بيئة لاحتياجات الأطفال النمائية والاجتماعية |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 تطويـــر معايـير وآليات لتحديد الأطفال المعرّضين للخطر | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، الجامعات الفلسطينية. | - وجود معايير وآليات لتحديد الأطفال المعرضين للخطر | - تقارير وزارة وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009 |
| 2.1.3 تطويــر محتـوى تدريبي للعاملين مع المخالفين للقانون . | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية. الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، الجامعات الفلسطينية. | - المحتوى التدريبي | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2010 |
| 3.1.3 تفعيل آليـة التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون في القضايا البسيطة لتبقيهم داخل أسرهم، بمراقبة العاملين الاجتماعيين. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية. الجهات المشاركة: وزارة العدل، القطاع الأهلي. | - عدد الأطفال المخالفين للقانون تحت مراقبة الاختصاصيين الاجتماعيين - عدد الأطفال المخالفين للقانون المحكومين في المؤسسات | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 4.1.3 زيـادة عدد العاملين الاجتماعيين وتفعيل دورهم | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية | - نسبة الزيادة في عدد العاملين الاجتماعيين | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 5.1.3 تدريب القضاة والضابطة العدلية المختصة والعاملين الاجتماعيّين على التعامل مع الآليات المجتمعية البديلة. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل | - عدد الدورات التدريبية | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية - تقارير وزارة العدل |  | 2009-2011 |
| 6.1.3 تطوير قاعـدة بيـانات للأطفال المخالفين للقانون، وقاعدة معلومات حول أوضاعهمز | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية | - قاعدة بيانات موجودة للأطفال المخالفين للقانون | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 2.3 رفع قدرات الكادر المؤهل في مراكز تربية الأطفال الأحداث |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 عقد دورات تدريبية تأهيلية متخصّصة من قبل مؤسسات معتمدة لهذه الغاية تبدأ بمرحلة جمع المعلومات، وتنتهي بمرحلة العلاج والمتابعة. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية. | - عدد الدورات التدريبية التأهيلية. | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 2.2.3 إيجاد مساقات تخصصية لهذه الظاهرة في الجامعات الفلسطينية في المجال النفسي والاجتماعي والإرشادي. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون، وزارة التعليم العالي، الجامعات الفلسطينية. | - مساقات تخصصية معتمدة في الجامعات | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية - تقارير وزارة التعليم العالي |  | 2009-2011 |
| 3.3 تطوير نظام دعم الأسر البديلة، وإدخالها ضمن نظام الأسرة |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 إيجاد نظام للأسر البديلة للأطفال المُساء إليهم | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية | - عدد الأطفال المستفيدين من نظام الأسر البديلة - عدد الأطفال المستفيدين من نظام الأسر البديلة | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 4.3 رفع قدرات الأسر المعرضة للخطر في التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 تطويــر محتـوى تدريبي للأسر المعرضة للخطر في التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية | - محتوى تدريبي جاهز | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2010 |
| 2.4.3 عقد دورات تدريبية تأهيلية متخصّصة من قبل مؤسسات معتمدة لهذه الغاية تبدأ بمرحلة جمع المعلومات، وتنتهي بمرحلة العلاج والمتابعة. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية | - عدد الدورات التدريبية التأهيلية | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |

4. التدخين والمخدرات والمؤثرات العقلية

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 رفع وعي الأطفال بأخطار التدخين والمخدرات والمؤثرات العقلية |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 تقديم برامج توعية وتثقيف لطلبة المدارس حـول أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية. | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الإعلام، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، القطاع الأهلي، الجامعات الفلسطينية. | - عـدد الطلاب الأطفال المستفيدين من برامج التوعية والتثقيف المقدمة لطلاب المدارس - عـدد برامج التوعية والتثقيف | - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 2.1.4 تدريـب فرق متخصّصة في المناطق تدريباً فنياً يراعي البعد السياسي والاجتماعي والنفسي في الوقاية من التدخين والمخدرات، ويستطيع الوصول إلى المناطق المختلفة بما فيها القدس. | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الإعلام، وزارة الصحة، القطاع الأهلي، الجامعات الفلسطينية. | - عدد الدورات التدريبية المتخصصة | - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 3.1.4 إيجــاد برامـــج إعلامية متخصّصة لنشر الوعي بين الأسر عن كيفية وقاية الأطفال من تعاطي المخدرات. | الجهة الرئيسية: الإذاعة والتلفزيون الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الإعلام، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، القطاع الأهلي، الجامعات الفلسطينية. | - عـدد ونوع المواد الإعلامية المنتجة حول الموضوع. | - تقارير الإذاعة والتلفزيون |  | 2009-2011 |
| 4.1.4 إدراج مواضيـع الوقاية والتدخــل ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم. | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الإعلام، وزارة الصحة، القطاع الأهلي، الجامعات الفلسطينية. | - وجـود المناهج المدرجة فيها مواضيع الوقاية والتدخل | - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 2.4 رفع وعي الأسر وإرشادها بأخطار التدخين والمخدرات والمؤشرات العقلية |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 عـقد دورات إرشــــادية لتوعيــة الأسرة بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الإعلام، وزارة الصحة، القطاع الأهلي، الجامعات الفلسطينية. | - عدد الأسر المستفيدة من دورات التدريب | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 2.2.4 توفيـر كادر فني متدرب ومؤهل للتعامل مع الطفل وأسرته. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الإعلام، وزارة الصحة، القطاع الأهلي، الجامعات الفلسطينية. | - عدد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الطفل وأسرته | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 3.2.4 تدريـب الأسـرة على كيفية التعامل مع الطفل نفسياً واجتماعيا ومعنوياً. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الإعلام، وزارة الصحة، القطاع الأهلي، الجامعات الفلسطينية. | - عدد الأسر المستفيدة من التدريب | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 4.2.4 تقديم الخدمة الصحية العلاجية اللاحقة في المنازل. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة: وزارة الإعلام، وزارة الصحة، القطاع الأهلي. | - نسبة متلقي الخدمة الصحية العلاجية في المنازل | - المسح الميداني - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 5.2.4 إيـجـاد فريـــق إشرافي تخصصي لتقديم خدمات شمولية إرشادية نفسية اجتماعية. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، القطاع الأهلي، الجامعات الفلسطينية. | - عدد المشرفين المتخصّصين | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 3.4 رفع قدرات الجهات العاملة مع الأطفال من مدارس، ومراكز تأهيل حول التعامل مع الأطفال، الذين يتعاطون المؤثرات العقلية من النواحي النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية. |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 إيجاد مساقات تخصصية لهذه الظاهرة في الجامعات والكليات في المجال النفسي والاجتماعي والإرشادي. | الجهات الرئيسية: وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، الجامعات الفلسطينية. | - وجود المساقات المتخصّصة بظاهرة إدمان المخدرات، والمواد الطيارة في الجامعات. | - وزارة التربية والتعليم العالي |  | 2009-2011 |
| 2.3.4 توفيــر الأعــداد المناســبة من المرشدين النفسيين في المدارس، والمؤسسات والمراكز الحكومية، والتطوعية والخاصة الأهلية . | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة: وزارة الصحة، الجامعات الفلسطينية، المؤسسات الأهلية. | - عـدد الكوادر من المرشدين النفسيين في المدارس والمراكز الحكومية والتطوعية والخاصة. | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 3.3.4 تطويـر المراكز العلاجيــة التي تقدم الخدمات للأطفال. | الجهات الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية | - توفر الخدمات المحدّثة المقدّمة للأطفال في المراكز | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 4.3.4 تطوير آليات العلاج، والإجراءات المتبعة في المراكز العلاجية الموجودة. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - وجود آليات مطوّرة | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2010 |

5. عمالة الأطفال

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 الحد من عمل الأطفال دون سن الخامسة عشرة |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 تـطويــر قاعدة البيانــات الخاصة بعمل الأطفال، وتطبيق منهجية علمية لجمع البيانات الإحصائية،وتحديثها وتطويرها بشكل دوري. | الجهة الرئيسية: وزارة العمل الجهة المشاركة: دائرة الإحصاء المركزية | - وجود قاعدة بيانات مطورة وجـود مؤشرات وطنية لهذه الظاهرة في المجال الصحي والتربوي. | - تقارير وزارة العمل |  | 2009-2010 |
| 2.1.5 تنمية قدرات العاملين في التفتيش، وحماية العمل، وزيادة الكادر الوظيفي لمراقبة تطبيق القانون. | الجهة الرئيسية: وزارة العمل الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم | - عدد العاملين الذين تم تدريبهم - نسبة الزيادة في عدد المراقبين | - تقارير وزارة العمل |  | 2009-2011 |
| 3.1.5 تشكيل المحاكم العمالية | الجهات الرئيسية: وزارة العمل، وزارة العدل | - المحاكم العمالية متوفرة | - تقارير وزارة العمل - تقارير وزارة العدل |  | 2009-2011 |
| 4.1.5 تأهيل وإرشاد أصحاب العمل عبر وسائل الإعلام حول مخاطر عمل الأطفال دون سن 15 سنة. | الجهات الرئيسية: وزارة العمل، وزارة الإعلام | - عدد البرامج الإعلامية | - تقارير وزارة الإعلام - تقارير وزارة العمل |  | 2009-2011 |
| 2.5 إعادة تأهيل الأطفال العاملين، وضمان تلقيهم التعليم الأساسي أو التأهيل المهني. |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 إعادة دمج الأطفال العاملين في التعليم الأساسي الأكاديمي. | الجهات المشاركة: وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم | - عدد الأطفال العاملين الملتحقين بالمدارس الأكاديمية | - تقارير وزارة التربية والتعليم - تقارير وزارة العمل |  | 2009-2011 |
| 2.2.5 تأهيل الأطفال العاملين من الناحية المهنية | الجهة الرئيسية: وزارة العمل | - عدد الأطفال العاملين الذين تلقوا دورات تأهيل مهني | - تقارير وزارة العمل |  | 2009-2011 |
| 3.2.5 توعية الأطفال العاملين بأهمية التعليم الأكاديمي | الجهات الرئيسية: وزارة العمل الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام، وزارة الشؤون الاجتماعية. | - عدد البرامج الإعلامية | - تقارير وزارة العمل |  | 2009-2011 |
| 3.5 توفير البدائل لرفع مستوى دخل أسر الأطفال العاملين |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 تشجيع القطاع الأهلي لتوفير مشاريع صغيرة لأسر الأطفال العاملين؛ لرفع دخلهم وتوقيف أطفالهم عن العمل. | الجهات المشاركة: وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية. | - عدد المشاريع الصغيرة التي تم توفيرها | - تقارير وزارة العمل - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 4.5 تطوير التشريعات القانونية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 مراجعة التشريعات الوطنية النافذة، وحصر النصوص القانونية ذات العلاقة بعمل الأطفال، بهدف تحديد الجوانب الإيجابية فيها والثغرات الواجب معالجتها. | الجهات المشاركة: وزارة العدل، وزارة العمل. | - وجود دراسة حول التشريعات في موضوع عمالة الأطفال | - تقارير وزارة العمل |  | 2009-2010 |
| 2.4.5 وضع النصوص القانونية لحماية الأطفال العاملين من الإساءة وإصابات العمل، وضمان حقوقهم، ومخالفة أصحاب العمل. | الجهات المشاركة: وزارة العدل، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية. | - وجود تشريعات جديدة لحماية الأطفال العاملين | - تقارير وزارة العمل - تقارير وزارة العدل - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2010 |

6. العنف ضد الأطفال

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 خفض عدد حالات الأطفال المتعرضين للإساءة بكافة أشكالها الجسدية والنفسية والجنسية والإهمال |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 إعداد وتنفيذ برامـج إعلاميـة مشـتركة لتوعية كافة شرائح المجتمع حول مفهوم الإساءة للأطفال . | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، القطاع الأهلي. | - عـدد البرامج والمواد الإعلامية المنتجة - عدد المشاهدين لبرامج التوعية | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 2.1.6 توعيــة وتدريب العاملين مع الأطفال ،وبخاصة الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الإيوائية حول أساليب التربية المناسبة للمراحل العمرية المختلفة، وحول أمن وسلامة صحة الأطفال. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، القطاع الأهلي، مؤسسات الرعاية الاجتماعية. | - نسبة الكوادر التي دربت أثناء العمل | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 3.1.6 تدريب المهنيين المختصين بالتعامل مع الأطفال، وخاصة العاملين الصحيين في مجال الاكتشاف المبكر للإساءة، وإجراءات التحويل والتشخيص والمتابعة. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم. | - وجود إجراءات التحويل - عدد الكوادر الصحية المؤهلة المستفيدة من التدريب أثناء العمل. - نسبة العاملين المؤهلين في مؤسسات الرعاية المشمولين في التدريب. | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 4.1.6 توعيــة الأهالي والمؤسسات بالخدمات المتوافرة لحماية الأطفال. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية. الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، القطاع الأهلي. | - عدد الأطفال والأسر المستفيدة من محاضرات التوعية والورش. | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 2.6 رفع قدرات وكفاءة المؤسسات الخدماتية التي تعالج العنف ضد الأطفال، ومن ضمنها المؤسسات الإيوائية، الإرشادية، والصحية والقانونية |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 تعديــل التشريعات والأنظمة والتعليمات في مجال حماية الطفل من الإساءة بما تتناسب مع اتفاقية حقوق الطفل . | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل. | - القوانين المعنية - وجـود الأنظمة والإجراءات المنبثقة عن القانون. | - تقارير وزراة الشؤون الاجتماعية - تقارير وزارة العدل |  | 2009-2010 |
| 2.2.6 تدريب مهني لمقدمي خدمات الحماية: العدالة الجنائية، الصحة، التنمية الاجتماعية، التعليم، المنظمات غير الحكومية – بما في ذلك إعداد مدرّبين لتحسين نوعية الخدمة. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة. | - نسبة الكوادر المدرّبة من مقدمي الخدمات - وجود مدرّبين داخل كل مؤسسة - وجود أدلة تدريبية متخصّصة | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية - تقارير وزارة التربية والتعليم - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 3.2.6 نشــر خدمـات حماية الأطفال ذات النهج التشاركي. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة. | - وجود دور رعاية في مختلف المدن الفلسطينية - وجود استراتيجية تشاركية مع وزارة الشؤون الاجتماعية | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 4.2.6 إنشاء قاعدة بيانات لحالات الإساءة للأطفال، وتحديثها من خلال إجراء دراسات دورية . | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة: مؤسسات الرعاية الاجتماعية، القطاع الأهلي | - وجـود قاعدة بيانـات محدّثة دورياً. - إجراء الدراسات | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 5.2.6 إعداد استراتيجية وإجراءات محددة للتحويل | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية | - وجود استراتيجية وإجراءات محددة | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2010 |
| 3.6 الحد من حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 توعية الأهالي والأطفال وكافة شرائح المجتمع بكيفية الوقاية من وقوع الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية | - عدد برامج التوعية في وسائل الإعلام - عدد البرامج التثقيفية للأسر والأطفال | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 2.3.6 رصد الأسباب التي تقف وراء وقوع الأطفال ضحايا استغلال جنسي، ودراستها وتحديد ثغرات التصدي لهذه القضية. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، مراكز الشرطة | - وجود دراسات ميدانية دورية حول الموضوع | - مسح ميداني - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 3.3.6 توفير خدمات صحية واجتماعية وتأهيلية وتعليمية وقانونية متخصّصة للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي | - عـدد الأطفال المستفيدين من الخدمات - عدد العاملين والاختصاصيين | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية - تقارير وزارة التربية والتعليم - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 4.6 الحد من حالات استغلال الأطفال والاتجار بهم |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 نشــر الوعي بأشكال الإيذاء والعنف والاستغلال والإهمال والتمييز. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الإعلام، مراكز التأهيل | - عدد البرامج المستَحدَثة لتغطية هذه المواضيع | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 2.4.6 اســتحداث خط ساخن للتبليغ عن هذه الحالات. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، مراكز التأهيل والرعاية. | - عدد الحالات المستفيدة - عدد الخطوط المستحدثة | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2010 |
| 5.6 تنسيق جهود الوزارات المختلفة، والمنظمات غير الحكومية من خلال شبكة حماية الطفولة، على توفير الأنظمة والسياسات التي تكفل حماية الأطفال، وتقديم الخدمات المناسبة لهم لوقايتهم من شتى أشكال العنف. |  |  |  |  |  |
| 1.5.6 إعداد استراتيجية تشمل أنظمة وسياسات لشبكة حماية الطفولة. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، مراكز التأهيل والرعاية، القطاع الأهلي. | - وجود استراتيجية لحماية الطفل | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2010 |
| 6.6 رفع مستوى وعي الأهل والمجتمع حول العنف ضد الأطفال وآثاره الصحية والنفسية والإجتماعية على الأطفال |  |  |  |  |  |
| 1.6.6 توعية الأهالي والعاملين بأساليب التنشئة المناسبة وحول أمن وسلامة الأطفال ذوي الإعاقة في مختلف المراحل العمرية. | الجهة الرئيسي: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الإعلام الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، مراكز الرعاية والتأهيل | - عدد الأطفال المُساء إليهم عدد البرامج الإعلامية للتعريف بخصائص التعامل مع كل مرحلة عمرية. | - تقارير وزراة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 2.6.6 إعـداد وتطوير برامج تأهيل لأسرة الطفل المساء إليه وللطفل نفسه. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهة المشاركة: القطاع الأهلي | - وجود برامج تأهيل | - تقارير الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 7.6 وضع أنظمة للرصد الوقائي عن الأطفال المعنفين سواء في المدرسة أو المنزل |  |  |  |  |  |
| 1.7.6 تطبيق منهجية علمية لجمع البيانات الإحصائية، وتحديثها وتطويرها بشكل دوري. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهة المشاركة: دائرة الإحصاء المركزية | - وجـود مؤشرات وطنية لهذه الظاهرة. - وجود دراسات ميدانية دورية. | - تقارير وزارة العمل - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 2.7.6 رصد الأسباب التي تقف وراء ظاهرة الأطفال المعنفين، ودراستها وتحديد ثغرات التصدي لها . | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، مراكز الشرطة. | - وجود دراسات ميدانية دورية حول الموضوع | - مسح ميداني - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |

7. الأطفال المعاقون

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 رفع وعي وقدرات الكوادر العاملة في مجال حقوق الطفل المعاق |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 توعيــة وتدريب العاملين مع الأطفال, وبخاصة الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس المعاقين، والمدارس الجامعة، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الإيوائية حول أساليب التربية المناسبة للمراحل العمرية المختلفة ،وحول أمن وسلامة صحة الأطفال. | الجهة الرئيسية: وزارة التربية والتعليم الجهات المشاركة في التنفيذ: وزارة الشؤون الاجتماعية، مدارس القطاع الخاص والوكالة، القطــاع الأهلي التطوعي، وسائل الإعــلام. | - عدد الأطفال المستفيدين من المحاضرات والندوات - عدد برامج التوعية المنتجة في وسائل إعلام الأطفال المختلفة. | - تقارير وزارة التربية والتعليم |  | 2009-2011 |
| 2.1.7 توعيــة الأهالي والمؤسسات بالخدمات المتوافرة لحماية الأطفال. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة في التنفيذ: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الإعلام | - عدد الومضات (الفلاشات) المتلفزة - عدد الأطفال والأسر المستفيدة من محاضرات التوعية وورش العمل. - عدد الكتيّبات المعدة حسب معايير محددة، الموزعة على المدارس، والمراكز الصحية، ومراكز التنمية المجتمعية. | - تقارير وزارة التربية والتعليم - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 2.7 حماية الأطفال ذوي الإعاقات من جميع أشكال الاستغلال والإيذاء والتمييز والعنف والإهمال. |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 نشــر الوعي بأشكال الإيذاء والعنف والاستغلال والإهمال والتمييز. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، وسائل الإعلام. | - عدد البرامج المستَحدَثة لتغطية هذه المواضيع | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 2.2.7 إعـداد وتطوير برامج تأهيل للطفل نفسه المساء إليه ولأسرته. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، القطاع الأهلي، وزارة الصحة. | - وجود برامج للتأهيل - نسبة الحالات التي تتم متابعتها. | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 3.2.7 توعية الطفل ذي الإعاقة وأسرته بحقوقه وواجبات أسرته لحمايته من الاستغلال . | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الإعلام. | - عدد البرامج الإعلامية المرئية والمسموعة التي تعرف كل من الأطفال والأهالي والعاملين في هذا المجال بطبيعة الإعاقات وتداعياتها، وكيفية التعايش معها | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |
| 4.2.7 توعية الأهالي والعاملين بأساليب التنشئة المناسبة، وبأمن وسلامة الأطفال ذوي الإعاقة في مختلف المراحل العمرية. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، مراكز الرعاية. | - عدد البرامج الإعلامية للتعريف بخصائص التعامل مع كل مرحلة عمرية. | - تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية |  | 2009-2011 |

8. الأطفال في السجون الإسرائيلية

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 المطالبة بالإفراج عن الأطفال في السجون الإسرائيلية وفقا للقانون الدولي |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 التعاون والتنســيق مع الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية في سبيل خدمة الأطفال في السجون الإسرائيلية، وخاصة الفئات الأكثر تأثراً كالأطفال والنساء، بما في ذلك تزويدهم بالتعليم والرعاية الصحية والغذاء، وبرامج التأهيل. | الجهة الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئات الدولية، القطاع الأهلي. الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وسائل الإعــلام. | - سرعة التغطية بالخدمات اللازمة - نسبة الأطفال في السجون الإسرائيلية المستفيدين من برامج التعليم والصحة والحماية. | - تقاريرالجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 2.8 تعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة حسب معايير القانون الإنساني الدولي |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 تطوير الآلية المعنية بتقديم المساعدة والحماية للأطفال المتضرِّرين من الكوارث الطبيعية، أو حالات الطوارئ، وتدريب الكوادر في هذا المجال. | الجهات الرئيسية: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية. | - عدد الكوادر المدرّبة في هذا المجال. - وجود خطة للتدخل السريع في حالات الطوارىء بأنواعها. | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2010 |
| 2.2.8 وضـع وتنفيذ سياسات، وبرامج في إطار التعاون الدولي، من أجل توفير الحماية والرعاية والرفاه للأطفال في النزاعات المسلحة؛ لإمدادهم بالخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك فتح أبواب التعليم أمامهم، إلى جانب تزويدهم بالرعاية الصحية الجسمية والنفسية والغذاء. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، المؤسسات الدولية. الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة. | - عدد الأطفال المستفيدين | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 3.8 رفع وعي وقدرات الكوادر العاملة في مجال حقوق الطفل، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 توفير التدريب في مجال حقوق الطفل، وفي مجال القانون الإنساني الدولي لجميع الأفراد المدنيين والعسكريين، وأفراد الشرطة العاملين في عمليات حفظ السلام. | الجهات الرئيسية: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية. | - عدد الكوادر المدرّبة في هذا المجال. | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |

9. الإعلام

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 زيادة المساحة المخصصة للبرامج الحوارية بين الأطفال والكبار حول الظواهر التي تخصهم |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 لقاءات وفعاليات مع صناع القرار والأطفال في وسائل الإعلام، من أجل زيادة نسبة المساحة المخصصة للأطفال بخصوص العنف ضد الأطفال. | الجهات الرئيسية: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام. | - نسبة المساحة الإعلامية الحوارية المخصصة للأطفال في وسائل الإعلام. | - تقارير وزارة الإعلام |  | 2009-2011 |
| 2.1.9 حملات توعية إعلامية للتعريف بحقوق الطفل وواجباته. | الجهات الرئيسية: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام. | - نسبة المساحة الإعلامية المخصصة لقضايا حقوق الطفل وواجباته. | - تقارير وزارة الإعلام |  | 2009-2011 |
| 3.1.9 إنتاج برامج إعلامية حول خصائص المراحل العمرية المختلفة للطفل. | الجهات الرئيسية: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام، وزارة الشباب والرياضة. الجهات المشاركة: وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية | - عدد البرامج المعروضة حول الخصائص العمرية للأطفال. | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 4.1.9 إنتاج برامج إعلامية تقوم عليها فئة الطلائع والشباب. | الجهات الرئيسية: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام، وزارة الشباب والرياضة. | - عدد البرامج المنتجة التي يقوم عليها الأطفال. | - تقارير وزارة الإعلام - تقارير الجهات المنفذة - تقارير وزارة الشباب والرياضة |  | 2009-2011 |
| 2.9 زيادة المساحة المخصصة للبرامج التي تعرّف بحقوق الطفل وواجباته |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 التوعية الأسرية عبر وسائل الإعلام بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة، وبحقوق الطفل والأمور الصحية الخاصة بكل مرحلة عمرية. | الجهات الرئيسية: وسائل الإعلام، وزارة الإعلام، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة. | - عدد برامج التوعية التي تغطي مواضيع حقوق الطفل. | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 2.2.9 التوعية الأسرية بالواجبات الأسرية نحو الطفل. | الجهات الرئيسية: وسائل الإعلام، وزارة الإعلام، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة. | - عدد برامج التوعية التي تغطي مواضيع حقوق الطفل. | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 3.2.9 توعية المجتمع وخصوصا الأطفال بالتشريعات، وتلك التي تشمل التشريعات الخاصة بالمعاقين. | الجهات الرئيسية: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الإعلام. | - نسبة الأشخاص الذين على علم بحقوق المعاقين حسب معايير محددة. | - مسوحات ميدانية - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 3.9 زيادة المساحة المخصصة للبرامج الموجهة للعناية المثلى للأطفال |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 التوعية الأسرية عبر وسائل الإعلام حول العناية المثلى بالأطفال في جميع المراحل العمرية وخصوصا المعاقين. | الجهات الرئيسية: وسائل الإعلام، وزارة الإعلام، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة. | - عدد برامج التوعية التي تغطي مواضيع حقوق الطفل | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 4.9 الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية الخاصة بالأطفال |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 إشراك الخبراء التربويين المختصين في شؤون الطفل كمستشارين في البرامج الإعلامية. | الجهات المسؤولة: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام. الجهات المشاركة: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية. | - عدد البرامج المعدة بمشاركة الخبراء التربويين. | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 2.4.9 إشراك الأطفال في البرامج الإعلامية الحوارية. | الجهات المسؤولة: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام، وزارة التربية والتعليم. | - عدد البرامج الإبداعية التي يشارك فيها الطلبة. | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 3.4.9 تدريب مجموعة من الشباب الإعلاميين على كيفية إدارة البرامج الحوارية بين الأطفال وأولياء أمورهم، وتوعية الإعلاميين بقضايا الطفل. | الجهات المسؤولة: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام، وزارة الشباب والرياضة. | - عدد الشباب الإعلاميين المشاركين في التدريب. - عدد الإعلاميين المشاركين في الدورات التدريبية وورش العمل. | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |

# الغذاء والتغذية _ الخطة التنفيذية

1. توفر نظام تغذية وطني

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 توسيع نظام الرصد التغذوي للرضع وصغار الأطفال والأطفال الأقل من خمس سنوات، وطلاب المدارس والأمهات الحوامل. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 إشراك المؤسسات غير الحكومية في نظام الرصد التغذوي. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي. | - عدد المؤسسات غير الحكومية المشتركة في البرنامج. | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2010 |
| 2.1.1 توحيد معايير وبروتوكولات التغذية الخاصة بالأطفال. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي. | - وجود بروتوكولات موحدة | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2010 |
| 3.1.1 الوصول إلى الأطفال بجميع الفئات العمرية لاتباع نظام الرصد التغذوي. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، وزارة التربية والتعليم، مؤسسات رعاية الطفولة. | - نسبة الأطفال الملتزمين بنظام الرصد التربوي. | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 3.1.1 الوصول إلى الأمهات الحوامل لاتباع نظام الرصد التغذوي. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، مؤسسات رعاية الأمومة والطفولة. | - نسبة الأمهات الحوامل الملتزمات بنظام الرصد التربوي. | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 4.1.1 إعـداد أدـــلة تدريبية لكيفية التعامل مع حالات سوء التغذية. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الخاص، والخدمات الطبية . | وجود الأدلة نسبة الكوادر الطبية المدربة على استخدام الأدلة. | تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2010 |
| 5.1.1 تدريب كوادر صحية حول التدابير اللازم اتخاذها لمتابعة حالات سوء التغذية . | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الخاص | نسبة الكوادر المدربة | تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 2.1 خفض معدل الإصابة بأمراض سوء التغذية، ونقص العناصر المغذية لدى الأطفال |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 إجراء مسح أولي للأطفال للتعرف على المصابين بأمراض سوء التغذية، ونقص العناصر المغذية. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، الجامعات الفلسطينية، مؤسسات رعاية الأمومة والطفولة. | - نسبة الأطفال الذين يعانون من نقص العناصر الغذائية. | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009 |
| 2.2.1 إعطاء الأطفال العناصر المغذية ابتداءً من الشهر السادس، وتوفيره بشكل دائم. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، مؤسسات رعاية الأمومة والطفولة. | - نسبة الأطفال الحاصلين على العناصر الغذائية بشكل منتظم. | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 3.1 خفض نسبة الإصابة بنقص فيتامين "أ" ونقص الحديد لدى الأطفال |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 إجراء مسح أولي للأطفال للتعرف على المصابين بنقص فيتامين " أ " ونقص الحديد. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، الجامعات الفلسطينية، مؤسسات رعاية الأمومة والطفولة. | - نسبة الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين" أ " ونقص الحديد. | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009 |
| 2.3.1 إعطاء الأطفال فيتامين" أ " والحديد ابتداءً من الشهر السادس، وتوفيره بشكل دائم. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الأهلي، مؤسسات رعاية الأمومة والطفولة. | - نسبة الأطفال الحاصلين على فيتامين" أ " والحديد بشكل منتظم. | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 3.3.1 إعـــداد اســـتراتيجــية إعلامية للوقاية من نقص فيتامين " أ " | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: القطاع الخاص، وزارة الإعلام. | وجود استراتيجية | تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2010 |
| 4.1 تخفيض نسبة السمنة بين الأطفال، وأخذ الإجراءات العلاجية الوقائية من ذلك. |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 حصر أسرالأطفال المصابين بالسمنة | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة في التنفيذ: الجامعات الفلسطينية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - نسبة الأطفال المصابين بالسمنة | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009 |
| 2.4.1 تحديد استراتيجية لعلاج الأطفال المصابين بالسمنة. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة في التنفيذ: الجامعات الفلسطينية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص. | - استراتيجية علاج الأطفال المصابين بالسمنة | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009 |
| 3.4.1 تثقيف الأمهات بمخاطر السمنة، وأخذ الطرق الوقائية اللازمة لهن ولأطفالهن. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة في التنفيذ: القطاع الخاص، الجمعيات الأهلية، وسائل الإعلام. | - عدد / نسبة الأمهات الحاصلات على كتيّبات - عدد / نسبة الأمهات اللاتي حضرن محاضرات - عدد / نسبة الأطفال المصابين بالسمنة | - تقارير وزارة الصحة - تقارير الإذاعة والتلفزيون - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 5.1 مراقبة نمو وتطور نمو الأطفال الأقل من خمس سنوات على المستوى الوطني |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 تطوير نظام مراقبة نمو الأطفال الأقل من خمس سنوات. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - نظام مراقبة فاعل | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009 |
| 2.5.1 التوعية حول أهمية اتباع نظام الرقابة الدوري | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - نسبة الأطفال الملتزمين بنظام المراقبة الدوري | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 3.5.1 تقديم العلاج لحالات سوء التغذية المتوسطة ، والحادة المحولة من نظام المراقبة الصحي | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - عدد الحالات التي يتم معالجتها بالنسبة للحالات المحولة | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 6.1 ضمان توفير التغذية المناسبة لطلاب المدارس |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 تفعيل نظام الرصد التغذوي في المدارس | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم. | - عدد المدارس التي تعمل بنظام الرصد التغذوي. | - تقارير وزارة التربية والتعليم - تقارير وزارة الصحة - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 2.6.1 تقديم الأطعمة في المناطق المهمشة | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم. | - عدد الوجبات الغذائية المقدمة. | - تقارير وزارة التربية والتعليم - تقارير وزارة الصحة - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 7.1 تحسين الأمن الغذائي وجودة الغذاء وسلامته |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 إجراء فحوصات دورية لجودة وسلامة الغذاء المقدم للأطفال. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم. | - قاعدة بيانات بنتائج الفحوصات | - تقارير وزارة التربية والتعليم - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 2.7.1 إجراء فحوصات للأطفال أنفسهم | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم | - قاعدة بيانات بنتائج الفحوصات | - تقارير وزارة التربية والتعليم - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |

2. تزويد الملح المؤيدن

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 رفع وعي المراكز والمؤسسات الصحية بأهمية استخدام الملح المؤيدن والطحين المدعم |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 دعم جميع أنواع الطحين بالعناصر الغذائية الدقيقة من فيتامينات ومعادن. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - نسبة الأسر التي تستهلك الخبز المدعم سنوياً، ونسبة استهلاك الطحين المدعّم. | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009 ومستمر |
| 2.1.2 الاستمرار ببرنامج إضافة اليود إلى ملح الطعام. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - نسبة الأسر التي تستهلك الملح المدعّم باليود سنويًا. | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009- ومستمر |
| 3.1.2 تنفيذ برامج لتوعية الأمهات بالتغذية المتوازنة، بما في ذلك الوقاية من فقر الدم . | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: وزارة الإعلام | - عدد الكتيّبات التي تم إصدارها. - عدد البرامج المتلفزة. والإذاعية ذات العلاقة - عدد/ نسبة الأمهات اللاتي تتمّ توعيتهن عند زيارة المركز. | - تقارير وزارة الصحة - تقارير الإذاعة والتلفزيون |  | 2009-2011 |
| 2.2 خفض معدل الإصابة بأمراض سوء التغذية، ونقص العناصر المغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 تطوير نظام للرصد التغذوي | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - وجود نظام رصد فعال | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2010 |
| 2.2.2 إعـداد أدـــلة تدريبية لكيفية التعامل مع حالات سوء التغذية. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - وجود الأدلة | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2010 |
| 3.2.2 تدريب كوادر صحية حول التدابير اللازم اتخاذها لمتابعة حالات سوء التغذية. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - نسبة الكوادر الطبية المدرّبة | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 3.2 خفض نسبة الإصابة بنقص اليود والفيتامينات ونقص الحديد لدى الأطفال دون سن الخامسة |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 إعـــداد اســـتراتيجــية إعلامية للوقاية من نقص الفيتامينات والحديد. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - وجود استراتيجية | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2010 |
| 2.3.2 تثقيف الأمهات خلال فترة الحمل خاصة، وبعد الولادة بأهمية الفيتامينات ومركبات الحديد، لهن ولأطفالهن، وتعريفهن بمصادره في الغذاء. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - نسبة الأمهات اللاتي حضرن محاضرات وتدريبات - نسبة الأطفال المصابين بنقص اليود والفيتامينات والحديد. | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |
| 3.3.2 توفير مادة الحديد للأطفال في مراكز الأمومة والطفولة بأشكالها المقبولة لديهم. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة | - نسبة الأطفال الحاصلين على مركبات الحديد | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2011 |

3. تشجيع الرضاعة الطبيعية

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 تشجيع وحماية وضمان استمرارية الرضاعة الطبيعية الخالصة، والاستمرار في الرضاعة الطبيعة لغاية سنتين من عمر الطفل، وإدخال التغذية التكميلية المناسبة |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 تنفيذ برامج توعية للأم بأهمية الرضاعة الطبيعية المطلقة حتى الشهر السادس. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: وزارة الإعلام | - نسبة الأطفال الذين يتلقون رضاعة طبيعية مطلقة خلال الأشهر الستة الأولى. | - تقارير وزارة الصحة - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 2.1.3 تطوير برنامج للأغذية التكميلية بعد ذلك، مع الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لمدة سنتين. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: وزارة الإعلام | - وجود برنامج للأغذية التكميلية - نسبة الأمهات اللواتي يتبعن برنامج الأغذية التكميلية. | - تقارير وزارة الصحة - مسح ميداني |  | 2009-2011 |
| 3.1.3 تشــجيع الأم علـى البدء المبكـر بالرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرة وإعدادها لذلك خلال فترة الحمل واتّباع الممارسات المثلى لإنجاحه. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة الجهات المشاركة: وزارة الإعلام | - نسبة الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة. - نسبة الأمهات اللاتي لديهن مشاكل في الرضاعة الطبيعية. - نسبة الأمهات اللاتي تلقين المشورة حول الرضاعة الطبيعية خلال فترة الحمل. | - تقارير وزارة الصحة - مسح ميداني |  | 2009-2011 |

4. الإعلام

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 زيادة المساحة المخصصة لبرامج التوعية الخاصة بالتغذية السليمة المناسبة |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 لقاءات وفعاليات مع صناع القرار والأمهات في وسائل الإعلام من أجل زيادة نسبة المساحة المخصصة للأطفال. | الجهات الرئيسية: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام، وزارة الصحة. | - نسبة المساحة الإعلامية الحوارية المخصصة للأطفال، والمتخصصة في موضوع التغذية . | - تقارير وزارة الإعلام |  | 2009-2011 |
| 2.1.4 حملات توعية إعلامية للتعريف بالتغذية السليمة والمناسبة | الجهات الرئيسية: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام، وزارة الصحة | - نسبة المساحة الإعلامية المخصصة لقضايا التغذية. | - تقارير وزارة الإعلام |  | 2009-2011 |
| 3.1.4 إنتاج برامج إعلامية حول خصائص المراحل العمرية المختلفة للطفل، والغذاء المناسب لكل منها. | الجهات الرئيسية: وزارة الإعلام، وسائل الإعلام. الجهات المشاركة: وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية. | - عدد البرامج المعروضة حول الخصائص العمرية للأطفال. | - تقارير الجهات المنفذة |  | 2009-2011 |
| 2.4 زيادة المساحة المخصصة لبرامج التوعية الخاصة بالتغذية السليمة المناسبة، والارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية الخاصة بالأطفال |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 إعـــداد اســـتراتيجــية إعلامية لغذاء الطفل. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة الإعلام. | - وجود استراتيجية | - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة الإعلام |  | 2009-2010 |
| 2.2.4 تدريب كادر إعلامي متخصص في قضايا الطفل. | الجهة الرئيسية: وزارة الصحة، وزارة الإعلام. | - وجود استراتيجية | - تقارير وزارة الصحة |  | 2009-2010 |

# المراقبة والتقييم - الخطة التنفيذية

1. نظام مراقبة فاعل لحقوق الطفل والانتهاكات

| الإجراءات والأنشطة | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | مصادر التحقق من المؤشر | الكلفة التقديرية | المدة الزمنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 إنشاء نظام مراقبة لحقوق الطفل الفلسطيني في جميع المجالات |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 توفير قاعدة بيانات شاملة حول قضايا الطفل (مقرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني) | الجهة الرئيسية: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الجهات المشاركة: الوزارات ذات العلاقة، والمؤسسات التي تعنى بقطاع الطفولة | - قاعدة بيانات شاملة جاهزة للاستخدام. | - تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - تقارير المؤسسات الحقوقية التي تعنى بالطفل - تقارير الوزارات المعنية |  | 2009 ومستمر |
| 2.1.1 إعداد قائمة مؤشرات وطنية لقضايا الطفل ذات مفاهيم ومصطلحات وطنية موحدة | الجهة الرئيسية: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الجهات المشاركة: الوزارات ذات العلاقة، والمؤسسات التي تعنى بقطاع الطفولة | - قائمة مؤشرات وطنية موحدة. | - تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - تقارير المؤسسات الحقوقية التي تعنى بالطفل - تقارير الوزارات المعنية |  | 2009 ومستمر |
| 3.1.1 مراقبة انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني | الجهة الرئيسية: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الجهات المشاركة: الوزارات ذات العلاقة، والمؤسسات التي تعنى بقطاع الطفولة | - مسوحات وطنية دورية متخصصة | - تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |  | 2009 ومستمر |

# المتابعة والتقييم

لضمان أن تكون عملية المتابعة والتقييم جزءًا لا يتجزأ من الخطة، فقد تم تحديد مؤشرات قياس الأثر، وأخرى لقياس مدى التقدم؛ لتتم عملية المتابعة والتقييم بشكل سلس. بناء على ذلك، كان لابد من وضع خطة أخرى إلى جانب الخطة؛ لمتابعة العمل وتقييمه. إذا ما أردنا تحقيق أهداف الخطة الوطنية المرسومة، فإن علينا وضع الخطط اللازمة لمتابعة وتقييم الإجراءات للتأكد من أنها تسير وفقاً للخطط المرسومة له، وأن إنجازاتها تتم في حدود التوقيتات المقدرة لها، مع تأكيد علىمحاولة اكتشاف نقاط الضعف والفجوات التي تظهر أثناء مرحلة التنفيذ لتداركها، ومقارنتها بما تم تحقيقه نتيجة للإجراءات.

تجدر الإشارة –هنا- إلى أن الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني -شأنها شأن الخطط الأخرى- وضعت لتحقيق أهداف وإنجازات محددة، يجب أن يصاحبها إجراءات للمتابعة، للتأكد من أن الخطة تسير وفق ما تم التخطيط له لتحقيق أهدافها المنشودة. ما أن المتابعة تسير في اتجاه تنفيذ الخطة، فإنها تقترن- على هذا الأساس- تلقائياً بعملية التقييم؛ فهما عمليتان مترابطتان تهدفان –أساساً- إلى الارتقاء بمستويات التنفيذ حتى يمكن أن تتحقق التنمية المستهدفة للأطفال. ومن هنا، فإن عمليتي المتابعة والتقييم تتطلبان وضع خطتين فرعيتين ملحقتين بالخطة ومكملتين لها، إحداهما للمتابعة والأخرى للتقييم.

المنهجية المقترحة:

تعتمد منهجية المتابعة والتقييم على عدة أسس، في مقدمتها:

- إنشاء قاعدة بيانات تساعد في توفير كافة المعلومات والبيانات والمؤشرات التي تساعد في عملية التخطيط التنموي على المستوى الوطني.

- التنسيق مع المديريات المعنية في الوزارات المختلفة للوقوف على تقدم سير العمل في الخطط والبرامج التنموية.

- إعداد ورفع تقارير حول تقدم سير العمل في الخطط والبرامج والمشاريع التنموية، بما في ذلك البرنامج التنفيذي للأجندة الوطنية.

- تحديد شخص مختص يعمل في مجال المتابعة والتقييم.

وتتضمن مهام التقييم الآتي:

- وضع الإطار العام لعملية التقييم للخطط والبرامج والمشاريع التنموية.

- يتم إعداد خطط سنوية للوزارات والمؤسسات منبثقة عن الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني، ومدرجة ضمن الخطط السنوية للوزارات والمؤسسات.

- وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتقييم الخطط والبرامج والمشاريع كافة، وتحديد مدى فاعليتها في تحقيقها لأهدافها، والعمل على تطبيقها.

- التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية لقياس المؤشرات الكمية.

- البحث عن الطرق والمنهجيات الحديثة؛ لتقييم المشاريع التنموية، والعمل على تبني المفاهيم الفاعلة، والملائمة منها وتطبيقها .

- إعداد الأدوات اللازمة لعملية التقييم من نماذج واستبانات، وغيرها من الأدوات اللازمة لتطبيق التقييم السليم والدقيق للبرامج والمشاريع التنموية المختلفة.

- وضع آليات شاملة لتقييم تنفيذ توصيات الأجندة الوطنية.

- إجراء دراسات التقييم اللازمة للخطط والبرامج والمشاريع تساعد صانعي القرار على اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتصويب الاختلالات في التنفيذ.

- إعداد ورفع التقارير الدورية حول الفعالية في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع، والكشف عن مواطن الخلل فيها من حيث التصميم أو التنفيذ، ومقارنة الأداء الفعلي في تنفيذ المشاريع مع خطة العمل، وتقدير درجة تحقيق النتائج بحسب ما تم التخطيط له.

- رفع القدرات المؤسسية لموظفي وزارة التخطيط والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى في مجال تقييم الخطط والبرامج التنموية.

من أجل اعتماد منهجية موحدة في التقييم، ومن أجل جمع المعلومات اللازمة، فقد تقرر اعتماد نموذج مقترح للمتابعة والتقييم، على أن يتم تعبئته سنويا ليكون بالإمكان متابعة الخطة بشكل مستمر وفاعل، ومن أجل الاستفادة من النتائج السنوية التي يتم تحصيلها. يتطلب هذا تحديد الخطة السنوية للمتابعة والتقييم، جنبا إلى جنب مع الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني.

نموذج مقترح لمتابعة الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني

| الرقم | الإجراءات | الجهات المشاركة في التنفيذ | المؤشرات | القيمة الابتدائية للمؤشر | القيمة النهائية للمؤشر | الإنجازات | نسبة التحقق من الإنجاز | التحديات/التوصيات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

لدى إعداد "تقارير التقييم" يمكن –كذلك- استخدام تقارير الأهداف التنموية للألفية وفقا لما يأتي، حتى يكون بالإمكان التخطيط ورسم السياسات المستقبلية:

| نوعية البيانات | استعمال البيانات في صنع السياسات | تجزئة البيانات (الجنس، المنطقة، الخ) | التغطية | التواتر | السنة الأخيرة والمؤسسة المسؤولة | المؤشرات ومصادر البيانات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ##### الفقر مسوحات الدخل والإنفاق (مثلا: مسح المجموعات متعددة المؤشرات/ المسوحات الديمغرافية والوضع الصحي/ مسوحات قياس مستوى العيش/ مسح مؤشر مستوى الرفاهيّة/غيرها (التحديد) |
|  |  |  |  |  |  | ##### الجوع مسوحات التغذية تحليل الكمية المتوازنة السنوية للغذاء أسئلة تتصل بصحة الأطفال وفقا لمسوحات المجموعات متعددة المؤشرات/ المسوحات الديمغرافية والوضع الصحي/ مسوحات قياس مستوى العيش/ مسح مؤشر مستوى الرفاهيّة/غيرها (التحديد) |
|  |  |  |  |  |  | ##### التعليم أسئلة تتصل بالتعليم وفقا لمسوحات المجموعات متعددة المؤشرات/ المسوحات الديمغرافية والوضع الصحي/ مسوحات قياس مستوى العيش/ مسح مؤشر مستوى الرفاهيّة/غيرها (التحديد) وزارة التربية، السجلات الإدارية |
|  |  |  |  |  |  | المساواة بين النوع الاجتماعي / بين الجنسين التعليم حسب الجنس النشاط الاقتصادي حسب الجنس أسئلة تتصل بالعمالة وفقا لمسوحات المجموعات متعددة المؤشرات/ المسوحات الديمغرافية والوضع الصحي/ مسوحات قياس مستوى العيش/ مسح مؤشر مستوى الرفاهيّة/غيرها الاستطلاع حول اليد العاملة |
|  |  |  |  |  |  | معدل وفيات الأطفال أسئلة تتصل بمعدل وفيات الأطفال وفقا لمسوحات المجموعات متعددة المؤشرات/ المسوحات الديمغرافية والوضع الصحي/ مسوحات قياس مستوى العيش/ مسح مؤشر مستوى الرفاهيّة/غيرها (التحديد) التسجيل |
|  |  |  |  |  |  | ##### صحة الأمهات أسئلة تتصل بنسبة وفيات الأمهات وفقا لمسوحات المجموعات متعددة المؤشرات/ المسوحات الديمغرافية والوضع الصحي/ مسوحات قياس مستوى العيش/ مسح مؤشر مستوى الرفاهيّة/غيرها (التحديد) السجلات الحيوية |
|  |  |  |  |  |  | فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) تقارير المسوحات سجلات الإدارة الصحية |
|  |  |  |  |  |  | الملاريا وغيرها من الأمراض الوبائية تقارير وبائية كل سنتين أسئلة تتصل بالإجراءات الوقائية والعلاجية حسب مسوحات المجموعات متعددة المؤشرات/ المسوحات الديمغرافية والوضع الصحي/ مسوحات قياس مستوى العيش/ مسح مؤشر مستوى الرفاهيّة/غيرها (التحديد) |
|  |  |  |  |  |  | الموارد البيئية وحدة للإحصاءات والتحاليل البيئية لدى وزارة البيئة أو أي مؤسسة أخرى (التحديد) |
|  |  |  |  |  |  | ###### مياه الشرب والشبكات الصحية الإحصاء/التعداد السكاني أسئلة تتصل بمسوحات المجموعات متعددة المؤشرات/ المسوحات الديمغرافية والوضع الصحي/ مسوحات قياس مستوى العيش/ مسح مؤشر مستوى الرفاهيّة/غيرها. (التحديد) |
|  |  |  |  |  |  | ##### التعاون الدولي للتنمية المساعدة التنموية، الإعفاء من الديون، الإحصاءات حول التجارة |

المصدر: www.undg.org/archive_docs/3053-NEW_Guidance_Note_for_MDG_Reports.doc

  يشير إلى ما إذا كان الوضع "قوي"، "جيد" أو "ضعيف". لن يكون القرار موضوعياً، إلا أن الهدف الأساسي يكمن في الدلالة على مُكَْنة استعمالها لصنع السياسات وعلى مكنة الاعتماد عليها، من أجل تحديد الأولويات لبناء القدرات الإحصائية.

  يشير إلى ما إذا كان الوضع "قوي"، "جيد" أو "ضعيف". لن يكون القرار موضوعيا، إلا أن الهدف الأساسي يكمن في إضفاء انطباع بالاستعمال النسبي في مجال صنع السياسات، وموثوقية البيانات من أجل منح الأولوية للتدخلات الرامية إلى بناء القدرات الإحصائية.